**Годовой отчет по исполнению муниципальной**

**программы за 2018 год.**

**муниципального образования Приозерский**

**муниципальный район Ленинградской области**

**«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2017-2019 ГОДЫ».**

Согласовано:

Управляющий делами администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Б. Полянская

Начальник отдела

организационной работы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Парадовская

Ответственное лицо:

Главный специалист отдела

организационной работы

Баранова О.А. тел. 36-744,

эл. адрес: baroksana1@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»

за 2018 год

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 14.09.2016 г. № 3029.

Изменения в течение 2018 г. в Программу не вносились.

Подпрограммные мероприятия по подпрограмме «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» в 2018 году выполнены в полном объеме.

1. Достижение целевых показателей

За 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значение целевых показателей | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчётный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фп - плановый объем финансовых ресурсов | тыс. руб**.** | 80 | 80 | 100 |
| 2 | - количество лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; | Чел. | 400 | **500** | 125 |
| 3 | - количество состоявшихся заседаний Координационного совета по межнациональным отношениям по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; | Ед. | 4 | **4** | 100 |
| 4 | - количество тем, освещенных посредством публикации в СМИ по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений; | Шт. | 3 | **7** | 233 |
| 5 | - количество состоявшихся мероприятий, направленных на инкультурацию мигрантов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. | Ед. | 2 | **4** | 200 |

2. Выполнение плана мероприятий

За 2018 год

- по первому мероприятию «Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях» было запланировано 4, фактически проведено 4 мероприятия:

- было запланировано 4, проведено 4 заседания Координационного совета по межнациональным отношениям муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

- в районных средствах массовой информации было освещено 7 тем по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений запланировано по подпрограмме 3;

- районные мероприятия, направленные на инкультурацию мигрантов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области проведены 4, было запланировано 2.

Подпрограммные мероприятия по «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» в 2018 году реализованы в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 100 % (при плане местного бюджета - 80,0 тыс. руб. исполнено - 80,0 тыс. руб.). Средства были затрачены на проведение III фестиваля национальных культур Приозерского района Ленинградской области «В единстве наша сила» 3 ноября 2018 года.

Основными подпрограммными мероприятиями подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий на 2017-2019 годы» за отчетный период являются:

- В 2018 году повысили квалификацию 25 муниципальных служащих, в том числе в рамках реализации Программы в Северо-Западном институте управления – филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» - 8 муниципальных служащих; а в других учебных заведениях – 17 муниципальных служащих.

- в течение отчетного года проведены совещания, семинары, с руководителями и заместителями руководителей органов местного самоуправления, муниципальными служащими муниципальных образований поселений Приозерского района по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения.

1. Достижение целевых показателей

За 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество служащих, прошедших курсы повышения квалификации | человек | 10 | 25 | 250 |
| 2 | Плановый объем финансовых ресурсов | тыс. рублей | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | % | 7,6 | 24,04 | 316,32 |
| 4 | Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования, прошедших курсы повышения квалификации | % | 6 | 4,81 | 80,17 |

2. Выполнение плана мероприятий

За 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % |
| 1 | Организация системы повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности | 100 | 100 | 100 |

Всего за 2018 год прошли повышение квалификации 25 муниципальных служащих из них 8 муниципальных служащих в рамках реализации Программы в Северо-Западном институте управления – филиале ФГБОУ ВПОР «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте российской Федерации», остальные 17 служащих в других учебных заведениях. Показатель «Организация системы повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления» не достигнут в связи с понижением суммы контракта по котировочной процедуре в рамках Федерального закона № 44 от 05.04.2013 (ред. от 29.07.2017) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В соответствии с Положением «О порядке формирования резерва управленческих кадров администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области утвержденного постановление администрации от 04.04.2012 года № 1157 в резерв управленческих кадров на 2018 год были включены 5 муниципальных служащих из них повышение квалификации в 2018 году прошли 2 служащих, остальные 3 прошли повышение квалификации ранее (согласно Указа Президента РФ от 28.12.2006 года № 1474 повышение квалификации проходят не реже одного раза в три года).