«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник отдела экономической политики

и предпринимательской деятельности

Родыгина Е.В.

ОТЧЕТ

по исполнению муниципальной программы за 2019 г.

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2019-2021 годы»

г.Приозерск

31.01.2020г

🖎 Директор МКК «Фонда развития бизнеса» - Иванин Николай Анатольевич

🕾 (81379) 31862

🖌 priozersk-fond@yandex.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2019-2021 годы»

за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 1883 от 26.06.2019г.

Фактический объем бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2019 году составил:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2019 год |
| Всего,  в т.ч. за счет средств: | 1484,83 тыс.руб. |
| федерального бюджета | 0,0 |
| областного бюджета | 1112,771 тыс.руб. |
| местного бюджета | 372,059 тыс.руб. |
| исполнение программы по данному показателю | 100 |

Анализ финансирования Программы с выделением источников финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники | Объем финансирования, тыс. руб. | | Выполнение, % |
| 2019 год (план) | 2019 год (факт) |
| Федеральный | - | - | - |
| Областной | По итогам конкурсов | 3859,0 |  |
| Местный | 160,0 | 160,0 | 100 |
| Прочие | - | - |  |
| **В С Е Г О** | **290,0** | **4019,0** | **100** |

Основные программные мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия | 2019 год |
| Мониторинг и проведение анализа развития субъектов малого и среднего предпринимательства (сбор и анализ отчетов от СМСП, получивших поддержку в виде субсидий) | 306 отчетов |
| Предоставление микрозаймов:  - кол-во  - сумма | 35 ед.  37000,0 тыс.руб. |
| Обучение по курсу «Введение в предпринимательство»:  - кол-во обучившихся  - доход от данной услуги | 47 чел.  безвозмездно |
| Участие СМСП в получении на конкурсной основе субсидий для компенсации части затрат, связанных с ведением бизнеса:  - кол-во субъектов  - общая сумма полученных субсидий | 11  4069,2 тыс.руб. |
| Предоставление в аренду на льготных условиях муниципального имущества:  - кол-во новых договоров  - доход от услуги | 4  3588,0 тыс.руб |
| Оказание услуг на безвозмездной основе всего, в т.ч.:  - консультационных, информационных  - образовательных | 1624  1624  - |
| Участие СМСП в семинарах, круглых столах, организованных МКК «Фонд развития бизнеса» и с участием профильного Комитета | 719 |
| Всего проведено:  - кол-во мероприятий  - кол-во участников | 64  615 |

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы в разрезе мероприятий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  цел.  п-ля | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя (тыс. руб.) | | |
| план  на 2019год | факт за 2019 год | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | 274 | 274,0 | 100 |
| 2. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | по итогам конкурсов | 3248,0 | 100 |  |
| 3. | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства | - | 497,0 | 100 |
| 4. | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | по итогам конкурсов | 0,0 | - |
| 5. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Без финансирования | - | - |
|  | ИТОГО: |  | 4019,0 | 100 |

**По итогам работы за 2019 год**:

Финансирование из средств федерального бюджета - отсутствует.

Финансирование организации муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства из областного бюджета Ленинградской области в 2019 году – 4019,0 тыс.руб.

- Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам – 3248,0 тыс.руб.

Финансирование из бюджета Приозерского района:

⮱ **за 2019 год**, с учётом внесённых в Программу изменений исполнено в полном объёме, в сумме 160,0 тыс.руб.:

таким образом, уровень финансирования Программы (St) за 2019 год составил 100%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  цел.  п-ля | Наименование целевого показателя | Значение показателя (ед.) | | |
| план на 2019 год | факт за 2019 год | процент  вып-ния |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | 150 | 306 | 204,0 |
| 2. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 57 | 49 | 85,9 |
| 3. | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства | 1118 | 1624 | 145,3 |
| 4. | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | По итогам конкурсов | 1 | 100 |
| 5. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 10 | 11 | 110 |

*Плановые значения количественных показателей в 2019 году практически выполнены в полном объёме.*

*По итогам работы за 2019 год:*

Интегральная оценка результативности Программы (Ht):

- **по итогам 2019 года** составила 129,04%.

Ht=(204,0+85,9+145,3+100+110)/5=129,04

Эффективность реализации Программы (Эt):

- **по итогам работы за 2019 год** составила 129,04%.

Эt = (129,04/100)\*100 = 129,04%

Эффективность реализации запланированная, т. е. запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь запланированных результатов.

Информация по организации равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению поддержки:

МКК «Фонд развития бизнеса» начал свою деятельность 28 июня 2001 года, это некоммерческая организация, осуществляющая обеспечение политики в области государственной поддержки малого предпринимательства.

Целью формирования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства является создание благоприятных условий для его развития путем обеспечения комплексной и адресной поддержки малых предприятий в различных направлениях:

информационном, консультационном, обучающем, прогнозно-аналитическом, финансовом, имущественном, а также в оказании предпринимателям широкого спектра деловых услуг. Основным инструментом реализации государственной политики служат федеральные, региональные, отраслевые (межотраслевые) и муниципальные программы развития и поддержки малого предпринимательства.

В рамках муниципальной программы выделены следующие направления поддержки:

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия муниципальной программы | |
| материальные | нематериальные |
| Финансовая поддержка | Консультационная поддержка |
| Имущественная поддержка | Информационная поддержка |

Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются:

1. Заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки – ведется журнал учета обращений;
2. Доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечивается размещением информации:

✓ на сайтах Фонда <http://www.biznesfond.ru/> и <http://priozersk.813.ru>

✓ на странице в соц.сетях:

- ВКонтакте: <https://vk.com/priozersk_fond>

- Facebook: [https://www.facebook.com/Biznesfond/](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBiznesfond%2F&cc_key=)

- Instagram: [https://www.instagram.com/priozerskfond/](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fpriozerskfond%2F&cc_key=)

✓ на сайте администрации <http://www.priozersk.lenobl.ru/econom/biz/strukt/> .

На сайтах размещены сведения:

✓ перечень услуг, оказываемых Фондом;

✓о реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

✓ о мерах поддержки по направлениям;

✓ информация о проводимых мероприятиях Правительством ЛО, профильным Комитетом, администрацией и Фондом;

✓ истории успеха;

✓ актуальная информация и новости по различным темам.

Вся информация является общедоступной и размещена в сети «Интернет» на официальных сайтах и страницах в социальных сетях.

1. Равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в программах обеспечивается:
   1. при предоставлении помещений бизнес-инкубатора в аренду:

- размещением информации о проведении конкурса на официальном сайте Фонда и администрации в сети «Интернет», в средствах массовой информации (газета «Красная звезда»); на сайтах Фонда и страницах в социальных сетях.

* 1. к участию в работе бизнес-инкубатора и комиссии по предоставлению займов привлекаются представители региональных отделений общероссийских или региональных или муниципальных объединений предпринимателей.
  2. информация о предоставлении мер финансовой поддержки размещена на официальных сайтах Фонда и администрации в сети «Интернет», на сайте ГКУ Ленинградского областного центра поддержки предпринимательства <http://www.813.ru/>, страницах Фонда в социальных сетях.

4. МКК «Фонд развития бизнеса» и администрацией Приозерского муниципального района ЛО ведутся реестры субъектов малого и среднего предпринимательства (получателей поддержки), соблюдается открытость процедур оказания поддержки.