**ОТЧЕТ**

муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

**за 2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Муниципальная программа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программыФамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за составление годового отчета | Отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.Лебедева Елена Борисовна – начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 8-813-79-36-280, e-mail: priozkult@yandex.ru |
| Отчетный год | 2019 год |
| Дата составления отчета | март 2020 года |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел капитального строительства муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.Лазарева Елена Николаевна - начальник отдела капитального строительства |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы». |

*Исполнитель годового отчета муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»: Савина Антонина Александровна,*

*ведущий специалист отдела по культуре и туризму, 8 (81379) 35-346*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

**за 2019 год**

Программа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» (далее - Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 10 октября 2017 года № 3313.

Изменения в Программу внесены:

\* Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 18.10.2017 года № 3350 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области на 2017-2019 годы» в новой редакции;

\* Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22.02.2018 года № 634 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области на 2017-2019 годы»;

\* Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28.02.2019 года № 505 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области на 2017-2019 годы»;

\* *(в настоящее время еще ПРОЕКТ)* Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от \_\_\_.03.2020 года № \_\_\_\_ «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области на 2017-2019 годы»;

Фактическое финансирование Программы в 2019 г. составляет 106 051 тысяч рублей, в том числе по источникам:

областной бюджет – 7 834,1 тысяч рублей

местный бюджет – 98 216,9 тысяч рублей

Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

 **Финансирование в рамках Подпрограммы 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» направлено:**

1. Обеспечение основной деятельности муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал.
2. Организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, в том числе:
* Муниципальные мероприятия, посвящённые Государственным праздникам: дню защитника Отечества, международному женскому дню, дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, дню народного единства; мероприятия в рамках международных дней пожилого человека, матери, инвалида. Одними из ключевых событий стали мероприятия, посвященные памятной дате – 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
* Мероприятия, посвящённые профессиональным праздникам: день работников ЖКХ, день социального работника, день работника культуры, общероссийский день библиотек.
* Мероприятия, связанные с традиционной православной культурой: народные гуляния (Масленица, Пасхальное), фестивали (областной фестиваль зимних народных игр «Снегурия», муниципальный православный фестиваль детско-юношеского творчества «Звезда Рождества», муниципальный многожанровый православный фестиваль «Красота Божьего мира»), конкурсы (районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный свет и радость»).
* В рамках полномочий по организации досуга населения на территории города Приозерска прошли мероприятия к 1 мая, дню Победы, дню России, дню защиты детей, дню молодёжи, дню Ленинградской области, Дню города Приозерска и Приозерского района, Масленице, новогодним праздникам, Праздничное городское Пасхальное гуляние «Всему миру весть благая».

В целях создания условий для развития самодеятельного художественного творчества были организованы:

* Районный фестиваль «Созвездие талантов» объединивший конкурсы вокально-хорового искусства и хореографии.
* Литературно-музыкальный фестиваль «Журавль над Корелой».
* В канун новогодних праздников в Приозерске состоялся XII областной фестиваль зимних народных игр «Снегурия».
* Для сохранения и развития национально-культурных традиций всех народов, проживающих на территории района состоялся IV муниципальный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила», посвященный Дню народного единства, в котором приняли участие солисты и ансамбли, фольклорные и национальные самодеятельные коллективы, семейные ансамбли, любительские творческие коллективы представителей разных национальностей.
* Значимым событием года сталмуниципальный многожанровый православный фестиваль «Красота Божьего мира», в котором приняли участие творческие коллективы Приозерского района, среди них коллективы имеющие звание «народный», хоры приходов Храмов Приозерского района, а также отдельные исполнители. В рамках фестиваля прошла выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный свет и радость».
* В ходе летней оздоровительной кампании, проведены мероприятия, направленные на организацию отдыха и занятости детей и подростков: праздник «Краски лета», традиционный районный конкурс художественного творчества детских оздоровительных лагерей «Дорога к Славе», книжный фестиваль «Летний книжный ветер», театральный фестиваль «Лето-сказки» с участием театров Санкт-Петербурга.
1. Поддержка отрасли культуры. Реализация социально-культурных проектов.

В ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» в 2019 году получены субсидии из областного бюджета Ленинградской области. В рамках софинансирования областного и местного бюджетов приобретены костюмы для коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «народный» и «образцовый»: народный самодеятельный коллектив ансамбль эстрадной песни «Приозерочка» - муниципальное казенное учреждение культуры «Приозерский культурный центр «Карнавал» (МО Приозерское гп); народный самодеятельный коллектив театр «Турандот», народный самодеятельный коллектив русский ансамбль «Лесная сказка» - муниципальное казенное учреждение культуры «Сосновский Дом творчества» (МО Сосновское сп).

1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства.

Строительство дома культуры в п. Громово (ПИР).

1. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал для достижения показателей «Дорожной карты», разработанной в целях реализации 597 Указа Президента Российской Федерации. Исполнение «Дорожной карты» позволило увеличить заработную плату работников учреждений культуры муниципального образования.

**Финансирование в рамках Подпрограммы 2. «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» направлено:**

1. На обеспечение основной деятельности муниципального казённого учреждения культуры Приозерская межпоселенческая районная библиотека.
2. Поддержка отрасли культуры. Комплектование книжных фондов.

Объем ассигнований на комплектование библиотек Приозерского района составил, учитывая разные источники финансирования, 844 779 рублей, что больше на 215 294 рублей, чем в предыдущем году. На средства субсидии приобретено 1219 экземпляров книг (в предыдущем году – 782 экземпляра книг), из них 30 % выделенных средств направлено на приобретение детской литературы.

В Приозерской МРБ предоставляется бесплатный доступ кресурсам электронной библиотеки «ЛитРес», удалённому электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, к компьютерной справочно-правовой системе России «КонсультантПлюс», Национальной электронной библиотеке.

В плане организации методической помощи библиотекам поселений района Приозерская межпоселенческая районная библиотека провела индивидуальные консультаций, в т. ч. дистанционно - 205; подготовила информационно - методические материалы в печатном и электронном виде – 26; организовала совещания, семинары, профессиональные встречи – 6, семинары: «Библиотеки Приозерского района в Год экологии: итоги работы, новые реалии и задачи»; «Проблемы и тенденции чтения современных детей дошкольного и младшего школьного возраста», семинар - диалог «Читатель и библиотекарь: шаги к эффективному общению», семинар «От идеи к плану действий», семинар-диалог «Военно-патриотическое воспитание: современные проблемы и перспективы (патриотическое воспитание глазами библиотек)»; обучающих мероприятий (занятий в библиоклассе «Учимся быть профессионалами» и «Школе библиографа») – 8; количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы – 6, посетили 10 библиотек.

1. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального казённого учреждения культуры Приозерская межпоселенческая библиотека для достижения показателей «Дорожной карты», разработанной в целях реализации 597 Указа Президента Российской Федерации. Исполнение «Дорожной карты» позволило увеличить заработную плату специалистов библиотек муниципального образования.

**Финансирование в рамках Подпрограммы 3. «Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» направлено:**

1. На обеспечение основной деятельности пяти муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

На 01.01.2020 года в учреждениях дополнительного образования муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО обучается 760 человек. Доля детей в возрасте от 6,5 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам, составляет 93,82 % (713 чел.) от общего количества.

В целях поддержки талантливых детей и молодежи на муниципальном уровне среди обучающихся в детских школах искусств были организованы: конкурс инструментального исполнительства, конкурс по живописи «Этюд-мастер», конкурс «Волшебная глина». В 2019 году 1 обучающийся детской школы искусств получил ежегодную стипендию главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район.

Муниципальное учреждение дополнительного образования Приозерская детская художественная школа стала обладателем Кубка главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район в конкурсе среди муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

В 2019 году стипендиатом Комитета по культуре Ленинградской области стал Баранов Александр, учащийся МУ ДО «Сосновская ДШИ».

Учреждения культуры Приозерского района ежегодно принимают участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры». В минувшем году муниципальное учреждение дополнительного образования «Сосновская детская школа искусств» (МО Сосновское СП) стала победителем в номинации «Лучшая сельская детская школа искусств» и получила денежную премию в размере 350 000 рублей;

1. Поддержка отрасли культуры. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

В ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» в 2019 году получены субсидии из областного бюджета Ленинградской области. В рамках софинансирования областного и местного бюджетов приобретены: музыкальные инструменты (муниципальное учреждение дополнительного образования «Кузнеченская детская школа искусств»), костюмы (муниципальное учреждение дополнительного образования «Приозерская детская школа искусств»), оборудование (муниципальное учреждение дополнительного образования «Шумиловская детская школа искусств»).

1. Инвестиции в объекты капитального строительства.

Строительство детских школ искусств (ПИР Сосновская ДШИ, проектные работы Приозерская ДХШ).

**Финансирование в рамках Подпрограммы 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» направлено:**

1. На обеспечение основной деятельности муниципального  казенного

учреждения  «Централизованная  бухгалтерия  учреждений  культуры муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм в 2019 году составило:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемоена текущий год | фактическое исполнениеза отчетный период |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области». | 28 703,3(3 516,8-ОБ,25 186,5 -МБ) | 26 522,8(3 516,8-ОБ,23 006,1 -МБ) | 93,14 % |
| Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области». | 18 515,7(3 781,7-ОБ,14 734-МБ) | 18 423,6(3 781,7-ОБ,14 641,9-МБ) |
| Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области». | 55 230(535,6-ОБ,54 694,4-МБ) | 50 235,6(535,6-ОБ,49 700-МБ) |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы». | 3 602 (МБ) | 3 591,7 (МБ) |
| Итого | 106 051(7 834,1-ОБ, 98 216,9-МБ) | 98 773,8(7 834,1-ОБ,90 939,7-МБ) |

Фактическое финансирование Программы за отчетный период составило 93,14 %.

Для реализации программных мероприятий кроме средств местного бюджета, привлечены средства областного бюджета.

**Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

**за 2019 год**

Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1. | Предоставление субсидий муниципальному автономному учреждению культуры Приозерский районный киноконцертный зал | 7 375,2 (МБ) | 7 375,2(МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, повышение квалификации выполнены на 100 % |
| 1.2. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры | 11 100(МБ) | 10 950,2(МБ) | Финансирование культурно-досуговых мероприятий выполнено на 98,65 % |
| 1.3. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального учреждения культуры  | 5 846,62 923,3 (ОБ)2 923,3 (МБ) | 5 846,62 923,3 (ОБ)2 923,3 (МБ) | Субсидии областного бюджета на выплаты стимулирующего характера работников муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал выполнены на 100 % |
| 2.1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования | 3 731,2(МБ) | 1 722,4(МБ) | Расходы на строительство дома культуры в поселке Громово, в т.ч. ПИР выполнены на 46,16 % |
| 2.2. | Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Поддержка отрасли культуры: реализация социально-культурных проектов; поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «народный», «образцовый» | 650,3593,5 (ОБ)56,8 (МБ) | 628,5593,5 (ОБ)35 (МБ) | Расходы на приобретение костюмов и оборудования выполнены на 96,65 % |
| Итого | 28 703,3(3 516,8-ОБ,25 186,5-МБ) | 26 522,9(3 516,8-ОБ,23 006,1-МБ) | 92,4 % |

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры Приозерская межпоселенческая районная библиотека | 11 224,5(МБ) | 11 132,4(МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, подписка, приобретение материальных ценностей, ремонт помещений выполнены на 99,2 % |
| 1.2. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам | 6 9513 475,5 (ОБ)3 475,5 (МБ) | 6 9513 475,5 (ОБ)3 475,5 (МБ) | Субсидии областного бюджета на выплаты стимулирующего характера работникам муниципального казённого учреждения культуры Приозерская межпоселенческая районная библиотека выполнены на 100 % |
| 1.3. | Поддержка отрасли культуры. Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования: подключение библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учётом расширения информационных технологий | 340,2306,2 (ОБ)34 (МБ) | 340,2306,2 (ОБ)34 (МБ) | Комплектование книжных фондов библиотек МО выполнено на 100 % |
| Итого | 18 515,8(3 781,7-ОБ,14 734-МБ) | 18 423,6(3 781,7-ОБ,14 641,9-МБ) | 99,5 % |

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | 49 525,1(МБ) | 49 001,3 (МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, повышение квалификации выполнены на 98,94 % |
| 1.2. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования | 5 148,7(МБ) | 678,1(МБ) | Расходы на строительство детской школы искусств в поселке Сосново, в т.ч. ПИР и строительство детской художественной школы в городе Приозерске выполнены на 13,17 % |
| 1.3. | Поддержка отрасли культуры. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 556,2535,6 (ОБ)20,6 (МБ) | 556,2535,6 (ОБ)20,6 (МБ) | Приобретение оборудования выполнено на 100 % |
| Итого | 55 230(535,6-ОБ, 54 694,4-МБ) | 50 235,6(535,6 -ОБ, 49 700-МБ) | 90,96 % |

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 4.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 3 602(МБ) | 3 591,7(МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, подписка, приобретение материальных ценностей, программное обеспечение |
| Итого | 3 602(МБ) | 3 591,7(МБ) | 99,7 % |

**Полученные результаты по реализации программы в разрезе подпрограмм**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значение показателей по годам |
| План2019 год | Факт2019 год | % выполнения |
| 1. | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 2018 г. - 58 013 человек, 2019 год – 57 692 человек | процент | 6,3 | -0,5 | 0 % |
| 2. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (7 907/83 \*100/11 590=0,8+8=8,8) | процент | 8,1 | 8,8 | 108,64 % |
| 3. | Увеличение количества посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) 2018 г. – 44 896 человек, 2019 год – **44 998** человек | процент | 0,1 | 0,2 | 200 % |
| 4. | Увеличение количества книговыдач (по сравнению с предыдущим годом) 2018 г. - 108, 2019 год – 108,1 | тыс. ед. | 0,1 | 0,1 | 100 % |
| 5. | Увеличение количества приобретённых книг для библиотек муниципального района на 1 тыс. жителей, 2018 г. - 13, 2019 г. - 20 | экз. | 19 | 20 | 105,3 % |
| 6. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленинградской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) 2018 г. – 34 045 ед., (34 045+2000=**36045**), 2019 год – **36 150**  | тыс. ед. | 2 | 2,3 | 115 % |
| 7. | Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек района | процент | 100 | 88 | 88 % |
| 8. | Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования (в общей численности детей (760 \*100/7 553= 9,43) | процент | 15 | 10,1 | 67 % |
| 9. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Ленинградской области (41500=99,98) | процент | 100 | 100 | 100 % |
| 10. | Темп роста заработной платы работников муниципальных учреждений (41493,15\*100/38 472,98=107,85) | процент | 110,4 | 107,85 | 97,69 % |
| 11. | Предоставление ежегодной бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи | процент | 100 | 100 | 100 % |

Показатель ***«Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)»*** уменьшился. Мероприятия по количеству проводилось больше, но охват участников стал меньше из-за специфики изменения формата мероприятия (мастер-классы). Выполнение составило 0 %.

2018 г. - 58 013 человек;

2019 год – 57 692 человек.

Показатель ***«Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек района»*** 2019 год – 88 %: 22 библиотеки (всего библиотек в районе – 25).

Показатель ***«Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования»***. Выполнение составило 62,86 %.

на 01.01.2019 г. – 7 553 чел., контингент учащихся - 773 чел. (10,2 %).

На 01.01.2020 г. - 7 553 чел., контингент учащихся – 760 чел. (10,1 %).

Контингент учащихся детских школ искусств уменьшился, численность не изменилась плановый показатель не достигнут.

Показатель ***«Темп роста заработной платы работников муниципальных учреждений»*** составил 107,85 %.

Остальные показатели программы выполнены на 100 и более процентов.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 98,33 %.

Ht = (0 + 108,64 + 200 + 100 + 105,3 + 115 + 88 + 67 + 100 + 97,69 + 100)/11 = 98,33 %.

Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 116 %.

Эt = (98,33 /93,14)\*100 = 106 %.