Согласовано

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

заместитель главы администрации по городскому

и жилищно-коммунальному хозяйству

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Полищук В.С.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы

г.Приозерск

07.03.2020г

Ответственные исполнители

- начальник отдела городского хозяйства Берстнев А.Р.

- главный специалист отдела городского хозяйства Тихонова Е.Н.;

- ведущий специалист отдела городского хозяйства Багдасарьян М.А.

тел. (81379) 37-434, адрес электронной почты: [admpriozersk@mail.ru](mailto:admpriozersk@mail.ru)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы, утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22 ноября 2016 года № 3900, внесены изменения постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 11 декабря 2017 года № 3849. Новая редакция программы утверждена постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 03 апреля 2018 года № 1071, внесены изменения постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30.01.2019 года № 187 и от 09.12.2019 года № 3748.

Изменения в Программе в 2019 году, связаны с уточнением бюджетных ассигнований реализации мероприятий программы.

Фактическое финансирование всей Программы составило 18 666,2 тыс.руб., в том числе в 2019 году - 13 595,5 тыс.руб., в том числе по источникам: областной бюджет – 16 350,4 тыс.руб., в т.ч. в 2019 году – 12 057,6тыс. руб.; бюджет МО Приозерское городское поселение – 2 315,8 тыс.руб., в т.ч. в 2019 году - 1 537,9тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания | |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | | | | | |
| Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | | | | | |
| 2.2. | Ремонт тротуара на перекрестке ул.Ленина и ул. Чапаева г.Приозерска | 999,0 в т.ч.:  899,0- ОБ  100,0- МБ | 999,0 в т.ч.:  899,0- ОБ  100,0- МБ | 100% | |
| 2.3. | Ремонт проезда, с организацией тротуара от ул.Ленина (проезд между МКД 46 и МОУ ДО «ЦДТ») в сторону ул.Северопарковая. | 1 346,3в т.ч.:  1 158,6- ОБ  187,7- МБ | 1 346,3в т.ч.:  1 158,6- ОБ  187,7- МБ | 100% | |
| 2.4. | Осуществление строительного контроля | 68,3 - МБ | 68,3 - МБ | 100% | |
| Создание (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств | | | | | |
| 3.1. | Благоустройство части планируемой единой туристко-реакреационной парковой зоны в г.Приозерске (II этап реализации). | 10 703,8в т.ч.:  10 000,0- ОБ  703,8- МБ | 10 703,8в т.ч.:  10 000,0- ОБ  703,8- МБ | 100% | |
| 3.2. | Ремонт пожарного пирса по ул.Набережная г. Приозерска | 175,6 - МБ | 175,6 - МБ | 100% | |
| 3.3. | Осуществление строительного контроля | 277,5- МБ | 277,5- МБ | 100% | |
| Подпрограмма  «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | 25,0 - МБ | 25,0 - МБ | | 100 |
|  | **Итого:** | **13 595,5**  **( 12 057,6 - ОБ**  **1 537,9 - МБ)** | **13 595,5**  **( 12 057,6 - ОБ**  **1 537,9 - МБ)** | | **100 %** |

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области, объем привлеченных средств составил 89 % от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2019 году реализованы полностью.

Реализация данной программы соответствовала развитию иной формы местного самоуправления на территории МО Приозерское городское поселение как эффективного инструмента практического воплощения принципа народовластия в нашей стране и самоорганизации населения для решения вопросов местного значения.

Программа исполнялась в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий», выполнялась по двум основным мероприятиям:

- Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»;

- Создание (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств, с привлечением средств областного бюджета;

Подпрограмма 2 «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования», выполнялась за счет средств бюджета МО Приозерское городское поселение.

Основными программными мероприятиями в 2019 году являлись:

- Ремонт тротуара на перекрестке ул.Ленина и ул. Чапаева г. Приозерска;

- Ремонт проезда, с организацией тротуара от ул.Ленина (проезд между МКД 46 и МОУ ДО «ЦДТ») в сторону ул.Северопарковая;

- Благоустройство части планируемой единой туристко-реакреационной парковой зоны в г.Приозерске (II этап реализации);

- Ремонт пожарного пирса по ул. Набережная г. Приозерска;

- Уничтожение борщевика Сосновского на площади 1,5 га.

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2019г составило:

Финансирование программы в 2019 году, выполнено на 100%.

Полученные результаты реализации Программы в 2019 году, в разрезе Подпрограмм.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения  органами местного самоуправления своих полномочий» | | | | | |
| 1. | Реализация мероприятий по проектам местных инициатив граждан | Ед. | 1 | 2 | 200% |
| 2. | Создание (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств | ед. | 2 | 2 | 100% |
| Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» | | | | | |
| 1 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | га | 1,5 | 1,5 | 100% |
| **Итого по Программе** | | | | | **133 %** |

В связи с выполнением запланированных мероприятий Подпрограмм в 2019 году, достигнуты запланированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы, выполнены в полном объеме.

Расчет интегральной оценки результативности за 2019 год:

Ht=(200+100+100)/3 = 133%

Расчет эффективности реализации Программы в 2019 году:

Эt=133/100\*100=133%

Изложение программы в новой редакции были связаны с отменой областного закона от 12.05.2015г. № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений", принятием нового областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области».

В период реализации Программы, Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий», мероприятием «Создание (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств», что повлекло дополнение целевых показателей и изменения финансирования программы.

Итоговое финансирование Программы в разрезе Подпрограмм и основных мероприятий за весь период составило:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания | |
| планируемое  на текущий год | | фактическое  за отчетный период |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | | | | | | |
| 1. | Реализация областного закона от 12.05.2015г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | | 2 605,5 в т.ч.:   2 173,8 - ОБ  431,7 - МБ | 2 597,0 в т.ч.:   2 165,3 - ОБ  431,7 - МБ | 99,7% | |
| 2. | Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | 4 887,3 в т.ч.:  4 185,1- ОБ;  697,7-МБ | | 4 887,3 в т.ч.:  4 185,1- ОБ;  697,7-МБ | 100% | |
| 3. | Создание (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств | 21 156,9в т.ч.:  20 000,0- ОБ  1 156,9- МБ | | 11 156,9в т.ч.:  10 000,0- ОБ  1 156,9- МБ | 53% | |
| Подпрограмма  «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | 25,0 - МБ | | 25,0 - МБ | | 100% |
|  | **Итого:** | **28 674,7 в т.ч.:**  **26 358,9- ОБ**  **2 311,3 - МБ** | | **17 666,2 в т.ч.:**  **16 350,4- ОБ**  **2 286,3 - МБ** | | **88%** |

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области, объем привлеченных средств составил 92 % от исполненного бюджета Программы.

В рамках реализации программы к концу 2019 года, планировалось реализовать не менее 6 местных инициатив граждан, в том числе, в рамках областного закона от 12.05.2015г. № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" и в рамках областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и провести благоустройство двух общественно значимых публичных пространств

Результаты реализации Программы за весь период, в разрезе Подпрограмм.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения  органами местного самоуправления своих полномочий» | | | | | |
| 1. | Реализация мероприятий по проектам местных инициатив граждан | Ед. | 6 | 7 | 117% |
| 2. | Создание (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств | ед. | 2 | 2 | 100% |
| Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» | | | | | |
| 1 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | га | 1,5 | 1,5 | 100% |
| **Итого по Программе** | | | | | **106 %** |

Все запланированные мероприятия Программы выполнены в полном объеме.

В связи с выполнением запланированных мероприятий Подпрограмм в 2019 году, достигнуты запланированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы, выполнены в полном объеме.

Расчет интегральной оценки результативности Программы:

Ht=(117+100+100)/3 = 106%

Расчет эффективности реализации Программы:

Эt=106/88\*100=120%