ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2019 год

«Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

 «Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы администрации - начальник

управления по градостроительству,

землепользованию и муниципальному имуществу

Ю.В. Тюрина

г. Приозерск

28.02.2020 г.

Ответственный исполнитель:

Красиков Денис Николаевич

Заместитель начальника управления – начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования

тел. 8-(81379)-36678, e-mail: ter-otdel@yandex.ru

Финансирование Программы за 2019 год составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование плановых мероприятий | Сумма, план 2019 г., тыс.руб. | Сумма, факт 2019 г., тыс.руб. | % исполнения |
| Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о 18 территориальных зонах на территории Приозерского городского поселения | 617,5 | 117,5 | 19,02 |
| Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 11 населенных пунктов (п. Запорожское, п. Пески, п. Пятиречье, д. Удальцово, п. Денисово, д. Замостье, п. Мельниково, д. Красноозерное, п.. Бригадное, п. Бурнево, п. Сторожевое) | 97,5 | 97,5 | 100 |
| Итого: | 715,0 | 215 | 30,6 |

Финансирование Программы за отчетный период выполнено на 30,6%. Это объясняется тем, что в результате проведения закупки на выполнение работ по 44-ФЗ произошло значительное понижение начальной цены контракта. С целью реализации плановых мероприятий 2020 года, был заключен муниципальный контракт № 201 (срок выполнения работ 1 этапа был установлен 13 декабря 2019 года, работы выполнены и оплачены в сумме 258,3 тыс. рублей). В связи с этим общая сумма платежей составила 473,3 тыс руб. Общее финансирование Программы за отчетный период выполнено на 66,2 %

Полученные результаты реализации Программы в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| План 2019 г. | Факт 2019 г. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 11 населенных пунктов (п. Запорожское, п. Пески, п. Пятиречье, д. Удальцово, п. Денисово, д. Замостье, п. Мельниково, д. Красноозерное, п.. Бригадное, п. Бурнево, п. Сторожевое) | ед. | 3 | 3 | 100 |
| 2 | Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о 18 территориальных зонах на территории Приозерского городского поселения | ед. | 18 | 18 | 100 |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (100+100) / 2= 100%

Целевые показатели выполнены на 100%.

Эффективность реализации Программы:

Эt = 100 / 66,2 \* 100= 151,05 %

Эффективность реализации Программы в 2019 году соответствует плановым результатам при запланированном объеме денежных средств.