# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2017г

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы»

# «Согласовано»

# _______________

# начальник отдела городского хозяйства

# администрации МО Приозерский муниципальный

# район Ленинградской области

# Берстнев А.Р.

# г. Приозерск

# 12.03.2018 г.

# Ответственное лицо: ведущий специалист отдела городского хозяйства – Бушуева Анастасия Александровна, тел. 36-286, эл.почта: admotdelpriozersk@yandex.ru

Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2015 - 2017 годы»

за 2017 год

Программа утверждена постановлением администрации от 12 марта 2015 года № 1202, изменения внесены в программу постановлениями администрации от 30 декабря 2015года № 3544, от 20   апреля   2016 года   № 1054, от 25 мая 2016 года   № 1511, от   11   ноября   2016 года № 3719, 21 февраля 2017 года № 414, 14 апреля 2017 года № 1045, 26 октября 2017 года № 3422, 8 февраля 2018 года № 428.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| 1. | Актуализация схемы теплоснабжения г.Приозерска | 99,0 т.р., в т.ч. МБ- 99,0 т.р. | 99,00 т.р., в т.ч. МБ- 99,0 т.р. |  |
| 2 | Ремонт объектов теплоснабжения г.Приозерска | 15 631,3 т.р., в т.ч. ОБ- 13 738,1 т.р., МБ-1 893,2 т.р. | 15 631,3 т.р., в т.ч. ОБ- 13 738,1 т.р., МБ-1 893,2 т.р. |  |
| 3 | Установка ИПУ в муниципальном жилом фонде | 81,5 т.р., в т.ч. МБ - 81,5 т.р. | 81,5 т.р., в т.ч. МБ - 81,5 т.р | установлено 26 индивидуальных приборов учета в муниципальном жилье |
| 4 | Установка АИТП с часовым и погодным регулированием в многоквартирных домах г.Приозерска | 121 106,6 т.р., в т.ч. ОБ- 115 000,0 т.р., МБ– 6 106,6 т.р. | 121 106,6 т.р., в т.ч. ОБ- 115 000,0 т.р., МБ– 6 106,6 т.р. | установлено 46 АИТП в 45 МКД |
|  | Итого по подпрограмме | 136 918,4 т.р., в т.ч. ОБ- 128 738,1 т.р., МБ- 8 180,3 т.р. | 136 918,4 т.р., в т.ч. ОБ- 128 738,1 т.р., МБ- 8 180,3 т.р. |  |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| 1 | Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы) | 56 140,8 т.р., в т.ч. ОБ- 53 332,0 т.р., МБ- 2 808,8 т.р. | 52 516,3 т.р., в т.ч. ОБ- 49 775,3 т.р., МБ- 2 741,0 т.р. | проект направлен на переэкспертизу |
|  | Итого по подпрограмме | 56 140,8 т.р., в т.ч. ОБ- 53 332,0 т.р., МБ- 2 808,8 т.р. | 52 516,3 т.р., в т.ч. ОБ- 49 775,3 т.р., МБ- 2 741,0 т.р. |  |
| Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска, 1 этап, | 600,8 т.р., в т.ч. ОБ- 575,6 т.р., МБ- 25,2 т.р. | 504,9 т.р., в т.ч. ОБ- 479,7 т.р., МБ- 25,2 т.р. | оплата по факту выполненных работ по благоустройству |
| 2 | Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностного водозабора оз. Ладожское и артезианской скважины № 6 | 20,0 т.р., в т.ч. МБ- 20,0 т.р. | 20,0 т.р., в т.ч. МБ- 20,0 т.р. | проект находится на согласовании в экспертной организации |
| 3 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска. | 73 975,6 т.р., в т.ч. ОБ- 70 397,9 т.р., МБ- 3 578,2 т.р. | 62 065,4 т.р., в т.ч. ОБ- 58 487,2 т.р., МБ- 3 578,2 т.р. | приостановка работ по ГНБ в связи с геологическими особенностями местности |
| 4 | Подключение канализационной сети заводской части г.Приозерска к централизованной системе водоотведения г.Приозерска, ПИР, гос. экспертиза | 540,4 т.р., в т.ч. ОБ- 433,4 т.р., МБ- 107,0 т.р | 250,1 т.р., в т.ч. ОБ- 143,1 т.р., МБ-107,0 т.р. | проект находится в стадии разработки |
| 5 | Ремонт объектов водоснабжения | 8827,9 т.р., в т.ч. ОБ- 7945,1 т.р., МБ- 882,8 т.р | 8827,9 т.р., в т.ч. ОБ- 7945,1 т.р., МБ- 882,8 т.р |  |
|  | Итого по подпрограмме | 83 965,2 т.р., в т.ч. ОБ- 79 352,0 т.р., МБ- 4 613,2 т.р. | 71 668,3 т.р., в т.ч. ОБ- 67 055,1 т.р., МБ- 4 613,2 т.р. |  |
| Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| 1 | Возмещение убытков бани г. Приозерска | 1 810,0 т.р., в т.ч. МБ- 1 800,0 т.р. | 1 810,0 т.р., в т.ч. МБ- 1 810,0 т.р. | Оплачены убытки городской бани за 4 квартал 2016г, 11 месяцев 2017г |
| 2 | Разработка программ комплексного развития систем коммунальной в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 296,8 т.р., в т.ч. МБ– 296,8 т.р. | 296,8 т.р., в т.ч. МБ- 296,8 т.р. | Разработано 3 программы комплексного развития |
|  | Итого по подпрограмме | 2 106,8 т.р., в т.ч. МБ- 2 106,8 т.р. | 2 106,8 т.р., в т.ч. МБ- 2 106,8 т.р |  |
|  | ВСЕГО: | 279 131,2 т.р., в т.ч. ОБ- 261 422,1 т.р., МБ- 17 709,1 т.р. | 263 209,8 т.р, в т.ч. ОБ- 245 568,4 т.р., МБ- 17 641,4 т.р. |  |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

# «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

# на 2015 - 2017 годы»

# за 2017 год

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы»  (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 12.03.2015 года № 1202.

Изменения Программы утверждены постановлениями администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 3544, от 20 апреля 2016 года № 1054, от 25 мая 2016 года № 1511, от 11 ноября 2016 года № 3719, от 21 февраля 2017 года     № 414, от 14 апреля 2017 года № 1045, от 26 октября 2017 года № 3422, от 8 февраля 2018 года № 428.

В 2015 году в программу внесены следующие изменения:

- Исключение из текста программы названия управляющих компаний ООО «Талисман», ООО «Лидер», в связи с неполучением лицензии на управление.

- В подпрограмме 1:

-мероприятие 1.1. Ремонт системы водоснабжения г. Приозерска изменено на «Разработка схемы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение»;

-мероприятие 1.2. Разработка схемы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение изменено на «Разработка проектно - сметной документации по строительству теплотрассы от котельной № 3 до жилого дома № 3 по улице Маяковского»;

-мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации по строительству теплотрассы от котельной № 3 до жилого дома № 3 по улице Маяковского изменено на «Разработка схемы теплоснабжения г. Приозерска»;

-мероприятие 1.4. Разработка схемы теплоснабжения г. Приозерска изменено на «Ремонт объектов теплоснабжения г. Приозерска»;

-мероприятие 1.5. Ремонт системы теплоснабжения г. Приозерска изменено на «Установка ИПУ в муниципальном жилом фонде».

Добавлено в список мероприятий: 1.6. Ремонт магистральной теплотрассы ДУ600.

- В подпрограмме 2:

-мероприятие 2.1. Проектирование системы газоснабжения изменено на «Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы)».

Добавлены мероприятия в подпрограмму 2:

-2.2. Формирование земельных участков под газопровод, топографическая съемка, археологические исследования и др.;

-2.3. Экспертиза проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательные работы)».

- В подпрограмме 3 добавлены мероприятия:

-3.6. Ремонт водопроводной сети в квартале малоэтажной застройки Заводской части г. Приозерска;

-3.7. Ремонт объектов водоснабжения.

- В подпрограмме 4:

-исключено мероприятие 4.2. Установка ИПУ в муниципальном жилом фонде

-мероприятие 4.1. Ремонт бани г. Приозерска изменено на «Возмещение убытков бани г. Приозерска».

Фактическое финансирование Программы в 2015 г. составило 199 903,5 тыс.руб, в том числе по источникам:

областной бюджет – 190 637,5 тыс.руб.,

бюджет МО Приозерское городское поселение –9 266,0 тыс.руб.,

Эффективность реализации Программы:

Эt = 129,9 / 97,2 * 100= 133,6 %

Эффективность реализации Программы в 2015 году соответствует плановым результатам при запланированном объеме денежных средств.

В 2016 году внесены следующие изменения:

- Изменение в названии поставщика услуг теплоснабжения в тексте программы ОАО «Тепловые сети» на ПАО «Тепловые сети», в связи с изменением наименования.

- Исключение из текста организации коммунального комплекса ООО «Тепло-Ресурс» как поставщика услуг теплоснабжения,  в связи с прекращением с 01.10.2016 года договоров аренды котельных 3-го и 4-го микрорайонов.

- Изменение в названии поставщика услуг водоснабжения и водоотведения в тексте программы МП «Приозерские коммунальные системы» на МП «Приозерские коммунальные сети».

- Изменение основных характеристик объектов коммунальной инфраструктуры в таблицах 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15 по данным Паспорта муниципального образования за 2015 год.

- Произведен новый анализ динамики тарифов на коммунальные ресурсы за три года, который в программе представлен в таблице 5, на основании установления новых тарифов на коммунальные ресурсы.

- Добавление в текст программы управляющей компании ООО «ГУЖФ», обслуживающей многоквартирные дома в п.Сторожевое.

- Добавление в тест программы стоимости покупки и установки 1 прибора учета в 2016 году- 2941,0 рубль и изменение количества ИПУ, запланированных на 2017 год.

- Дополнение пункта 4.2. подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»:

- прогнозной оценкой ресурсного обеспечения в 2016 году мероприятия 1.7. «Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в МКД г. Приозерска», и адресным перечнем многоквартирных домов г.Приозерска на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (Таблица 8.), в соответствии с постановлением №1054 от 20.04.2016 года «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу муниципального образования Приозерское городское поселение «Обеспечение…».

- Изменение в тексте программы перечня тепловых сетей и оборудования котельных, требующих проведения капитального ремонта (Таблица 11.) и перечня водопроводных и канализационных сетей, требующих проведения капитального ремонта (Таблица 12.), на основании предоставления гарантирующими поставщиками актуальных сведений в 2016 году.

- Добавление в Таблицу 14. - Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в 2016 году: ОБ-129183,8 тыс. руб., МБ-4623,1 тыс. руб., всего-133806,9 тыс. руб.

- Исключение из текста анализ динамики тарифов на коммунальные ресурсы за три года (Таблица 6. в старой редакции) пункта 1. «Общая характеристика, основные проблемы водоснабжения и водоотведения в муниципального образования» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение».

- Изменение названий и добавление мероприятий в подпрограммах.

В подпрограмме 1:

-мероприятие 1.1. «Разработка схемы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение» изменить на «Актуализация схемы теплоснабжения г. Приозерска»;

-мероприятие 1.6. «Ремонт магистральной теплотрассы ДУ600» изменить на «Ремонт магистрального трубопровода тепловой сети г. Приозерска».

Добавить в список мероприятий:

-мероприятие 1.7. «Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в МКД г. Приозерска»;

-мероприятие 1.8. «Ремонт трубопровода песчаных фильтров на ВОС г. Приозерск».

Добавить мероприятие в подпрограмму 3:

-3.8. «Электроснабжение Насосной станции I подъема по II категории надежности, ПИР, гос. экспертиза».

Добавить мероприятие в подпрограмму 4:

-4.2. «Разработка схемы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение».

Фактическое финансирование Программы в 2016 г. составило 331 518,0 тыс.руб, в том числе по источникам: областной бюджет - 314 649,5 тыс.руб., бюджет МО Приозерское городское поселение -16 868,5 тыс.руб.

Эффективность реализации Программы:

Эt = 107,5 / 91 * 100= 118,1 %

Эффективность реализации Программы в 2016 году соответствует плановым результатам при запланированном объеме денежных средств.

В 2017 году в программу внесены следующие изменения:

- Добавление в тест программы стоимости покупки и установки 1 прибора учета ГВС И ХВС в 2017 году- 3138,0 рублей.

- Дополнение пункта 4.2. подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»:

- прогнозной оценкой ресурсного обеспечения в 2017 году мероприятия 1.7. «Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в МКД г. Приозерска», и адресным перечнем многоквартирных домов г.Приозерска на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (Таблица 9.), в соответствии с постановлением №414 от 21.02.2017 года;

- прогнозной оценкой ресурсного обеспечения в 2017 году мероприятия 1.7. «Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в МКД г. Приозерска», и адресным перечнем многоквартирных домов г.Приозерска на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (Таблица 10.) (постановлением №1045 от 14.04.2017 года).

- Изменены названия и добавлены целевые показатели подпрограмм муниципальной программы.

Изменения местного бюджета и областного бюджета в 2017 году связаны с изменениями ряда областных программ.

| № | Название | Бюджет | 2015 г., тыс.руб. | Изменения 2016 г., тыс. руб. | Изменения 2017 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 | ОБ | 18 000,0 | 162 400,9 | 128 738,1 |
|  |  | МБ | 569,0 | 9 603,9 | 8 180,3 |
| 2 | Подпрограмма 2 | ОБ | 111 986,3 | 129 183,8 | 53 332,0 |
|  |  | МБ | 2 529,9 | 4 623,1 | 2 808,8 |
| 3 | Подпрограмма 3 | ОБ | 66 276,9 | 53 717,9 | 79 352,0 |
|  |  | МБ | 4 041,8 | 3 146,2 | 4 613,2 |
| 4 | Подпрограмма 4 | ОБ | - | - | - |
|  |  | МБ | 2 179,1 | 1 889,6 | 2 106,8 |
| 5 | Общий объем финансирования программы | Итого: | 205 583,0 | 364 565,4 | 279 131,2 |
|  |  | ФБ | - | - | - |
|  |  | ОБ | 196 263,2 | 345 302,6 | 261 422,1 |
|  |  | МБ | 9 319,8 | 19 262,8 | 17 709,1 |

ВСЕГО: по проекту программы  849 279,6 тыс. руб., в т.ч., из ОБ –  802 987,9 тыс. руб., из МБ –  46 291,7 тыс. руб.

Фактическое финансирование Программы в 2017 г. составило 263 209,8 тыс.руб, в том числе по источникам: областной бюджет – 245 568,4 тыс.руб., бюджет МО Приозерское городское поселение - 17 641,4 тыс.руб.

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 245 568,4 тыс.руб., что составляет 93% от исполненного бюджета Программы.

Программа исполняется в рамках четырех подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение»;

- подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»;

- подпрограмма 3 «Водоснабжение  и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение»;

- подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение».

Участие подрядных организаций в мероприятиях по программе:

- ООО «Научно-Технический центр «ГИПРОГРАД» (актуализация схемы теплоснабжения);

- ООО «ВестРегионСтрой» (ремонт трубопровода тепловой сети Ду250 ул.Чапаева-ул.Северопарковая);

- АО «Теплоэнергомонтаж» (установка АИТП в многоквартирных домах);

- ООО «Энергопроект» (разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения);

- ООО «Строительный альянс» (ремонт объектов теплоснабжения);

- ООО «Управдом» (установка ИПУ в муниципальном жилье);

- ООО «Тандем» (установка ИПУ в муниципальном жилье);

- ООО «Партнёр-СВ» (установка ИПУ в муниципальном жилье);

- МП «Городская управляющая компания» (установка ИПУ в муниципальном жилье);

- ООО «Мега-Строй» (ремонт трубопровода песчаных фильтров на ВОС);

- ООО «СЗИ-Комплекс» (проектно-изыскательные работы и строительные работы в рамках мероприятий по газоснабжению, а также реконструкция системы водоснабжения г.Приозерска, 1 этап, строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части, ремонт водопроводов Ду300 от ВОС до камеры переключений, г. Приозерск);

- ООО «Агентство территориального развития» (проект планировки территории и проект межевая территории по объекту «Подключение канализационной сети заводской части г. Приозерска к централизованной системе водоотведения»);

- ООО «Фасмер» (проектно-изыскательные работы, гос. экспертиза по объекту «Подключение канализационной сети заводской части г. Приозерска к централизованной системе»);

- ООО «ТрансмедСтрой» (устройство теплогенерирующей установки на базе теплового насоса и переоборудования сетей тепло-и горячего водоснабжения зданий, и помещений КОС);

- ООО «Экологические услуги» (разработка зоны санитарной очистки скважины г.Приозерска);

- ООО «НПГ «Энергия Прайм» (разработка  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приозерское городское поселение);

- ООО «НТК «Энергия Прайм Консалтинг» (разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Приозерское городское поселение, разработка  программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Приозерское городское поселение).

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2017 года составило:

| Наименование Подпрограммы | Сумма, план 2017 г., тыс.руб. | Сумма, факт 2017г., тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 -Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 136 918,4 128 738,1 8 180,3 | 136 918,4 128 738,1 8 180,3 | 100 |
| Подпрограмма 2 - Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 56 140,8 53 332,0 2 808,8 | 52 516,3 49 775,3 2 741,0 | 94 |
| Подпрограмма 3 - Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 83 965,2 79 352,0 4 613,2 | 71 668,3 67 055,1 4 613,2 | 85,4 |
| Подпрограмма 4 - Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение в т.ч.: местный бюджет- | 2 106,8 2 106,8 | 2 106,8 2 106,8 | 100 |
| Итого: в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 279 131,2 261 422,1 17 709,1 | 263 209,8 245 568,4 17 641,4 | 94 |

Финансирование Программы за отчетный период выполнено на 94%. Это объясняется тем, что Подпрограмма 2 выполнена на 94%, так как работы по прокладке газопровода были приостановлены из-за обнаружения скальных пород в грунтах. Подпрограмма 3 выполнена на 85,4%, так как по объекту «Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска, 1 этап» работы оплачены по факту выполненных работ по благоустройству. ПСД по объекту «Подключение канализационной сети заводской части г.Приозерска к централизованной системе водоотведения г.Приозерска, ПИР, гос. экспертиза» находится в стадии разработки. Приостановлены работы по ГНБ на объекте «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г.Приозерка», в связи с геологическими особенностями территории.

Областные средства, полученные из бюджета Ленинградской области за прошедший год в размере 245 568,4 тыс.руб., направлены на:

1. Ремонт трубопровода тепловой сети Ду250 ул.Чапаева-ул.Северопарковая 7 267,1  тыс.руб.

2. Ремонт водопроводов Ду300 от ВОС до камеры переключений, г.Приозерск 7 945,1 тыс.руб.

3. Установка АИТП с часовым и погодным регулированием в МКД г.Приозерска 115 000,0 тыс.руб.

4. Строительные работы  газопровода 49 775,3 тыс. руб.

5. Реконструкция системы водоснабжения, 1 этап 479,7 тыс. руб.

6. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г.Приозерска 58 487,2  тыс. руб.

7. Проектно-изыскательные работы и гос. экспертиза по объекту «Подключение канализационной сети заводской части к централизованной системе водоотведения г.Приозерска» 143,1 тыс.руб.

8. Устройство теплогенерирующей установки на базе теплового насоса и переоборудования сетей тепло-и горячего водоснабжения зданий, и помещений КОС 6 471,0 тыс.руб.

Полученные результаты реализации Программы в 2017 году

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2017 г. | Факт 2017 г. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество погонных метров сетей, подлежащих ремонту | п.м. | 630 | 630 | 100 |
| 2 | Количество индивидуальных приборов учета ГВС и ХВС, подлежащих установке | ед. | 100 | 26 | 26 |
| 3 | Количество АИТП, установленных в многоквартирных домах | шт. | 30 | 46 | 153 |
| 4 | Техническая готовность объекта распределительного газопровода | % | 100 | 92 | 92 |
| 5 | Количество проектной документации распределительных газопроводов | ед. | 5 | 5 | 100 |
| 6 | Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту | п.м. | 5000 | 4700 | 94 |
| 7 | Техническая готовность объектов | % | 100 | 97 | 97 |
| 8 | Количество проектной документации | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 9 | Ремонт городской бани | % | 5 | 5 | 100 |
| 10 | Наличие программ комплексного развития территории муниципального образования Приозерское городское поселение | ед. | 1 | 3 | 300 |

Целевые показатели в целом по Программе исполнены с положительной динамикой. Количество индивидуальных приборов учета ГВС и ХВС установлено 26, что составляет 26 % от запланированных 100 приборов учета. Это связано с тем, что, в одном случае, отсутствует техническая возможность установки приборов учета,  в другом случае, в период выполнения работ наниматели отсутствовали по месту своего проживания. АИТП установлено в количестве 46 шт. вместо 30 шт., так как была выделена дополнительная субсидия на установку большего количества АИТП в МКД, поэтому их процент выполнения составил 153 %. Количество погонных метров тепловых сетей отремонтировано столько, сколько было запланировано, поэтому процент выполнения составил 100 %. Техническая готовность объекта распределительного газопровода  составила 92 %,  ввиду приостановки стройки, в связи с обнаружением скальных пород. Количество погонных метров водопроводных сетей отремонтировано меньше, ввиду приостановки выполнения работ по ГНБ, в связи с геологическими особенностями местности. На этом же основании и техническая готовность составила 97 %. Планировалось разработать 1 программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, по результатам было разработано 3 программы: коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры, поэтому процент выполнения составил 300 %.

Полученные результаты реализации Программы  в разрезе Подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2017 г. | Факт 2017 г. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество погонных метров сетей подлежащих ремонту | п.м. | 630 | 630 | 100 |
| 2 | Количество индивидуальных приборов учета ГВС и ХВС, подлежащих установке | ед. | 100 | 26 | 26 |
| 3 | Количество АИТП, установленных в многоквартирных домах | шт. | 30 | 46 | 153 |

По Подпрограмме 1:  По подпрограмме в 2017 году установлено 26 прибора учета ХВС и ГВС, что составляет 26 % от запланированных 100 приборов учета. Это связано с тем, что, в одном случае, отсутствует техническая возможность установки приборов учета,  в другом случае, в период выполнения работ наниматели отсутствовали по месту своего проживания. АИТП установлено в количестве 46 шт. вместо 30 шт., так как была выделена дополнительная субсидия на установку большего количества АИТП в МКД, поэтому их процент выполнения составил 153 %. Количество погонных метров тепловых сетей отремонтировано столько, сколько было запланировано, поэтому процент выполнения составил 100 %.

Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2017 г. | Факт 2017 г. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Техническая готовность объекта распределительного газопровода | % | 100 | 92 | 92 |
| 2 | Количество проектной документации распределительных газопроводов | ед. | 5 | 5 | 100 |

По Подпрограмме 2: Подпрограмма выполняется в соответствии с планом. Приостановлена стройка в связи с обнаружением скальных пород.

Подпрограмма 3 «Водоснабжение  и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2017 г. | Факт 2017 г. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Техническая готовность объектов | % | 100 | 97 | 97 |
| 2 | Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту | п.м. | 5000 | 4700 | 94 |
| 3 | Количество проектной документации | ед. | 1 | 1 | 100 |

По Подпрограмме 3: Количество погонных метров сетей отремонтировано меньше, ввиду приостановки выполнения работ по ГНБ, в связи с геологическими особенностями. На этом же основании и техническая готовность составила 97 %.

Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2017 г. тыс.руб. | Факт 2017 г. тыс.руб. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт городской бани | % | 5 | 5 | 100 |
| 2 | Наличие программ комплексного развития территории муниципального образования Приозерское городское поселение | ед. | 1 | 3 | 300 |

По подпрограмме 4: Планировалось разработать 1 программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, по результатам было разработано 3 программы: коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры, поэтому процент выполнения составил 300 %.

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (100+26+153+92+100+97+94+100+100+300) / 10=116,2%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 116,2 / 94 * 100= 124 %

Эффективность реализации Программы в 2017 году соответствует плановым результатам при запланированном объеме денежных средств.