- «Согласовано»

- _______________

- Заместитель главы администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области по экономике и финансам

- Абрамова Н.П.

- ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

- ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2024г

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы

- г.Приозерск

- 20.02.2025г

- Ответственное лицо: Бойцова О.А., тел.36-821

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы

- за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области  от   29   декабря   2021   года   №   4738.

Изменения Программы утверждены постановлениями администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от   18   мая   2022   года   №   1476, от   02   ноября  2022   года   №  4062, от   26  декабря  2022   года   №   5095,  от   10   августа  2023   года   №  2931, от 28 декабря 2023 года № 4554, от 08 февраля 2024 года № 290, от   21 марта  2024   года   №   762, от 28 декабря  2024г № 4282.

Внесение изменений в Программу были связаны с изменением объемов финансирования Программы на 2024г.

Фактическое финансирование Программы в 2024 г. составило 8481,4 тыс.руб., в том числе по источникам:

областной бюджет –4111,2 тыс. руб.,

бюджет Приозерского муниципального района –4 370,2 тыс.руб.

В 2024 году увеличилось запланированное бюджетное финансирование Программы по сравнению с предыдущим годом. Сравнительный анализ приведен в таблице.

| Наименование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа 2023 г. | Программа 2024 г. | % |
| Бюджет Ленинградской области | 2 827,4 | 4 128,0 | 146,0 |
| Бюджет МО Приозерский муниципальный район | 3 168,3 | 4 440,6 | 140,2 |
| Всего | 5 995,8 | 8 568,6 | 142,9 |

Запланированное финансирование Программы в 2024г было увеличено (на 42,9%). Основная причина такого роста состоит в увеличении выделения средств областного и местного бюджетов на реализацию дополнительных мероприятий.

Кассовое исполнение Программы за отчетный год составляет 99,0 % (при годовом плане-8568,6 тыс.руб. исполнено- 8481,4 тыс.руб.).

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2024 год:

| Наименование основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | планируемое на текущий год | планируемое на текущий год |  |
| Проектная часть |  |  |  |
| Отраслевой проект «Подготовка документов и осуществление кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества» | 1295,7 тыс.руб. (1150,0 т.р.-ОБ 145,7 т.р. –МБ) | 1 273,3 тыс.руб. (1133,2 т.р.-ОБ 140,1 т.р.–МБ) | 98,3% кассового исполнения |
| Мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ» | 1295,7 тыс.руб. (1150,0 т.р.-ОБ 145,7 т.р. –МБ) | 1 273,3 тыс.руб. (1133,2 т.р.-ОБ 140,1 т.р.–МБ) | Проведены кадастровые работы в отношении 1098 земельных участков |
| Процессная часть |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием | 303,0 тыс.руб.(303,0 тыс.руб.-ОБ 0 тыс.руб.-МБ) | 303,0 тыс.руб.(303,0 тыс.руб.-ОБ 0 тыс.руб.-МБ) | 100% |
| 1.1. .Мероприятие «Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства» | 303,0 тыс.руб.(303,0 тыс.руб.-ОБ 0 тыс.руб.-МБ) | 303,0 тыс.руб.(303,0 тыс.руб.-ОБ 0 тыс.руб.-МБ) | Наблюдение субъектов МСП проведен среди 1253 субъекта 103% |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам" | 5 649,7 тыс.руб. (1500,0 т.р.-ОБ 4 149,7 т.р.-МБ) | 5 584,9 тыс.руб. (1500,0 т.р.-ОБ 4084,9 т.р.-МБ) | 98,8% |
| 2.1.Мероприятие «Поддержка организаций потребительской кооперации на территории муниципального района» | 1685,4 тыс.руб. (1500,0т.р.-ОБ 185,4т.р.-МБ) | 1685,4 тыс.руб. (1500,0т.р.-ОБ 185,4т.р.-МБ) | 100% Оказана поддержка 2 организациям потребительской кооперации |
| 2.2.Мероприятие «Информационная, консультационная поддержка самозанятых граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан» | 1530,0 тыс.руб. (0,0т.р.-ОБ 1530,0 т.р.-МБ) | 1530,0 тыс.руб. (0,0т.р.-ОБ 1530,0 т.р.-МБ) | 100,0% Выплачена субсидия МКК «Фонд развития бизнеса МО Приозерский муниципальный район», проведен семинар для плательщиков на профессиональный доход |
| 2.3. Мероприятие «Имущественная поддержка самозанятых граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | 0 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в получении имущественной поддержки оказывается на постоянной основе |
| 2.4. Мероприятие «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательств» | 392,5 тыс.руб. (0,0-т.р. ОБ, 392,5 тр. –МБ) | 392,5 тыс.руб. (0,0-т.р. ОБ, 392,5 тр. –МБ) | Проведена закупка ярмарочных столов, скатертей |
| 2.5. Мероприятие «Снижение административных барьеров» | 0 | 0 | Разрабатывались и внедрялись административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг самозанятым гражданам и субъектам МСП |
| 2.6.Мероприятие «Обеспечение реализации требований муниципального стандарта» | 0 | 0 | Созданы условия для размещения НТО |
| 2.7.Мероприятие «Популяризация предпринимательской деятельности» | 1 955,9 тыс.руб. (0,0т.р.-ОБ 1 955,9 т.р.-МБ) | 1891,1 тыс.руб. (0,0т.р.-ОБ 1891,1т.р.-МБ) | 96,7% |
| 2.8.Мероприятие «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» | 0 | 0 | В МКК «Фонд поддержки и развития малого и среднего бизнеса Приозерского района» функционирует центр народно-художественных промыслов |
| 2.9. Мероприятие «Поддержка реализации проектов в сфере социального предпринимательства на территории района» | 35,0 тыс.руб. (0,0т.р.-ОБ 35,0 т.р.-МБ) | 35,0 тыс.руб. (0,0т.р.-ОБ 35,0 т.р.-МБ) | 100%, проведено 1 мероприятие |
| 2.10. Развитие туризма | 50,9 тыс.руб. (0,0т.р.-ОБ 50,9 т.р.-МБ) | 50,9 тыс.руб. (0,0т.р.-ОБ 50,9 т.р.-МБ) | 100% |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Поддержка конкурентноспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» | 1320,2 тыс.руб. (1175,0 т.р.-ОБ 145,2 т.р.-МБ) | 1320,2 тыс.руб. (1175,0 т.р.-ОБ 145,2 т.р.-МБ) |  |
| 3.1. Мероприятие «Повышение доступности самозанятых граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» | 1320,2 тыс.руб. (1175,0 т.р.-ОБ 145,2 т.р.-МБ) | 1320,2 тыс.руб. (1175,0 т.р.-ОБ 145,2 т.р.-МБ) | 100% |
|  | 8 568,6 тыс.руб. (4128,0 т.р.-ОБ 4440,6 т.р.-МБ) | 8 481,4 тыс.руб. (4111,2,4 т.р.-ОБ 4370,2 т.р.-МБ) | 99% |

Программные мероприятия в 2024 году реализованы в полном объеме.

Целевые показатели программы

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год, предшествующий отчетному | План 2024 год | Факт 2024 год | Процент выполнения |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс населения | ед. | 39,7 | 39,3 | 41,8 | 106,4 |
| Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Тыс.чел. | 10,8 | 9,8 | 11,8 | 120,4 |
| Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок | процент | 60 | 40 | 67,5 | 168,7 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, (нарастающим итогом) | человек | 3080 | 2259 | 4027 | 178,3 |
| Количество обследованных объектов МСП в ходе проведения мониторинга | обьектов | 976 | 990 | 1253 | 126,7 |
| Количество видов услуг предоставляемых МКК «Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район» | единиц | 6 | 6 | 6 | 100,0 |
| Количество оказанных МКК «Фонд развития бизнеса» на безвозмездной основе информационных, консультационных и других услуг | единиц | 5568 | 4252 | 6326 | 148,8 |
| Проведение обучения сотрудников МКК «Фонд развития бизнеса» с целью повышения их квалификации по актуальным вопросам деятельности (количество пройденных курсов повышения квалификации) | единиц. | 6 | 6 | 7 | 116,7 |
| Обеспечение информационного освещения в средствах массовой информации и на официальных сайтах материалов по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства | публикаций | 5522 | 3000 | 5633 | 187,8 |
| Количество субъектов МСП – получателей субсидий из бюджета на организацию предпринимательской деятельности. | субъектов | 3 | 3 | 3 | 100 |
| Количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов | субъектов | 2 | 2 | 4 | 200 |
| Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов, в т.ч. лотков | единиц | 128 | 153 | 141 | 92,1 |
| Наполняемость организаций инфраструктуры поддержки (бизнес-инкубатор-БИ) субъектами МСП и самозанятыми гражданами | Количество предоставленных помещений и площадей в БИ в процентах | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку | субъектов | 15 | 15 | 16 | 106,7 |
| Количество проведенных мероприятий с участием субъектов МСП, направленных на повышение популяризации предпринимательства (конкурсов, ярмарок, выставок, других мероприятий) | мероприятий | 48 | 24 | 64 | 266,7 |
| Количество организаций потребительской кооперации, которым оказывается государственная поддержка | единиц | 2 | 2 | 2 | 100 |
| Количество обслуживаемых организациями потребительской кооперации сельских населенных пунктов, расположенных, начиная с 11 километра от пункта получения товаров первой необходимости | сельских населенных пунктов | 26 | 23 | 26 | 113 |
| Проведение комплексных кадастровых работ | Ед.зем.участков | 0 | 943 | 1098 | 116,4 |

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Ht = (106,3+120,4+168,7+178,3+126,7+100,0+148,8+116,70+187,8+100+200+92,1+100,0+

106,7+266,7+100+113+116,4) / 18 =136%

Эффективность реализации Программы за 2024 год:

Эt = 135,1/ 99,0 * 100= 137,4 %

Эффективность реализации Программы в 2024 году превышает плановые результаты при запланированном объеме денежных средств.