# «Утверждаю»

# _______________

# Заместитель главы по социальным вопросам и внутренней политике

# администрации Приозерского муниципального района

# Ленинградской области

# Кириллова И.М.

# Годовой отчет

по исполнению муниципальной программы «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2025-2030 годы

# за 2025 год

# ответственный исполнитель: отдел по культуре и туризму

# администрации Приозерского муниципального района

# Ленинградской области

# ответственное должностное лицо:

# начальник отдела по культуре и туризму

Исполнитель:

начальник отдела по культуре и туризму

8-813-79-35-346, priozkult@yandex.ru

# г. Приозерск

# 16.02.2026 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области»

на 2025-2030 годы

за 2025 год

Муниципальная программа Приозерского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2025-2030 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 14 июня 2023 года № 2271.

В 2025 году были внесены изменения в Программу:

1. Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 12 мая 2025 года № 1569 «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2025-2030 годы, утвержденную постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 14 июня 2023 года № 2271»;

2.  Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 02 сентября 2025 года № 2967 «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2025-2030 годы, утвержденную постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 14 июня 2023 года № 2271»;

3.  Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 11 декабря 2025 года № 4209 «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2025-2030 годы, утвержденную постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 14 июня 2023 года № 2271»;

Общие расходы на реализацию мероприятий Программы в 2025 году составили 298 684,9 тыс. руб. в том числе:

- федеральный бюджет – 3 748,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 106 876,6 тыс. руб.;

- местный бюджет – 188 060,3 тыс. руб.

Фактическое финансирование Программы в 2025 г. составило 276 107,7 тыс. рублей, в том числе по источникам: федеральный бюджет – 3 747,9 тыс. рублей, областной бюджет – 87 810,3 тыс. рублей, местный бюджет  – 184 549,5  тыс. рублей.

Проектная часть:

Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры культуры» направлено на Мероприятие «Строительство МУ ДО «Сосновская детская школа искусств». В рамках данного мероприятия, в 2025 году было заключено 6 договоров с контрагентами:

ООО "ОблСервис" (Строительная готовность - 20%.  Закончены бетонные работы каркаса здания и подпорной стены, установлены металлические конструкции (фермы) актового зала, смонтирована несъемная опалубка  крыши из профлиста. Выполнен монтаж газобетонных перегородок подвального помещения. Выполнены работы по строительству подпорной стены. Выполнены работы по устройству дренажа вокруг здания. Произведена обратная отсыпка на уровень 51,50. Ведутся работы по заполнению стен газобетонными блоками).

ПАО «Ростелеком» (Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети электросвязи).

ГАУ "ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (Оказание  услуг по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе Водоотведение объекта).

ГАУ "ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (Оказание  услуг по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе ХВС объекта).

ПАО "Россети Ленэнерго" (Оказание  услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств).

ПАО "Россети Ленэнерго" (Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям для электроснабжения объекта: Канализационная напорная станция дождевых стоков для ДШИ).

На конец года только один из этих договоров был выплачен 100 %. Остальные договора авансовые, вследствие чего и достижение показателя только 77,3 %.

Региональный проект Ленинградской области «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (национальный  проект «Семья») направлено на мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры».

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Шумиловская детская школа искусств» участвовало в Федеральном проекте «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» (Соглашением № 416390001-1-2025-003 от 18.02.2025 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на оснащение МУ ДО «Шумиловская ДШИ»).

На реализацию проекта школе было выделено - 6  478,8 тыс. руб. из них: 3 748 тыс. руб. из федерального бюджета, 2 018,2 тыс. руб. из областного бюджета, 712,6 тыс. руб. из местного бюджета.

В рамках проекта  были закуплены:

- музыкальные инструменты (два Пианино акустических "Михаил Глинка", пианино акустическое  «Н.Рубинштейн», три  цифровых пианино Yamaha, цифровое пианино Kawai, баян "Юпитер-не выборный", скрипка мастеровая, модель «Алексей Романов» 4/4 (Goronok), скрипка ученическая, мастеровая 4/4. (мастерская Владимира Якименко), гитара классическая Doff , три гитары классической Doff размер).

- оборудование (10-канальный стереомикшер Yamaha, видеокамера Panasonic, три ноутбука Dell, три планшета Tecno Megapad, интерактивная панель с диагональю 55 дюймов, трехрядные хоровые станки, парты и стулья в класс теоретических дисциплин, банкетки к фортепиано, подставки под ноги юного пианиста, подставки для ноги гитариста, комплектующие для скрипок и гитар).

- учебная литература (учебная литература для учащихся, методическая литература для преподавателей, интерактивные  учебные пособия по Сольфеджио для 1-8 классов, интерактивные  учебные пособия по Слушанию музыки и музыкальной литературе для 1-8 классов).

Процессная часть:

Финансирование комплекса мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»  направлено:

1)	Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

2)	Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, в том числе:

•	Муниципальные мероприятия, посвящённые Государственным праздникам: Рождество Христово; День защитника Отечества; Международный женский день; День Победы советского народа в Великой Отечественной войне; День народного единства.

•	Мероприятия в рамках международных дней: пожилого человека, матери, инвалида.

•	 Мероприятия, посвящённые профессиональным праздникам: День работников ЖКХ, День социального работника, День работника культуры, День местного самоуправления.

•	Мероприятия, связанные с народной и православной культурой: фестивали (муниципальный православный фестиваль детско-юношеского творчества «Звезда Рождества», муниципальный многожанровый православный фестиваль «Красота Божьего мира», открытый муниципальный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила»), конкурсы (районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный свет и радость», районная выставка-конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов «От истоков в наши дни»).

•	В рамках полномочий по организации досуга населения на территории Приозерского муниципального района прошли мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню России, День Государственного флага РФ, День города Приозерска и Приозерского района.

В целях создания условий для развития самодеятельного художественного творчества были проведены:

- XXIII муниципальный православный фестиваль детско-юношеского творчества «Звезда Рождества»;

- районный многожанровый фестиваль самодеятельного художественного творчества «Поклонимся великим тем годам»;

- многожанровый пасхальный фестиваль «Красота Божьего мира»;

- IV открытый фестиваль профессионального мастерства ведущих детских игровых программ «ИгроГрад»;

- конкурс профессионального мастерства работников сферы культуры «Формула успеха»;

- конкурс художественного творчества детских оздоровительных лагерей «Дорога к славе»;

- районная выставка-конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов «От истоков в наши дни»;

- районный конкурс детского рисунка и декоративно-прикладного искусства «Зимушка-Зима».

•	 В ходе летней оздоровительной кампании, проведены мероприятия, направленные на организацию отдыха и занятости детей и подростков: традиционный районный конкурс художественного творчества детских оздоровительных лагерей «Дорога к Славе», цикл мастер-классов и квест-игр, театральный фестиваль «Лето-сказки» с участием театральных коллективов города Санкт-Петербург.

3)	Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал для достижения показателей «Дорожной карты», разработанной в целях реализации 597 Указа Президента Российской Федерации. Исполнение «Дорожной карты» в рамках софинансирования областного и местного бюджетов (Соглашение № 10 от 13.01.2025 г., доп. соглашение № 10/1 от 30.04.2025 г., доп. соглашение № 10/2 от 12.09.2025 г., доп. соглашение № 10/3 от 13.01.2025 г.) позволило увеличить заработную плату работников учреждения в 2025 г. на 19,8 %.

Финансирование комплекса мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»  направлено:

1)	 На обеспечение основной деятельности муниципального казённого учреждения культуры Приозерская межпоселенческая районная библиотека.

2)	Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального казённого учреждения культуры Приозерская межпоселенческая районная библиотека для достижения показателей «Дорожной карты», разработанной в целях реализации 597 Указа Президента Российской Федерации. Исполнение «Дорожной карты» в рамках софинансирования областного и местного бюджетов (Соглашение № 10 от 13.01.2025 г., доп. соглашение № 10/1 от 30.04.2025 г., доп. соглашение № 10/2 от 12.09.2025 г., доп. соглашение № 10/3 от 13.01.2025 г.) позволило увеличить заработную плату работников учреждения в 2025 г. на 21 %.

3)	Государственная поддержка отрасли культуры. Комплектование книжных фондов.

В ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» в 2025 году получена субсидия из областного бюджета Ленинградской области (Дополнительное соглашение № 229 от 11.02.2025 г.  к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области  Бюджету Приозерского муниципального района Ленинградской области) приобретено 913 экземпляров книг.

На улучшение оснащенности за счет средств депутатов ЗАКС в 2025 году в муниципальном казённом учреждении культуры Приозерская межпоселенческая районная библиотека была приобретена офисная техника.

Финансирование комплекса мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»  направлено:

1)	На обеспечение деятельности пяти муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры

На 01.01.2025 года в учреждениях дополнительного образования Приозерского муниципального района Ленинградской области обучается 809 человек. Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования, составила 11,3 % от общей численности детей Приозерского района.

В целях поддержки талантливых детей и молодежи на муниципальном уровне среди обучающихся в детских школах искусств были организованы: конкурс инструментального исполнительства,  конкурс по живописи «Этюд-мастер», конкурс «Волшебная глина». В 2025 году 9 обучающихся детских школ искусств получили ежегодную стипендию главы администрации Приозерского муниципального района.

2)	Государственная поддержка отрасли культуры. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования  в сфере культуры.

В ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» в 2025 году получена субсидия из областного бюджета Ленинградской области. В рамках софинансирования областного и местного бюджетов (Дополнительное соглашение № 228 от 05.02.2025 г.    к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области  Бюджету Приозерского муниципального района Ленинградской области) МУ ДО «Шумиловская ДШИ» и «МУ ДО «Приозерская ДХШ» были приобретены беспроводная система с головными микрофонами, микшерский пульт, радиосистема с головными микрофонами, внешний диск, МФУ.

Финансирование комплекса мероприятий «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» направлено:

1)	На     обеспечение     деятельности    МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Приозерского муниципального района Ленинградской области».

2)	На поддержку талантливой молодёжи и одаренных детей.

Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы Приозерского муниципального района

Ленинградской области

«Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2025-2030 годы

за 2025 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектная часть |  |  |  |  |
| 1 | Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры культуры» | 97 494,5 87 943,9 ОБ 9 550,6 МБ | 75 397 68 877,6 ОБ 6 519,4 МБ | 77,3 % В 2025 году было заключено 6 договоров и только один договор был оплачен 100 %, все остальные договора были авансовые, оплата будет произведена после выполнения всех работ. По причине авансовых договоров, показатель не был исполнен на 100 %. |
| 1.1 | Мероприятие «Строительство МУ ДО «Сосновская детская школа искусств» | 87 943,9 ОБ 9 550,6 МБ | 68 877,6 ОБ 6 519,4 МБ | 77,3 % |
| 22 | Региональный проект Ленинградской области «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (национальный проект «Семья») | 6 478,8 3 748,0 ФБ 2 018,2 ОБ 712,6 МБ | 6 478,8 3 747,9 ФБ 2 018,2 ОБ 712,7 МБ | 100 % |
| 2.1. | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры» | 3 748,0 ФБ 2 018,2 ОБ 712,6 МБ | 3 747,9 ФБ 2 018,2 ОБ 712,7 МБ | Субсидия в рамках проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», в соответствии с заключенным Соглашением № 416390001-1-2025-003 от 18.02.2025 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на оснащение МУ ДО «Шумиловская ДШИ», Выполнено на 100%. |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 48 188 7 921,1 ОБ 40 266,9 МБ | 47 977,3 7 921,1 ОБ 40 056,2 МБ | 99,6 % |
| 11.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений» | 10 602,8 МБ | 10 602,8 МБ | 100 % Обеспечение деятельности МАУК Приозерский ККЗ: коммунальные услуги, ремонтные работы, текущие расходы. |
| 11.2. | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» | 21 743 МБ | 21 532,3 МБ | 99 % Проведены районные культурно-досуговые мероприятия, праздничные мероприятия. Небольшая экономия средств связана с результатами конкурсных процедур. |
| 11.3. | Мероприятие «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области» | 7 921,1 ОБ 7 921,1 МБ | 7 921,1 ОБ 7 921,1 МБ | Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашением № 10 от 13.01.2025 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера, исполнена на 100 % |
| 22. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | 29 189,6 8 596,4 ОБ 20 593,2 МБ | 29 102,8 8 596,3 ОБ 20 506,5 МБ | 99,7 % |
| 22.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | 12 609,9 МБ | 12 523,1 МБ | 99,3 % Обеспечение деятельности МКУК «Приозерская межпоселенческая районная библиотека»: зарплата, коммунальные услуги, уплата налогов, ремонтные работы, текущие расходы. Небольшая экономия средств связана с результатами конкурсных процедур. |
| 22.2. | Мероприятие «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области» | 7 921,1 ОБ 7 921,1 МБ | 7 921,1 ОБ 7 921,1 МБ | Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашением № 10 от 13.01.2025 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера, исполнена на 100 %. |
| 22.3. | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры» (комплектование книжных фондов) | 375,3 ОБ 46,4 МБ | 375,3 ОБ 46,4 МБ | В соответствии с заключенным дополнительным соглашением № 229 от 11.02.2025 г. к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Приозерского муниципального района Ленинградской области на укрепление материально-технической базы МУ ДО, выполнено на 100%. |
| 22.4. | Мероприятие «Улучшение оснащенности» | 300,0 ОБ 15,8 МБ | 299,9 ОБ 15,9 МБ | 100 % |
| 33. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | 109 164,5 397,1 ОБ 108 767,4 МБ | 108 996,9 397,1 ОБ 108 599,8 МБ | 99,8 % |
| 33.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | 108 718,3 МБ | 108 550,7 МБ | Обеспечение деятельности МУ ДО: коммунальные услуги, уплата налогов, текущие расходы. |
| 33.2. | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры» (укрепление материально-технической базы МУ ДО) | 397,1 ОБ 49,1 МБ | 397,1 ОБ 49,1 МБ | В соответствии с заключенным дополнительным соглашением № 228 от 05.02.2025 г. к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Приозерского муниципального района Ленинградской области на укрепление материально-технической базы МУ ДО, выполнено на 100 %. |
| 24 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | 8 169,6 МБ | 8 154,9 МБ | 99,8 % |
| 44.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» | 7 435,6 МБ | 7 420,9 МБ | 99,8 % |
| 4.2. | Мероприятие «Поддержка талантливой молодежи и одарённых детей» | 734,0 МБ | 734,0 МБ | 100 % |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 298 684,9 3 748,0 ФБ 106 876,6 ОБ | 276 107,7 3 747,9 ФБ 87 810,3 ОБ | 92,4 % |

Информация о ходе реализации муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2025-2030 годы

Достижение целевых показателей за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Индекс результативности программы за 2025 год |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий МАУК Приозерский ККЗ | единиц | 43 258 | 37 237 | 48 779 | 131 % * |
| 2 | Численность жителей Приозерского муниципального района Ленинградской области – участников клубных формирований | человек | 7 613 | 8 200 | 7 433 | 90,6 % Уменьшение числа участников клубных формирований обусловлено: - изменением клубных формирований с учетом посещаемости и интересов населения; - смена руководителей кружков; - выпуск детей старшеклассников 9-11; |
| 3 | Число посещений МКУК Приозерская МРБ | единиц | 82 923 | 76 966 | 77 321 | 100,5 % |
| 4 | Объем книжного фонда МКУК Приозерская МРБ | экз. | 66 560 | 66 600 | 66 059 | 99,2 % Снижение показателя связан с ежегодным списанием книжного фонда (норма – 3,8 % от количества книговыдачи в год) |
| 5 | Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования (в общей численности детей) | процент | 11,6 | 11 | 11,3 | 102,7 |
| 6 | Укрепление материально-технической базы МУ ДО Приозерского муниципального района Ленинградской области в сфере культуры и искусства | единиц | 2 | 2 | 2 | 100 % (МУ ДО «Шумиловская ДШИ», «МУ ДО «Приозерская ДХШ») |
| 7 | Количество премий муниципальных конкурсов в сфере культуры и искусства | единиц | 2 | 2 | 2 | 100 % |
| 8 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Приозерского района к средней заработной плате по Ленинградской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 % |
| 9 | Количество спроектированных/построенных (реконструированных) центров и иных объектов культуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 10 | Модернизация и оснащение учреждений культуры | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 % |

*В целях достижения показателя «Число посещений культурных мероприятий», установленного Минкультуры России в целях мониторинга исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и Указа Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» в 2024 г. была разработана дорожная карта «Плановые значения компоненты "Число посещений культурно массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа" на 2025 год», благодаря которой удалось значительно увеличить число посещений культурно-массовых мероприятий в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области за счёт увеличения количества культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий.

Интегральная оценка результативности Программы за 2025 год:

Ht = (131+90,6+100,5+99,2+102,7+100+100+100+100+100) / 10 = 102,4 %

Эффективность реализации Программы за 2025 год:

Эt = 102,3 / 92,4*100 = 110,8 %

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» в 2025 году составила 110,8 %, что демонстрирует хорошую эффективность по сравнению с запланированными результатами при запланированном объеме расходов.