ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИОЗЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2025-2030 ГОДЫ

ЗА 2025 ГОД

Согласовано

__________________

Заместитель главы по социальным вопросам

и внутренней политике

администрации Приозерского муниципального района

Ленинградской области Кириллова И.М.

г. Приозерск

12.02.2026 г.

Ответственное лицо: заместитель председателя комитета образования администрации Приозерского муниципального района: Скворцов С.А. тел 35-814, эл.почта: priozerk-ko1@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2025-2030 годы

за 2025год

Муниципальная программа Приозерского муниципального района Ленинградской области «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2025-2030 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 29 декабря 2023 года № 4618  «Об утверждении муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области «Современное образование  в муниципальном образовании  Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2025-2030- годы (с изменениями от 02 апреля 2024 года № 966, от 14 марта 2025 года №764).

Фактическое финансирование Программы в 2025 г. составило 2 632 576,8 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- федеральный бюджет – 113 667,2 тыс. руб.

- областной бюджет – 1 539 798,3 тыс. руб.

- местный бюджет – 979 111,3 тыс. руб.

Выполнение плана мероприятий муниципальной программы "Современноне образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области на 2025-2030 годы"

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектная часть |  |  |  |  |
|  | Региональные проекты | 151 410,6 ФБ 97 101,1 ОБ 42 723,3 МБ 11 586,2 | 151 410,7 ФБ 97 101,1 ОБ 42 723,4 МБ 11 586,2 | 100 % |
| 1 | Региональный проект "Все лучшее детям" | 105 329,0 ФБ 51 765,7 ОБ 41 977,1 МБ 11 586,2 | 105 329,0 ФБ 51 765,7 ОБ 41 977,1 МБ 11 586,2 | 100 % |
| 1.1 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 102 702,0 ФБ 50 246,0 ОБ 41 158,8 МБ 11 297,2 | 102 702,0 ФБ 50 246,0 ОБ 41 158,8 МБ 11 297,2 | 100 % |
| 1.2 | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 2 627,0 ФБ 1 519,7 ОБ 818,3 МБ 289,0 | 2 627,0 ФБ 1 519,7 ОБ 818,3 МБ 289,0 | 100 % |
| 2. | Региональный проект "Педагоги и наставники» | 46 081,6 ФБ 45 335,4 ОБ 746,2 МБ 0,0 | 46 081,6 ФБ 45 335,4 ОБ 746,2 МБ 0,0 | 100 % |
| 2.1 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций Приозерского муниципального района | 1 452,4 ФБ 1 452,4 ОБ 0,00 МБ 0,00 | 1 452,4 ФБ 1 452,4 ОБ 0,00 МБ 0,00 | 100 % |
| 2.2 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2 131,9 ФБ 1 385,7 ОБ 746,2 МБ 0,00 | 2 131,9 ФБ 1 385,7 ОБ 746,2 МБ 0,00 | 100% |
| 2.3 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 42 497,3 ФБ 42 497,3 ОБ 0,00 МБ 0,00 | 42 497,3 ФБ 42 497,3 ОБ 0,00 МБ 0,00 | 100% |
|  | Отраслевые проекты | 327 252,3 ФБ 0,0 ОБ 103 113,6 МБ 224 138,7 | 287 089,4 ФБ 0,0 ОБ 103 113,6 МБ 183 975,8 | 87,7 % |
| 1 | Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" | 165 000,4 ФБ 0,0 ОБ 86 737,9 МБ 78 262,5 | 143 419,0 ФБ 0,0 ОБ 86 737,9 МБ 56 681,1 | 86,9 % |
| 1.1 | Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | 67 542,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 67 542,0 | 45 960,6 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 45 960,6 | 68 % |
| 1.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 0,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 0,0 | 0,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 0,0 | - |
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | 1 130,9 ФБ 0,0 ОБ 1 006,5 МБ 124,4 | 1 130,9 ФБ 0,0 ОБ 1 006,5 МБ 124,4 | 100 % |
| 1.4. | Реновация организаций дошкольного образования | 96 327,5 ФБ 0,0 ОБ 85 731,4 МБ 10 596, 1 | 96 327,5 ФБ 0,0 ОБ 85 731,4 МБ 10 596, 1 | 100 % |
| 2. | Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования" | 162 251,9 ФБ 0,0 ОБ 16 375,7 МБ 145 876,2 | 143 670,4 ФБ 0,0 ОБ 16 375,7 МБ 127 294,7 | 88,5 % |
| 2.1. | Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | 143 852,3 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 143 852,3 | 125 270,8 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 125 270,8 | 87,0% |
| 2.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 0,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 0,0 | 0,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 0,0 | - |
| 2.3. | Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | 5 020,2 ФБ 0,0 ОБ 4 468,0 МБ 552,2 | 5 020,2 ФБ 0,0 ОБ 4 468,0 МБ 552,2 | 100 % |
| 2.4. | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | 1 075,5 ФБ 0,0 ОБ 957,2 МБ 118,3 | 1 075,5 ФБ 0,0 ОБ 957,2 МБ 118,3 | 100 % |
| 2.5. | Реновация организаций общего образования | 0,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 0,0 | 0,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 0,0 | - |
| 2.6. | Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | 0,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 0,0 | 0,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 0,0 | - |
| 2.7. | Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций | 9 507,3 ФБ 0,0 ОБ 8 461,5 МБ 1 045,8 | 9 507,3 ФБ 0,0 ОБ 8 461,5 МБ 1 045,8 | 100 % |
| 2.8. | Оборудование и (или) обновление систем контроля и управления доступом в общеобразовательных организациях | 2 796,6 ФБ 0,0 ОБ 2 489,0 МБ 307,6 | 2 796,6 ФБ 0,0 ОБ 2 489,0 МБ 307,6 | 100 % |
| Процессная часть |  |  |  |  |
|  | Комплексы процессных мероприятий | 2 212 780,2 ФБ 16 566,1 ОБ 1 405 756,7 МБ 1 405 756,7 | 2 194 076,7 ФБ 16 566,1 ОБ 1 393 961,3 МБ 783 549,3 | 99,1% |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования" | 788 441,2 ФБ 0,0 ОБ 487 447,1 МБ 300 994,1 | 783 175,8 ФБ 0,0 ОБ 486 361,3 МБ 296 814,5 | 99,3% |
| 1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 239 549,5 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 239 549,5 | 235 373,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 235 373,0 | 98,2% |
| 1.2 | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 19 833,3 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 19 833,3 | 19 830,2 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 19 830,2 | 99 % |
| 1.3 | Мероприятия в области образования | 41 514,5 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 41 514,5 | 41 514,5 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 41 514,5 | 100 % |
| 1.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 477 392,9 ФБ 0,0 ОБ 477 392,9 МБ 0,0 | 477 392,9 ФБ 0,0 ОБ 477 392,9 МБ 0,0 | 100% |
| 1.5 | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 8 214,2 ФБ 0,0 ОБ 8 214,2 МБ 0,0 | 7 128,4 ФБ 0,0 ОБ 7 128,4 МБ 0,0 | 86,8% |
| 1.6 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 1 936,8 ФБ 0,0 ОБ 1 840,0 МБ 96,8 | 1 936,8 ФБ 0,0 ОБ 1 840,0 МБ 96,8 | 100% |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего и дополнительного образования" | 1 223 222,7 ФБ 0,0 ОБ 800 697,9 422 МБ 524,8 | 1 220 537,7 ФБ 0,0 ОБ 800 697,1 МБ 419 840,6 | 99,8% |
| 2.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 0,0 | 0,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 0,0 | - |
| 2.2. | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 331 644,8 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 331 644,8 | 328 960,4 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 328 960,4 | 99,1% |
| 2.3. | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений по персонифицированному финансированию | 24 559,9 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 24 559,9 | 24 559,9 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 24 559,9 | 100 % |
| 2.4. | Мероприятия в области образования | 66 193,5 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 66 193,5 | 66 193,5 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 66 193,5 | 100 % |
| 2.5. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 797 035,3 ФБ 0,0 ОБ 797 035,3 МБ 0,0 | 797 035,3 ФБ 0,0 ОБ 797 035,3 МБ 0,0 | 100 % |
| 2.6. | Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 1 277,6 ФБ 0,0 ОБ 1 277,6 МБ 0,0 | 1 277,6 ФБ 0,0 ОБ 1 277,6 МБ 0,0 | 100 % |
| 2.7. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 2 511,6 ФБ 0,0 ОБ 2 385,0 МБ 126,6 | 2 511,0 ФБ 0,0 ОБ 2 384,2 МБ 126,8 | 100 % |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация программ дополнительного профессионального образования для развития кадрового потенциала" | 0,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 0,0 | 0,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 0,0 | - |
| 3.1. | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 0,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 0,0 | 0,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 0,0 | - |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Предоставление социальных гарантий учащимся, обучающимся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования" | 72 806,3 ФБ 16 566,1 ОБ 56 240,2 МБ 0,0 | 69 018,7 ФБ 16 566,1 ОБ 52 452,6 МБ 0,0 | 94,8% |
| 4.1. | Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области | 22 042,2 ФБ 0,0 ОБ 22 042,2 МБ 0,0 | 21 011,7 ФБ 0,0 ОБ 21 011,7 МБ 0,0 | 95,3 % |
| 4.2. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 17 631,9 ФБ 0,0 ОБ 17 631,9 МБ 0,0 | 14 874,8 ФБ 0,0 ОБ 14 874,8 МБ 0,0 | 84,3 % |
| 4.3. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 33 132,2 ФБ 16 566,1 ОБ 16 566,1 МБ 0,0 | 33 132,2 ФБ 16 566,1 ОБ 16 566,1 МБ 0,0 | 100 % |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" | 43 171,9 ФБ 0,0 ОБ 16 480,8 МБ 26 691,1 | 43 171,9 ФБ 0,0 ОБ 16 480,8 МБ 26 691,1 | 100 % |
| 5.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 5 344,2 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 5 344,2 | 5 344,2 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 5 344,2 | 100 % |
| 5.2. | Мероприятия в области образования | 19 310,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 19 310,0 | 19 310,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 19 310,0 | 100 % |
| 5.3. | Организация отдыха детей в каникулярное время | 6 859,4 ФБ 0,0 ОБ 6 104,9 МБ 754,5 | 6 859,4 ФБ 0,0 ОБ 6 104,9 МБ 754,5 | 100 % |
| 5.4. | Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | 11 658,3 ФБ 0,0 ОБ 10 375,9 МБ 1 282,4 | 11 658,3 ФБ 0,0 ОБ 10 375,9 МБ 1 282,4 | 100 % |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 44 890,7 ФБ 0,0 ОБ 44 890,7 МБ 0,0 | 37 969,5 ФБ 0,0 ОБ 37 969,5 МБ 0,0 | 84,5 % |
| 6.1. | Осуществление полномочий по организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 12 279,8 ФБ 0,0 ОБ 12 279,8 МБ 0,0 | 9 975,0 ФБ 0,0 ОБ 9 975,0 МБ 0,0 | 81,2 % |
| 6.2. | Осуществление полномочий по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2 828,0 ФБ 0,0 ОБ 2 828,0 МБ 0,0 | 2 828,0 ФБ 0,0 ОБ 2 828,0 МБ 0,0 | 100 % |
| 6.3. | Осуществление полномочий по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | 23 852,9 ФБ 0,0 ОБ 23 852,9 МБ 0,0 | 20 775,0 ФБ 0,0 ОБ 20 775,0 МБ 0,0 | 87,0 % |
| 6.4. | Осуществление полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 581,4 ФБ 0,0 ОБ 581,4 МБ 0,0 | 472,0 ФБ 0,0 ОБ 472,0 МБ 0,0 | 81,1 % |
| 6.5. | Осуществление полномочий по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | 480,0 ФБ 0,0 ОБ 480,0 МБ 0,0 | 480,0 ФБ 0,0 ОБ 480,0 МБ 0,0 | 100 % |
| 6.6. | Осуществление полномочий по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | 180,0 ФБ 0,0 ОБ 180,0 МБ 0,0 | 0,0 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 0,0 | 0% |
| 6.7. | Осуществление полномочий по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | 4 500,0 ФБ 0,0 ОБ 4 500,0 МБ 0,0 | 3 300,0 ФБ 0,0 ОБ 3 300,0 МБ 0,0 | 73,3 % |
| 6.8. | Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по постинтернатному сопровождению | 188,6 ФБ 0,0 ОБ 188,6 МБ 0,0 | 139,5 ФБ 0,0 ОБ 139,5 МБ 0,0 | 73,9 % |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики" | 4 060,3 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 4 060,3 | 4 060,3 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 4 060,3 | 100 % |
| 7.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 4 060,3 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 4 060,3 | 4 060,3 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 4 060,3 | 100 % |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности образования" | 36 187,1 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 36 187,1 | 36 142,8 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 36 142,8 | 99,9 % |
| 8.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 36 187,1 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 36 187,1 | 36 142,8 ФБ 0,0 ОБ 0,0 МБ 36 142,8 | 99,9% |
| ИТОГО |  | 2 691 443,1 ФБ 113 667,2 ОБ 1 551 593,6 МБ 1 026 182,3 | 2 632 576,8 ФБ 113 667,2 ОБ 1 539 798,3 МБ 979 111,3 | 97,8 % |

* плановые значения на 2025 год отображены в соответствии с решением Совета депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 2024 года № 23 «О бюджете Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы»( с изменениями от 30 декабря 2025 № 88)

Реализация муниципальной программы «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2025-2030 годы.

Формирование современной единой образовательной среды невозможно без модернизации и укрепления материально-технической базы учреждений. В целях реализации регионального проекта «Все лучшее детям», входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети», в 2025 году по программе модернизации школьных систем образования профинансированы мероприятия по капитальному ремонту МОУ «Раздольская средняя общеобразовательная школа»,  капитальному ремонту МОУ «Запорожская основная общеобразовательная школы».  В 2026 году по программе модернизации школьных систем образования начнется капитальный ремонт здания МОУ СОШ № 1.

Выполнены мероприятия по финансированию по программе «Проведение ремонта и обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков» МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионова".

Завершена реновация организации дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9»

В 3 учреждениях установлены системы контроля и управления доступа в образовательные учреждения Джатиевская ООШ, Шумиловская СОШ, Кузнеченская СОШ.

В 14 образовательных учреждениях проведены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Проведены мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Реализация проекта подразумевает проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Фактический объем финансирования мероприятий позволил достичь уровень запланированных целевых показателей:

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования"

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего и дополнительного образования»

Комплекс процессных мероприятий «Предоставление социальных гарантий учащимся, обучающимся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи"

Комплекс процессных мероприятий "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью"

Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики"

Комплекс процессных мероприятий "Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности образования"

Информация о ходе реализации муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2025-2030 годы

Достижение целевых показателей за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
|  | Муниципальная программа «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
|  | Целевое (эффективное) использование муниципального имущества и средств местного, регионального, федерального бюджетов | % | - | 100 | 100 | Исполнено 100 |
|  | Увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | % | - | 85 | 93,3 | Исполнено. 109,8 |
|  | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет | % | - | 100 | 100 | Исполнено. 100 |
|  | Увеличение охвата образовательными программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | - | 80 | 89,1 | Исполнено в полном объеме 111,3 |
|  | Доля детей до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | % | - | 25 | 46 | Исполнено. Перевыполнено. 184 Увеличение центров естественно-научной, технологической направленности «Точка роста» |
|  | Количество обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном, региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников | чел | - | 20 | 33 | Исполнено. Перевыполнено 165 Усилена работа с контингентом обучающихся, проводятся дополнительные мероприятия по подготовке к олимпиадах в ОУ и популяризации ВОШ |
|  | Кол-во обучающихся 10-11 классов, получивших начальное профессиональное образование | Чел. | - | 14 | 30 | Исполнено. Перевыполнено 214,3 Увеличение программ дополнительного образования |
|  | Увеличение охвата обучающихся системой патриотического воспитания детей | % | - | 25 | 74 | Исполнено. Перевыполнено 296 Связано с активизацией работы образовательных учреждений. Внедрением новых форматов мероприятий |
|  | Доля образовательных организаций общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций. | % | - | 40 | 50 | Исполнено 100 |
|  | Кол-во педагогов, принявших участие в муниципальном, региональном и заключительном этапах конкурсов педагогического мастерства | Чел. | - | 6 | 6 | Исполнено. 100 |
|  | Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 35 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций) | % | - | 29 | 16 | Не исполнено 55,2 Дефицит кадров Невыполнение показателя связано с естественными демографическими процессами в отрасли, сложные условия труда в школах, а также высокой нагрузкой и требованиями к квалификации в системе образования, отсутствие жилья и ограниченных возможностей карьерного роста. |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе функционирующих общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, спортивных сооружений | Чел. | - | 430 | 440 | Исполнено. 102,3 |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых загородных стационарных оздоровительных лагерях | Чел. | - | 20 | 10 | Исполнено 50 Варьирование детей между категориями предоставления услуги |
|  | Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейных законодательством Российской Федерации формах. | чел. | - | 34 | 36 | Исполнено 105,8 % |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила Ht = (100+109,8+100+111,3+184+165+214,3+296+100+100+55,2 +102,3+50+105,8/14=128,1)

Эt = (128,1/97,8) *100%=130,9%

Вывод:

По итогам 2025 года эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

Реализация Программы показала достижение поставленных целей при выделенном объёме финансирования, подтвердив свою эффективность. Описанные позитивные достижения позволили установить новую динамику развития образовательной среды в районе. Однако важно отметить необходимость своевременного внесения соответствующих изменений в саму программу для учета фактических результатов перевыполнения отдельных направлений.

- Количество учащихся 10–11-х классов, прошедших начальное профессиональное обучение, перевыполнено на 114,3% благодаря открытию новых специализированных ресурсных центров в школах, предлагающих профильные курсы.

- Показатель увеличения охвата школьниками системы патриотического воспитания вырос на 196%, чему способствовали активизацией работы образовательных учреждений, внедрением новых форматов мероприятий. Регулярные массовые акции, участие ветеранских организаций и активное вовлечение молодежи в движения типа «Юнармия». Системная координация между школами, учреждениями дополнительного образования и общественными организациями, что позволяет вовлекать больше детей в патриотические инициативы.

- Доля несовершеннолетних, участвующих в дополнительных образовательных программах технического и естественно-научного профиля, увеличилась на 84%, благодаря развитию сети современных учебно-методических центров «Точка роста», формирующих условия для углубленного изучения технических дисциплин и естественных наук.

Чтобы закрепить достигнутые успехи и поддерживать высокие темпы реализации Программы, целесообразно продолжить совершенствование механизмов управления проектами и обеспечить дальнейшее развитие инновационных форматов образовательного процесса.

Рекомендации включают следующие шаги:

- Уточнить целевые значения по показателям, достигшим значительных успехов (например, охват дополнительным образованием), с целью закрепления положительных тенденций и стимулирования дальнейшего повышения качества услуг.

- Провести оценку влияния изменения внешних факторов на реализацию Программы и внести соответствующие поправки в механизмы контроля и оценки эффективности.

- Обеспечить поддержку инициатив муниципальных учреждений образования, активно развивающих новые направления дополнительного профессионального образования и патриотического воспитания.

Таким образом, внесение дополнений и уточнений в части плановых значений целевых показателей в муниципальную программу позволит адаптироваться к новым условиям и повысить качество предоставляемых образовательных услуг, обеспечивая устойчивое развитие.