**Оперативный отчет**

**о финансировании муниципальных программ**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**за январь-март 2019 года**

В бюджете Приозерского района, утвержденном на 2019 год (с учетом внесенных изменений), предусмотрен общий объем финансирования на реализацию 14 муниципальных программ в размере 1 658 734,7 тыс. руб. (решение СД № 290 от 18.12.2018)

По отчету об исполнении бюджета МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I квартал 2019 года предусматривались бюджетные ассигнования на реализацию 14 муниципальных программ в размере 1 743 771,5 тыс. руб. За январь-март 2019 года профинансированы мероприятия по 8-и программам на общую сумму 303 506,8 тыс. руб. или 17,4% к плану года.

**1.МП "Современное образование *".***

На реализацию муниципальной программы "Современное образование " в бюджете на 2019год предусмотрены ассигнования в сумме 1298205,9 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2019 года составило 217515,8 тыс. руб. или 16,8%.

По сравнению с 1 кварталом 2018 года расходы по этой программе увеличились на 26747,9 тыс. руб. (За 1 квартал 2018 года расходы составляли 190767,9 тыс. руб.).

Целью муниципальной программы является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и страны в целом, современным требованиям общества.

**2. МП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»**

На реализацию муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан " в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 84523,7 тыс. руб., исполнение за 1 кв.2019 г. составило 19429,1 тыс. руб. или 23%.

По сравнению с 2018 годом расходы по этой программе уменьшились на 47049,4 тыс. руб.

(За 1 квартал 2018 год расходы составляли 37474,3 тыс. руб.).

**3**. **МП** **"Развитие физической культуры и массового спорта ".**

На реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта " в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 95043,7 тыс. руб., исполнение составило за 1 кв.2019 год 14% или 13336,1 тыс. руб.

По сравнению с 2018годом расходы по этой программе уменьшились на 3397,4 тыс. руб.

(За 1 кв. 2018 год расходы составляли 16733,5 тыс. руб.).

Целью реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта " является укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни, создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой, сохранение и совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта. Программа направлена на решение следующих задач:

- развитие физической культуры и массового спорта;

- развитие спорта высших достижений в муниципальном образовании и системы подготовки спортивного резерва;

- развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- развитие объектов физической культуры и спорта.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по физической культуре, спорту, и молодежной политике.

По программе "Развитие физической культуры и массового спорта " отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике расходы на 2019 год сформированы в сумме 2700 тыс. рублей, исполнение составило 33,3% или 900 тыс. руб.

По данной программе на 2019 год запланированы расходы на предоставление субсидий:

-ФО и СК «Юность» в сумме 12410,5 тыс. рублей, исполнение составило 4632,9 тыс. руб. или 37,3%;

-МБУ ФКС «Центр ФКСМП»» в сумме 15966 тыс. руб., исполнение составило 4220 тыс. руб. 26,4%.

В рамках программы на 2019 год сформированы расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Приозерская спортивная школа «Корела» в сумме 19300,4 тыс. рублей, исполнение за 1 кв. 2019 года составило 3562,7 тыс. руб. или 18,5%.

В 2019 году из областного бюджета предусмотрено 42087,6 тыс. руб. на капитальный ремонт стадиона «Юность», расходов в 1 квартале 2019 года не было.

 Из местного бюджета муниципального образования предусмотрено 2579,2 тыс. руб. на капитальные и текущие ремонты спортивных сооружений.

Исполнение по объектам местного бюджета составило 20,6 тыс. руб. или 1%.

**4. МП** **"Молодежь Приозерского района".**

По данной программе отделу по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике расходы на 2019 год сформированы в сумме 2565,3 тыс. руб., в том числе на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 2053,5 тыс. руб.

Исполнение за 1 кв.2019 г. по этой программе составило в сумме 200 тыс. руб. или 7,8%.

По сравнению с этим же периодом 2019 года расходы по этой программе увеличились на 144 тыс. руб. (За 1 кв.2018 года расходы составляли 56 тыс. руб.)

В 2019 году из областного бюджета выделены субсидии:

- на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи в сумме 191,3 тыс. руб.;

-на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти в сумме 274 тыс. руб.

Софинансирование из местного бюджета по перечисленным мероприятиям составило 46,5 тыс. руб. Расходов по всем выше перечисленным мероприятиям за 1 кв.2019год не было.

**5.**  **МП "Развитие культуры ".**

На реализацию муниципальной программы "Развитие культуры " в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 104732,1 тыс. рублей, исполнение составило 22,5% или 23596,4 тыс. руб.

За 1 кв. 2018 года расходы по этой муниципальной программе составляли 18703,5 тыс. руб.

Целью реализации муниципальной программы " Развитие культуры " является создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала региона, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества.

 Программа направлена на решение следующих задач:

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение

доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения региона;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

**6.**  **МП "Обеспечение жильем граждан ".**

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан» в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 9590,7 тыс. руб., расходы за 1 кв.2019 г. не было.

За 1 кв.2018 год расходы по этой муниципальной программе составили 3262,1 тыс. руб.

Целью программы является обеспечение качественным жильем населения муниципального образования для улучшения качества жизни населения, в том числе:

- оказание поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья;

- создание условий для привлечения гражданами средств ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения) жилых помещений;

- обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- улучшение качества жилых помещений граждан;

**7.** **МП "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения ".**

На реализацию муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 3449,8тыс. рублей, расходы за 1 квартал 2019 года составили 65,4 тыс. руб. На межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств по осуществлению капитального ремонта и ремонта дворовых территорий и дорог общего пользования выделено в сумме 3405,3 тыс. руб. исполнение составило 65,4 тыс. руб.

 **8.МП «Безопасность».**

На реализацию этой муниципальной программы в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 1665 тыс. рублей, расходов в 1 квартале 2019 года не было.

Целью программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории муниципального образования.

**9.**  **МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом ".**

На реализацию этой муниципальной программы в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 124061,6 тыс. рублей, исполнение за 1 кв.2019 г. составило 29296,8 тыс. руб. или 23,6%.

**10.**  **МП "Развитие агропромышленного комплекса ".**

На реализацию этой муниципальной программы в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 17114,9 тыс. руб., расходы за 1 кв.2019 года составили 67,2 тыс. руб. или 0,4%.

Расходов в 1 квартале 2018 года не было.

Целями муниципальной поддержки отрасли являются достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства, повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, создание общих условий функционирования сельского хозяйства.

**11.**  **МП «Устойчивое общественное развитие».**

В рамках этой программы предусмотрены расходы на мероприятия по поддержке развития муниципальной службы и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления в сумме 150 тыс. руб.

Также предусмотрены мероприятия по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании в сумме 90 тыс. руб.

 Расходов по этим мероприятиям в 1 квартале 2019 года не было.

**12.**  **МП «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка».**

В рамках этой муниципальной программы запланированы субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 1211,3 тыс. руб., в т. ч. из областного бюджета 921,3 тыс. руб., расходов в 1 квартале 2019 года не было.

По этой муниципальной программе запланированы субсидии на мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 273,5 тыс. руб., в т. ч. из областного бюджета 191,5 тыс. руб., расходов в 1 квартале 2019 года не было.

**13.**  **МП «Развитие системы защиты прав потребителей».**

В рамках этой муниципальной программы запланированы ассигнования в сумме 94 тыс. руб., в т. ч. из областного бюджета 75 тыс. руб.

Ассигнования выделены на создание необходимых условий для реализации потребителями Приозерского района своих прав и интересов, т.е. обеспечение качественной деятельности информационно консультационного центра для информирования и консультирования потребителей, расходов за 1 кв.2019 года не было.

**14.**  **МП «Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов».**

В рамках этой программы предусмотрены расходы на мероприятия по подготовке землеустроительной документации, содержащей необходимые сведения для внесения в Единый государственный реестр в сумме 1000 тыс. руб., расходов в 1 квартале 2019 года не было.