**Оперативный отчет**

**о финансировании муниципальных программ**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**за январь-сентябрь 2018 года**

 В бюджете Приозерского района, утвержденном на 2018 год (с учетом внесенных изменений), предусмотрен общий объем финансирования на реализацию 15 муниципальных программ в размере 1 599 857,4 тыс. руб. (решение СД от 21.08.2018г. №273).

 По отчету об исполнении бюджета МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2018 года предусматривались бюджетные ассигнования на реализацию 15 муниципальных программ в размере 1593803,8тыс.руб.. За январь-сентябрь 2018 года профинансированы мероприятия по 15-и программам на общую сумму 1 093 992,5 тыс. руб. или 68,6% к плану года.

**1.МП "Современное образование *".***

На реализацию муниципальной программы "Современное образование " в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 1202051,7 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 793732,1 тыс. руб. или 66%.

По сравнению с 9 месяцами 2017 года расходы по этой программе увеличились на 52557 тыс. руб.

(За 9 месяцев 2017 года расходы составляли 741175,1 тыс. руб.).

Целью муниципальной программы является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и страны в целом, современным требованиям общества.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет образования администрации муниципального образования Приозерский МР ЛО.

***Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»***

На реализацию этой подпрограммы в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 472076,8 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 308624,1 тыс. руб. или 65,4%.

По сравнению с этим периодом 2017 года расходы по этой подпрограмме увеличились на 37992,2 тыс. руб. (За 9 месяцев 2017 года расходы составляли 270631,9 тыс. руб.)

Целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка, проживающего на территории муниципального образования, на качественное и доступное дошкольное образование.

В рамках подпрограммы комитету образования администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области предусмотрены:

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сумме 102040,4 тыс. рублей исполнение за 9 мес.2018 года составило 67671,4 тыс. руб. или 66,3%;

- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, в муниципальных общеобразовательных организациях, (включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 300696,6 тыс. руб., исполнение за 9 мес.2018 года составило 65,4%;

- субвенция на выплату компенсации части родительской платы в сумме 16027 тыс. руб. исполнение за 9 мес.2018 года составило 8114,5 тыс. руб. или 50,6%;

Из областного бюджета выделено 1596,1 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования, расходы за 9 мес.2018 года составили 100%.

Из местного бюджета в 2018 году на эти цели выделено 177,4 тыс. руб. расходы составили 100%.

В 2018 году выделены ассигнования из местного бюджета в сумме 3120 тыс. руб. на развитие дошкольного образования в Ленинградской области, исполнение за 9 мес. 2018 года составило 2890 тыс. руб. или 92,6%.

В 2018 году запланированы родительские средства на питание детей и приобретение учебников и игрушек в сумме 44732,6 тыс. руб. исполнение за 9 мес.2018 года составило 28919,9 тыс. руб. или 64,7% .

В 2018 году запланированы ассигнования на подготовку к новому учебному году образовательных учреждений в сумме 2366,4 тыс. руб. исполнение за 9 мес.2018 года составило 2223,4 тыс. руб. или 94% .

В рамках указанной подпрограммы в бюджете на 2018 год отделу по капитальному строительству предусмотрены ассигнования на строительство корпуса МДОУ №16 п. Запорожское в сумме 848,3 тыс. руб. и капремонт здания МДОУ №5 в сумме 426,5 тыс. руб. расходы за 9 месяцев 2018 года составили 397 тыс. руб.

***Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей»***

На реализацию этой подпрограммы в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 594191,0 тыс. рублей, исполнение составило 389024 тыс. руб. или 65,5%.

По сравнению с этим периодом 2017 года расходы по этой подпрограмме увеличились на 7709,9 тыс. руб. (За 9 мес.2017 года расходы составляли 381314,1 тыс. руб.).

В рамках подпрограммы комитету образования администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области предусмотрены:

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сумме 101005,3 тыс. рублей, исполнение составило 60626 тыс. руб. или 60%;

- субвенции на реализацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях в сумме 406437,1 тыс. рублей исполнение составило 281377 тыс. руб. или 69,2%;

-из областного бюджета выделены ассигнования на капремонт образовательных школ в сумме 37620 тыс. руб. расходы за 9 мес.2018 года составили 10784,6 тыс. руб.;

-из областного бюджета выделены ассигнования на капремонт стадиона-площадки СОШ №5 в сумме 11000 тыс. руб. исполнение составило 100%;

- из областного бюджета выделены ассигнования на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений ЛО в сумме 9026,4 тыс. руб. исполнение за 9 мес.2018 года составило 8315,5 тыс. руб.;

-из местного бюджета на эти цели выделены ассигнования в сумме 1002,9 тыс. руб., исполнение составило 911,8 тыс. руб.;

- из областного и местного бюджетов выделены ассигнования на развитие электронного и дистанционного обучения в ЛО в сумме 430 тыс. руб. исполнение за 9 мес. составило 211 тыс. руб.;

- из федерального, областного и местного бюджетов выделены ассигнования на реализацию комплекса мероприятий по созданию в ОО ЛО, расположенных в сельской местности, условий для занятия физкультурой в сумме 2122,9 тыс. руб. исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 100%;

-из местного бюджета выделены ассигнования в сумме 3312 тыс. руб. на подготовку к новому учебному году образовательных учреждений, расходы за 9 мес.2018 года составили 3295,1 тыс. руб. или 99,5%;

В 2018 году запланированы родительские средства на питание детей и приобретение учебников и игрушек в сумме 3218,6 тыс. руб. исполнение за 9 мес.2018 года составило 2033,8 тыс. руб. или 63,2%.

На строительство, ремонты и капремонты выделены ассигнования в сумме 18755,1 тыс. руб., расходы за 9 мес.2018 года составили 8237 тыс. руб.

***Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»***

На реализацию этой подпрограммы в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 64316,4 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 41533,3 тыс. руб. или 64,6%.

По сравнению с этим периодом 2017 года расходы по этой подпрограмме увеличились на 1955,5 тыс. руб. (За 9 месяцев 2017 года расходы составляли 39577,8 тыс. руб.)

В рамках подпрограммы комитету образования предусмотрены:

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сумме 58148,4 тыс. рублей, исполнение составило 41255,9 тыс. руб. или 70,9%;

Из областного бюджета комитету образования предусмотрены расходы на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений ЛО в сумме 702,9 тыс. руб., расходы за 9 месяцев 2018 года составили 46,5 тыс. руб. или 6,6%.

Из местного бюджета выделено ассигнований на софинансирование этих расходов в сумме 78,1 тыс. руб. расходы за 9 месяцев 2018 года составили 5,2 тыс. руб.

Так же в местном бюджете предусмотрены ассигнования на подготовку к новому учебному году образовательных учреждений в сумме 97 тыс. руб., расходы составили 35,8 тыс. руб.

В рамках указанной подпрограммы в бюджете на 2018 год отделу по капитальному строительству предусмотрены ассигнования на капремонт здания МОУ ДО «Центр детского творчества» в сумме 5290 тыс. руб. расходы за 9 месяцев 2018 года составили 190 тыс. руб.

[***Подпрограмма***](#Par2501) ***«Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях»***

В рамках подпрограммы комитету образования предусмотрены расходы из областного бюджета на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования в сумме 178,2 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Из местного бюджета выделено ассигнований на софинансирование этих расходов в сумме 19,8 тыс. руб. исполнение составило 100%.

***Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи».***

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках подпрограммы комитету образования предусмотрены:

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сумме 11529,1 тыс. рублей исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 10498,5 тыс. руб. или 91,1%;

-субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков из областного бюджета составили в сумме 17185,2 тыс. руб., исполнение составило за 9 мес.2018 года 12314,1 тыс. руб.

Софинансирование из местного бюджета на эти мероприятия составили 1456 тыс. руб. расходы за 9 месяцев 2018 года составили 1419,5 тыс. руб.

Родительская плата за мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей составила в 2018 году в сумме 8083,2 тыс. руб. исполнение составило 7694,7 тыс. руб.

В рамках указанной подпрограммы в бюджете на 2018 год отделу по капитальному строительству предусмотрены ассигнования на ремонт ДОЛ «Лесные Зори» в сумме 2156,0 тыс. руб., расходы за 9 месяцев 2018 года составили 2089,1 тыс. руб.

[***Подпрограмма***](#Par2501) ***«Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности в муниципальных образовательных учреждениях»***

В рамках подпрограммы комитету образования предусмотрено 3000 тыс. руб., расходы за 9 месяцев 2018 года составили 2873,5 тыс. руб. или 95,8%.

[***Подпрограмма***](#Par2501) ***«Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях»***

В рамках подпрограммы комитету образования предусмотрено 1000 тыс. руб. по муниципальным казенным учреждениям общего образования, расходы за 9 месяцев 2018 года составили 100%.

[***Подпрограмма***](#Par2501) ***«Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных учреждениях»***

**В рамках подпрограммы комитету образования предусмотрено 896,6 тыс. руб. по** муниципальным казенным учреждениям общего образования, исполнение за 9 мес. 2018 года составило 45,8%.

[***Подпрограмма***](#Par2501) ***«Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики»***

В рамках подпрограммы комитету образования предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр диагностики и консультирования» в сумме 1421,7 тыс. руб., исполнение составило за 9 месяцев 2018 г. -964,2 тыс. руб. или 67,8%.

[***Подпрограмма***](#Par2501) ***«Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета и финансово – хозяйственной деятельности»***

В рамках подпрограммы комитету образования предусмотрены:

- расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия комитета образования» в сумме 24294,7 тыс. рублей исполнение за 9 мес.2018 года составило 15042,7 тыс. рублей или 61,9%.

В местном бюджете предусмотрены ассигнования на подготовку к новому учебному году образовательных учреждений в сумме 247 тыс. руб. расходы за 9 месяцев 2018 года составили 45,6 тыс. руб.

**2. МП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»**

На реализацию муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан " в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 133482,9 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2018 г. составило 96497,8 тыс. руб. или 72,3%.

По сравнению с 2017 годом расходы по этой программе уменьшились на 16368,3 тыс. руб.

(За 9 месяцев 2017 г. расходы составляли 112866,1 тыс. руб.).

 Целью реализации муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" является создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения. Программа направлена на решение следующих задач:

 - выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

 - обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

 - создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей;

 - повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

***Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"***

В рамках подпрограммы, комитету образования, предусмотрена субвенция на питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории ЛО в сумме 31478,7 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 17676,9 тыс. руб. или 56,2%.

 Комитету по социальной защите населения по данной подпрограмме из областного бюджета, предусмотрены средства:

- на зубопротезирование в сумме 1753,8 тыс. руб., исполнение составило 100%;

-на обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зрению в части предоставления бесплатного проезда в сумме 42,4 тыс. руб. исполнение составило 100%;

- межбюджетный трансферт на социальную поддержку многодетным семьям по предоставлению бесплатного проезда детям в сумме 239,3 тыс. руб. исполнение составило 100%.

В бюджете муниципального образования на 2018 год предусмотрены расходы на выплату пенсий муниципальным служащим в сумме 8789 тыс. руб., исполнение составило 69%.

***Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"***

 В 2018 году по этой подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 33038,5 тыс. руб. исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 100%.

Комитету социальной защиты выделена субвенция на обеспечение деятельности двух подведомственных комитету учреждений в сумме 30436 тыс. руб.

 В том числе бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения» выделена субсидия в сумме 28488 тыс. руб. исполнение за 9 месяцев 2018 г. составило 25493 тыс. руб. или 89,5% и ассигнования по МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в сумме 1948 тыс. руб. исполнение составило 100%.

По этой подпрограмме комитету по социальной защите населения предусмотрены субвенции по предоставлению социального обслуживания гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям - инвалидам, детям с ограниченными возможностями, несовершеннолетним детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации на предоставление социального обслуживания населению в сумме 2602,5 тыс. руб., исполнение по этим видам расходов составило 100%.

***Подпрограмма " Социальная поддержка семьи и детей".***

Комитету по социальной защите населения по данной подпрограмме, предусмотрены средства на реализацию исполнения государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки семей с детьми, многодетным семьям, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

 Комитет по социальной защите населения Ленинградской области в 2018 году передал субвенции бюджету муниципального образования Приозерский муниципальный район в общей сумме 42915,7 тыс. руб. исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 29427,7 тыс. руб. или 68,6% .

***Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"***

В рамках подпрограммына 2018 год предусмотрены расходы в сумме 12044,1 тыс. руб. на содержание комитета по социальной защите населения, исполнение составило за 9 месяцев 2018 г. в сумме 11257,7 тыс. руб. или 93,5%.

***Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов"***

Целью подпрограммы является обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Ленинградской области.

В рамках этой подпрограммы из областного бюджета, предусмотрены средства в сумме 2431,4 тыс. руб., из местного бюджета в сумме 750 тыс. руб., расходов за 9 месяцев 2018 год не было.

**3**. **МП** **"Развитие физической культуры и массового спорта ".**

На реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта " в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 56190,5 тыс. руб., исполнение составило за 9 месяцев 2018 года 83,3% или 46819,7 тыс. руб.

По сравнению с 2017 годом расходы по этой программе уменьшились на 3081,2 тыс. руб.

(За 9 месяцев 2017 год расходы составляли 49900,9 тыс. руб.).

Целью реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта " является укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни, создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой, сохранение и совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта. Программа направлена на решение следующих задач:

- развитие физической культуры и массового спорта;

- развитие спорта высших достижений в муниципальном образовании и системы подготовки спортивного резерва;

- развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- развитие объектов физической культуры и спорта.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по физической культуре, спорту, и молодежной политике.

По программе "Развитие физической культуры и массового спорта "

на 2018 год запланированы расходы на предоставление субсидий:

-ФО и СК «Юность» в сумме 11265,8 тыс. рублей, исполнение составило 8543 тыс. руб. или 75,8%;

-МБУ ФКС «ФОК «Приозерский» в сумме 11944,5 тыс. руб., исполнение составило 9205 тыс. руб. 77,1%.

В рамках программы на 2018 год выделены ассигнования на организацию и проведение мероприятий и спортивных соревнований в сумме 1800 тыс. руб. исполнение составило 100%.

В рамках программы на 2018 год сформированы расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения ДЮСШ в сумме 13803,3 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 10458,3 тыс. руб. или 75,8%.

Программа "Развитие физической культуры и массового спорта " предусматривает капитальный ремонт и бюджетные инвестиции в строительство спортивных сооружений в сумме 17077 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 96,7% или 16513,4 тыс. руб.

 В том числе из областного бюджета 7891 тыс. руб. на строительство ФОК г. Приозерска, исполнение составило 100% .

 Из местного бюджета муниципального образования предусмотрено 9186 тыс. руб. на капитальные и текущие ремонты спортивных сооружений, в т. ч. на строительство ФОК г. Приозерска-8636,6 тыс. руб.

 Исполнение по объектам местного бюджета составило 8622,4 тыс. руб. или 93,9%.

**4. МП** **"Молодежь Приозерского района".**

По данной программе отделу по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике расходы на 2018 год сформированы в сумме 2421,4 тыс. руб., в том числе на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 1796 тыс. руб.

Исполнение за 9 месяцев 2018 г. по этой программе составило в сумме 1794,4 тыс. руб. или 74,1%.

В 2018 году из областного бюджета выделены субсидии:

- на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи в сумме 191,3 тыс. руб.;

-на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти в сумме 274 тыс. руб.;

-на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде в сумме 103,6 тыс. руб.

Софинансирование из местного бюджета этих мероприятий составило 56,9 тыс. руб.

**5.**  **МП "Развитие культуры ".**

На реализацию муниципальной программы "Развитие культуры " в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 88310 тыс. рублей, исполнение составило 71,1% или 62821,2 тыс. руб.

За 9 месяцев 2017 года расходы по этой муниципальной программе составляли 50781,6 тыс. руб.

Целью реализации муниципальной программы " Развитие культуры " является создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала региона, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества.

 Программа направлена на решение следующих задач:

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение

доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения региона;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по культуре администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

***Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности»***

По этой подпрограмме в бюджете на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 7000 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 6383,6 тыс. руб. или 91,2%.

На выполнение муниципального задания МАУК «Киноконцертный зал» выделена субсидия в сумме 9230,6 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 8203,4 тыс. руб. или 88,9%.

В 2018 году по этой подпрограмме выделены ассигнования из областного бюджета на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества в сумме 614,1 тыс. руб., расходы за 9 месяцев 2018 г. составили 233,1 тыс. руб.

Так же выделена субсидия на обеспечение доплат основному персоналу муниципальных учреждений культуры в сумме 2478,5 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Отделу капитального строительства предусмотрены ассигнования на строительство ДК

п. Громово в сумме 4909,1 тыс. руб. расходы составили за 9 месяцев 1036,9 тыс. руб.

***Подпрограмма "* Развитие библиотечного обслуживания *"***

По этой подпрограмме запланировано обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Приозерская МРБ» в сумме 8234,6 тыс. руб. исполнение за 9 месяцев 2018 г. составило 7078,7 тыс. руб. или 86%.

Из областного бюджета выделена субсидия на обеспечение доплат основному персоналу муниципальных учреждений культуры в сумме 3029,4 тыс. руб. исполнение составило 2504 тыс. руб. или 82,7%, софинансирование из местного бюджета составило 1667 тыс. руб. исполнение составило 38,7%.

В 2018 году по этой подпрограмме выделены ассигнования из федерального и областного бюджетов на комплектование книжных фондов библиотек МО в сумме 177,9 тыс. руб. из местного бюджета в сумме 19,8 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Отделу капитального строительства предусмотрены ассигнования на капремонт помещений здания районной библиотеки г. Приозерска в сумме 2200 тыс. руб., исполнение составило 3,4%.

***Подпрограмма "* Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности *"***

По этой подпрограмме на 2018 год запланированы расходы на обеспечение деятельности 5-ти муниципальных казенных учреждений в сумме 43861,9 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2018 год составило 31543,2 тыс. руб. или 71,9%.

В 2018 году по этой подпрограмме выделены ассигнования из областного и из местного бюджетов на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества в сумме 201,8 тыс. руб., исполнение составило за 9 месяцев 2018 г. 182,7 тыс. руб. или 90,5%.

Отделу капитального строительства предусмотрены ассигнования на строительство ДШИ п. Сосново в сумме 961,3 тыс. руб., расходов за 9 мес.2018 г. не было.

***Подпрограмма "Обеспечение условий реализаций муниципальной программы"***

По этой подпрограмме на 2018 год запланированы расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» в сумме 3629,2 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2018 г. составило 2259,5 тыс. руб. или 62,3%.

**6.**  **МП "Обеспечение жильем граждан ".**

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан» в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 10747,9 тыс. руб., расходы за 9 месяцев 2018 г. составили 9016,7 тыс. руб. или 84%.

За 9 месяцев 2017 года расходы по этой муниципальной программе составляли 71609,2 тыс. руб.

Целью программы является обеспечение качественным жильем населения муниципального образования для улучшения качества жизни населения, в том числе:

- оказание поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья;

- создание условий для привлечения гражданами средств ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения) жилых помещений;

- обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- улучшение качества жилых помещений граждан;

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по жилищной политике.

***Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»***

По этой подпрограмме предусмотрена субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2018 году.

Из федерального бюджета выделено в сумме 376 тыс. руб., а из областного бюджета -10371,9 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 9016,7 тыс. руб. или 84%.

**7.** **МП "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения ".**

На реализацию муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 3294,2. рублей, расходы за 9 месяцев 2018 года составили 2,1 тыс. руб.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является: отдел коммунального хозяйства администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

На мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог из местного бюджета выделено 48,1 тыс. руб.

На межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств по осуществлению капитального ремонта и ремонта дворовых территорий и дорог общего пользования выделено в сумме 3203,6 тыс. руб.

***Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»***

В 2018 году в местном бюджете на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения предусмотрено 42,5 тыс. руб., расходов за 9 месяцев 2018 года не было.

**8.МП «Безопасность».**

На реализацию этой муниципальной программы в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 853,1 тыс. рублей, расходы за 9 месяцев 2018 года составили 394,7 тыс. руб. или 46,3%.

Целью программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории муниципального образования.

**9.**  **МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом ".**

На реализацию этой муниципальной программы в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 73937,5 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2018 г. составило 66000 тыс. руб. или 89,3%.

***Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов* муниципальных образований *"***

Из областного бюджета предусмотрена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 47314,2 тыс. руб., а из районного бюджета на эти цели предусмотрено 8000 тыс. руб. исполнение составило 87,8%.

В 2018 году предусмотрены из местного бюджета ассигнования на иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений, передаваемые согласно порядку утвержденному Советом депутатов МО Приозерский МР ЛО, в сумме 18500 тыс. руб. исполнение за 9 месяцев 2018 г. составило 17357,1 тыс. руб. или 93,8%.

***Подпрограмма «Управление муниципальным долгом ".***

По этой подпрограмме предусмотрены ассигнования на процентные платежи по муниципальному долгу в сумме 123,3 тыс. руб. расходы за 9 месяцев 2018 года составили

60 тыс. руб.

**10.**  **МП "Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района ".**

На реализацию этой муниципальной программы в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 4827,9 тыс. рублей. Из них 326 тыс. руб. на дорожные фонды из районного бюджета и из областного бюджета на проектирование и строительство дороги Силино в сумме 4411,9 тыс. руб.

Исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 4420,2 тыс. руб. или 91,6% .

**11.**  **МП "Развитие агропромышленного комплекса ".**

На реализацию этой муниципальной программы в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 13700 тыс. руб., расходы за 9 месяцев 2018 года составили 12300,6 тыс. руб. или 89,8%.

За 9 месяцев 2017 года расходы составляли 10449,6 тыс. руб.

Целями муниципальной поддержки отрасли являются достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства, повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, создание общих условий функционирования сельского хозяйства.

***Основное мероприятие «Развитие сельскохозяйственного производства»***

Отделу по аграрной политике и природопользованию в рамках подпрограммы на 2018 год предусмотрено 13700 тыс. руб. в том числе:

- на прочие мероприятия в области сельского хозяйства в 982,7 тыс. руб.;

- субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат в сумме 9467,3 тыс. руб., исполнение составило 8950,7 тыс. руб.;

- в рамках этой подпрограммы выделена субвенция на осуществление гос. полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства из областного бюджета в сумме 3250 тыс. руб. исполнение составило 2854,2 тыс. руб.

**12.**  **МП «Устойчивое общественное развитие».**

В рамках этой программы предусмотрены расходы на мероприятия по поддержке развития муниципальной службы и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления в сумме 100 тыс. руб.

Также предусмотрены мероприятия по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании в сумме 80 тыс. руб.

 Расходов по этим мероприятиям за 9 месяцев 2018 года не было.

**13.**  **МП «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка».**

В рамках этой муниципальной программы запланированы субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 1205,9 тыс. руб., в т. ч. из областного бюджета 917 тыс. руб., расходов за 9 месяцев 2018 года не было.

По этой муниципальной программе запланированы субсидии на мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 273,5 тыс. руб., в т. ч. из областного бюджета 191,5 тыс. руб., расходы за 9 месяцев 2018 г. составили 136,8 тыс. руб.

Так же по этой программе запланированы расходы на разработку и актуализацию документов стратегического планирования в сумме 1245 тыс. руб., в т. ч. из областного бюджета 845 тыс. руб., расходов за 9 месяцев 2018 года не было.

**14.**  **МП «Развитие системы защиты прав потребителей».**

В рамках этой муниципальной программы запланированы ассигнования в сумме 82,4 тыс. руб., в т. ч. из областного бюджета 77,4 тыс. руб.

Ассигнования выделены на создание необходимых условий для реализации потребителями Приозерского района своих прав и интересов, т.е. обеспечение качественной деятельности информационно консультационного центра для информирования и консультирования потребителей, исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 68,7% .

**15.**  **МП «Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов».**

В рамках этой программы предусмотрены расходы на мероприятия по подготовке землеустроительной документации, содержащей необходимые сведения для внесения в Единый государственный реестр в сумме 1000 тыс. руб., расходов за 9 месяцев 2018 года не было.