**Оперативный отчет**

**о финансировании муниципальных программ**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**за январь-сентябрь 2020 года**

В бюджете Приозерского района, утвержденном на 2020 год (с учетом внесенных изменений), предусмотрен общий объем финансирования на реализацию 14 муниципальных программ в размере 2 199 606,6 тыс. руб. (решение СД № 63 от 20.10.2020)

По отчету об исполнении бюджета МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года профинансированы мероприятия по 12-и программам на общую сумму 1 425 417,5 тыс. руб. или 64,8% к плану года.

**1.МП "Современное образование *".***

На реализацию муниципальной программы "Современное образование " в бюджете на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 1756914,0 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2020 года составило 1101868,0 тыс. руб. или 62,7%.

По сравнению с 9 месяцами 2019 года расходы по этой программе увеличились на 131110 тыс. руб.

(За 9 месяцев 2019 года расходы составляли 970758 тыс. руб.(расходы взяты с подпрограммой «Социальная поддержка семей и детей»).

Целью муниципальной программы является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и страны в целом, современным требованиям общества.

**2.**  **МП** **"Развитие физической культуры и массового спорта ".**

На реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта " в бюджете на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 133776,2 тыс. руб., исполнение составило за 9 месяцев 2020 год 72,3% или 96677,1 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом расходы по этой программе увеличились на 5391,3 тыс. руб.

(За 9 месяцев 2019 год расходы составляли 39444,6 тыс. руб.).

Целью реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта " является укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни, создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой, сохранение и совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта. Программа направлена на решение следующих задач:

- развитие физической культуры и массового спорта;

- развитие спорта высших достижений в муниципальном образовании и системы подготовки спортивного резерва;

- развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- развитие объектов физической культуры и спорта.

**3. МП** **"Молодежь Приозерского района".**

По данной программе отделу по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике расходы на 2020 год сформированы в сумме 7281,5 тыс. руб. исполнение за 9 месяцев 2020 г. по этой программе составило в сумме 1849,6 тыс. руб. или 25,4%.

По сравнению с этим же периодом 2019 года расходы по этой программе уменьшились на 583,8 тыс. руб. (За 9 мес. 2019 года расходы составляли 2433,4 тыс. руб.).

**4.**  **МП "Развитие культуры ".**

На реализацию муниципальной программы "Развитие культуры " в бюджете на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 107698,7 тыс. рублей, исполнение составило 66,5% или 71572,7 тыс. руб.

За 9 месяцев 2019 года расходы по этой муниципальной программе составляли 72358 тыс. руб.

Целью реализации муниципальной программы " Развитие культуры " является создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала региона, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества.

 Программа направлена на решение следующих задач:

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение

доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения региона;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

**5.**  **МП "Обеспечение жильем граждан ".**

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан» в бюджете на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 12059,2 тыс. руб., расходы за 9 месяцев 2020 г. составили 10392,4 тыс. руб. или 86,2%..

За 9 месяцев 2019 год расходы по этой муниципальной программе составили 8929,4 тыс. руб.

Целью программы является обеспечение качественным жильем населения муниципального образования для улучшения качества жизни населения, в том числе:

- оказание поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья;

- создание условий для привлечения гражданами средств ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения) жилых помещений;

- обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- улучшение качества жилых помещений граждан;

**6.** **МП "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения ".**

На реализацию муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» в бюджете на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 4710тыс. рублей, расходы за 9 месяцев 2020 года составили 2294,8 тыс. руб. или 48,7%

За 9 месяцев 2019 год расходы по этой муниципальной программе составили 1903,9 тыс. руб

**7.МП «Безопасность».**

На реализацию этой муниципальной программы в бюджете на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 1134 тыс. рублей, расходы за 9 месяцев 2020 года составили 628,2 тыс. руб. или 55,4%.

За 9 месяцев 2019 год расходы по этой муниципальной программе составили 173,4 тыс. руб.

Целью программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории муниципального образования.

**8.**  **МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом ".**

На реализацию этой муниципальной программы в бюджете на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 150132,7 тыс. рублей, исполнение за 9 мес.2020 г. составило 121727,5 тыс. руб. или 81,1%.

**9.**  **МП "Развитие агропромышленного комплекса ".**

На реализацию этой муниципальной программы в бюджете на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 20200 тыс. руб., расходы за 9 мес.2020 года составили 16369,9 тыс. руб. или 81%.

Расходы за 9 месяцев 2019 года составили 16744,7 тыс. руб.

Целями муниципальной поддержки отрасли являются достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства, повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, создание общих условий функционирования сельского хозяйства.

**10.**  **МП «Устойчивое общественное развитие».**

В рамках этой программы предусмотрены расходы на мероприятия по поддержке развития муниципальной службы и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления в сумме 150 тыс. руб.

Также предусмотрены мероприятия по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании в сумме 150 тыс. руб.

 Расходы по этим мероприятиям за 9 месяцев 2020 года составили 9,8 тыс. руб.

**11.**  **МП «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка».**

В рамках этой муниципальной программы запланированы субсидии в сумме 338,34 тыс. руб:

- на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 160,0 тыс. руб.,

 -мероприятия (субсидии) по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности в сумме 1020 тыс. руб.

-субсидии для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации в сумме 1666,67тыс. руб.

 -субсидии на мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 534,67 тыс. руб.

Расходы за 9 месяцев 2020 года составили1916,8 тыс. руб. или 56,7%.

**12.**  **МП «Развитие системы защиты прав потребителей».**

В рамках этой муниципальной программы запланированы ассигнования в сумме 19 тыс. руб.

Ассигнования выделены на создание необходимых условий для реализации потребителями Приозерского района своих прав и интересов, т.е. обеспечение качественной деятельности информационно консультационного центра для информирования и консультирования потребителей, расходов за 9 месяцев 2020 года не было.

**13.**  **МП «Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов».**

В рамках этой программы предусмотрены расходы на мероприятия по подготовке землеустроительной документации, содержащей необходимые сведения для внесения в Единый государственный реестр в сумме 500 тыс. руб., расходы за 9 месяцев 2020 года составили 110,7 тыс. руб. или 22,1%.

**14.** **МП «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»**

В рамках этой муниципальной программы запланированы ассигнования в сумме 1500 тыс. руб. Ассигнования выделены на мероприятия в сфере охраны окружающей среды.

Расходов за 9 мес. 2020 года не было.