**Оперативный отчет**

**о финансировании муниципальных программ**

**МО Приозерское городское поселение**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**за январь-сентябрь 2020 года**

В бюджете Приозерского ГП в 2020 году предусмотрено финансирование 7 муниципальных программ МО Приозерское городское поселение за счет средств бюджетов всех уровней в размере 334377,5 тыс. руб. (решение СД от 16.06.2020. №29):

- «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»» ;

- «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;

- «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское ГП МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» ;

- «Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение»;

- «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» ;

- «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;

- «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» .

По отчету об исполнении бюджета МО Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года предусмотрены годовые бюджетные ассигнования на реализацию 7 муниципальных программ в размере 334377,5 тыс. руб., фактическое финансирование за отчетный период составило 169044,4 тыс. руб. или 50,6% к плану года.

Средства, выделенные за январь-сентябрь 2020 года из бюджета поселения в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании» (43131,5 тыс. руб.), были направлены на обеспечение деятельности учреждений культурно-досуговой сферы, сохранения и развития народной культуры и самодеятельного творчество и развития библиотечного дела.

За отчетный период в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерское городское поселение» расходы составили 3087,6 тыс. руб., в том числе 55,7 тыс. руб. – на мероприятия в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов», на обеспечение жильем молодых семей-1309,4 тыс. руб. и на развитие инженерной и социальной инфраструктуры -879,3 тыс. руб. Всего на текущий год по данной программе запланированы ассигнования в объеме 31145,3 тыс. руб.

Расходы бюджета поселения по программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» за январь-сентябрь 2020 года составили 65993,0 тыс. руб., направленные на содержание существующей сети автодорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения

По муниципальной программе «Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение» расходы бюджета поселения за 9 месяцев 2020 года составили 27610,4 тыс. руб. Это расходы по содержанию и техническому обслуживанию сетей городского уличного освещения и санитарное содержание общегородских территорий, мероприятия по благоустройству и охрана окружающей среды.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инжинерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение» расходы в отчетном периоде составили 1889,6 тыс. руб., из них 262 тыс. руб. было израсходовано на строительство и реконструкцию объектов газификации , 1081,3 тыс. руб.- на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек и 546,3 тыс.руб. на энергосбережение и повышение энергетической эффективности..

На текущий год в бюджете городского поселения предусмотрены средства в объеме 3299,73 тыс. руб. на мероприятия по созданию условий для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий в рамках программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области». За отчетный период расходы по данной программе составили 533,3 тыс. руб.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение » на благоустройство дворовых территорий, формирование современной городской среды запланировано выделить 68 477,0 тыс. руб. За отчетный период расходы на благоустройство дворовых территорий составили 26799,1 тыс.руб.