# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ за 2025 год

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

Приозерского муниципального района Ленинградской области»

# г.Приозерск

# 13.02.2026г

Заместитель председателя

комитета финансов

__________________Ю.В.Пепелова

Ответственное лицо:

заместитель председателя

Комитета финансов

Пепелова Ю.В. тел. 33-865,

эл. адрес:kfprioz@mail.ru

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реализациимуниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Приозерского муниципального района Ленинградской области»

# за 2025 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Приозерского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области(далее – Приозерский МР ЛО) № 4415от 10.12.2021.

Последующие редакции Программы утверждены постановлениями Администрации Приозерского МР ЛО № 1324 от 27.04.2022г., № 3937 от 27.10.2022г., № 5110 от27.12.2022г., №  2155 от 01.06.2023г., № 3164 от 30.08.2023г.,№ 2 от 09.01.2024 г., № 2770 от 02.09.2024  г., № 3750 от 25.11.2024 г., № 4281 от 28.12.2024 г. Изменения внесены в связи с изменением объема финансового обеспечения Программы.

Фактическое финансирование Программы в 2025 г. составило 323 016,9 тыс. руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 79 016,9 тыс. руб.,

бюджет Приозерского муниципального района – 243 534,0 тыс. руб.

В 2025 году максимально выполнены все поставленные перед Программой задачи, а именно:

- Задача 1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений Приозерского МР ЛО и повышение качества управления муниципальными финансами:

#### - предоставлены дотации за счет средств областного бюджета и бюджета Приозерского МР ЛО в полном объеме;

#### - финансовая помощь бюджетам поселений в форме иных межбюджетных трансфертов предоставлена в максимально-возможном объеме с целью наиболее полного исполнения принятых расходных обязательств поселений;

- доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Приозерского МР ЛО соответствует запланированному показателю и составляет 0 %;

#### 2. Задача 2. Повышение и укрепление долговой устойчивости Приозерского МР ЛО:

#### - заемные средства в бюджет Приозерского МР ЛО не привлекались;

- Приозерский МР ЛО относится к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости;

3. Задача 3. Совершенствование системы управления финансами, повышение открытости и прозрачности представления информации о бюджете Приозерского МР ЛО:

- Приозерский МР ЛО относится к группе с высоким уровнем открытости бюджетных данных. Информация о формировании, исполнении бюджета Приозерского МР ЛО размещается на официальном сайте администрации Приозерского МР ЛО;

- в течение 2025 года проводились консультации, осуществлялась методическая помощь муниципальным учреждениям, органам местного самоуправления Приозерского МР ЛО и поселениям, входящим в его состав;

- для формирования у жителей Приозерского МР ЛО положительного мнения об открытости бюджетного процесса, а также с целью привлечения граждан в участие в бюджетном процессе Приозерского МР ЛО на постоянной основе осуществляется информирование населения с использованием вкладки «Бюджет для граждан» Приозерского МР ЛО, где в доступной форме размещается информация о бюджете и его исполнении.

Комплекс процессных мероприятий

"Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"

Исполнение расходов составило 145 917,7 тыс. рублей или 100% к годовым бюджетным назначениям, в том числе:

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета – 79 482,9 тыс. рублей или 100% от годового плана (средства предоставлены бюджетам 10-ти поселений района);

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Приозерского МР ЛО – 66 434,8 тыс. рублей или 100% от годового плана (средства предоставлены бюджетам 12-ти поселений района).

Комплекс процессных мероприятий

"Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений"

Исполнение расходов составило 177 099,2 тыс. рублей или 100,0% к годовым бюджетным назначениям. Иные межбюджетные трансферты предоставлены 10-ти бюджетам поселений Приозерского МР ЛО. Частично не использованные поселениями в отчетном году иные межбюджетные трансферты, планируется использовать в текущем году.

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Приозерского муниципального района Ленинградской области»представлена в приложении. Все целевые показатели исполнены в полном объеме:

- Согласно годовой отчетности, направленной в Комитет финансов Ленинградской области, кредиторская задолженность Приозерского МР ЛО отсутствует.

- Уровень долговой устойчивости Приозерского МР ЛО – высокий (информация размещена на официальном сайте Комитета финансов Ленинградской области).

- Уровень открытости бюджетных данных в МО Приозерский МР ЛО составил 97,8 % (информация размещена на официальном сайте Комитета финансов Ленинградской области). В расчете учтены 9 показателей с максимальной оценкой по 5 баллов. Исполнение составило 44  балла.

Оценка эффективности реализации Программы

1.Индекс результативности Программы по каждому целевому показателю в год t:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

составит:

Р1t = 100/100=1,

Р2t = 100/100=1,

Р3t = 97,8/80=1,2225.

2.Интегральная оценка результативности Программы в год t определяемая по формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

M

составит:

Ht = (1+1+1,2225)/3 х 100= 107,4 %.

3.Эффективность реализации Программы определяемая как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

составит:

Эt = 107,4/100,0 х 100 = 107,4%.

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Приложение

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Приозерского муниципального района Ленинградской области»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период 2025 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" | Всего 145 917,7, в том числе: ОБ - 79 482,9, МБ – 66 434,8. | Всего 145 917,7, в том числе: ОБ - 79 482,9, МБ – 66 434,8. | Исполнение всего: 100,0 %, в том числе: ОБ – 100,0% (доля 54,5%) МБ – 100,0% (доля 45,5%). |
|  | Мероприятие 1: Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета | 66 434,8 | 66 434,8 | 100,0 % |
|  | Мероприятие 2: Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета | 79 482,9 | 79 482,9 | 100,0 % |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений" | Всего 177 099,2, в том числе: МБ – 177 099,2. | Всего 177 099,2, в том числе: МБ – 177 099,2. | Исполнение всего: 100,0%, в том числе: МБ – 100,0%, |
|  | Мероприятие 1: Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений, предоставляемые в целях реализации вопросов местного значения | 177 099,2 | 177 099,2 | 100,0 % |
| ИТОГО: | Муниципальная программа Приозерского МР ЛО «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО Приозерский МР ЛО» | Всего 323 016,9, в том числе: ОБ - 79 482,9, МБ – 243 534,0. | Всего 323 016,9, в том числе: ОБ - 79 482,9, МБ – 243 534,0. | Исполнение всего: 100,0 %, в том числе: ОБ – 100,0% (доля 24,6 %), МБ – 100,0% (доля 75,4 %). |

2.Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период 2025 год

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Приозерского МР ЛО | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Уровень долговой устойчивости | Высокий /низкий | высокий | высокий | высокий |  |
| 3. | Уровень открытости бюджетных данных в Приозерском МР ЛО | % | 100,0 | 80,0 | 97,8 | Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено постоянной работой Комитета финансов Приозерского МР ЛО по повышению уровня открытости бюджетных данных, а также эффективным взаимодействием с главными распорядителями бюджетных средств бюджета Приозерского МР ЛО |

<1> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой