«Согласовано»

Заместитель главы администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

по правопорядку и безопасности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. В. Грянко

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**за 2024 г.:**

«Безопасность Приозерского муниципального района Ленинградской области»

на 2022-2024 гг.

Начальник отдела информационных технологий:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. Ф. Бекетов

Ответственный исполнитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К. М. Тулачек

Директор МКУ «УЗНТ»

тел.: 8-813-79-37-260, e-mail: adm-mo-gochs@yandex.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2024 год по исполнению муниципальной программы

«Безопасность Приозерского муниципального района Ленинградской области»

на 2022-2024 гг.

Муниципальная программа **«**Безопасность Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 г. (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 10 февраля 2022 года № 376 (далее – Муниципальная программа).

В программу вносились изменения:

1. Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 24.03.2023 г. № 1099 «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 гг., утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 10 февраля 2022 года № 376»:

- в общий объем финансирования муниципальной программы;

- в наименование Муниципальной программы;

- добавлено мероприятие Транспортные расходы по осуществлению мероприятий 1 – 4;

- добавлен раздел 5: Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- добавлен раздел 6: Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы;

2. Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 21.02.2025 г. № 545 «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 гг., утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 10 февраля 2022 года № 376»:

- в мероприятии «Устройство волоконно-оптической линии связи с установкой 6 видеокамер в сквере им. 50-летия Октября» увеличено количество камер с 4-х до 6;

- добавлено мероприятие «Закупка рамочных переносных металлдетекторов в количестве 2 единиц»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий:  всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде (%),  примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| *Комплекс процессных мероприятий*  *«Повышение уровня общественной безопасности, в том числе с помощью технических средств»* | | | |
| Закупка рамочных переносных металлдетекторов в количестве 2 единиц | 900 | 882,8 | 98,1%  Уменьшение фактического финансирования получено за счет уменьшение стоимости муниципального контракта в ходе электронных торгов |
| Устройство волоконно-оптической линии связи с установкой 6 видеокамер в сквере им. 50-летия Октября | 700 | 642,8 | 91,8%  Уменьшение фактического финансирования получено за счет уменьшение стоимости муниципального контракта в ходе электронных торгов |
| Создание местной (муниципальной) системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях на территории Приозерского МР ЛО | 14000 | 13953,6 | 99,6%  Уменьшение фактического финансирования получено за счет уменьшение стоимости муниципального контракта в ходе электронных торгов |
| Техническое обслуживание и сопровождение АПК «Безопасный город | 420 | 342,0 | 81,4%  Уменьшение фактического финансирования получено за счет уменьшение стоимости муниципального контракта в ходе электронных торгов |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 100 | 0 | 0,0%  За 2024 год ЧС на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области не происходило |
| **Итого:** | **16120,0**  **(местный бюджет)** | **15821,2**  **(местный бюджет)** | **98,1** |

Достижение целевых показателей Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора), (%) |
| 2022 | 2024 | |
| План | Факт |
| 1. | Количество созданных и сопровождаемых видеокомпонентов АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 21 | 28 | 30 | 107 |
| 2. | Доля населения в зоне охвата местной системой оповещения и информирования к общей численности населения Приозерского муниципального района Ленинградской области | % | 0 | 30 | 61 | 203  Индикатор рассчитан по формуле  Чох / Чобщ х 100%, где Чох – число населения в зоне охвата местной системой оповещения и информирования в отчетном периоде, Чобщ – общая численность населения Приозерского муниципального района Ленинградской области  Количество охваченного населения 34604, общая численность населения 56727,  34604/56727\*100=61% |

Расчет интегральной оценки результативности:

Ht = (107 + 203)/2 = 155%

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

Эt = (155/98,1)\*100=158%

Эффективность реализации Программы позволила достичь уровня запланированных целевых показателей фактически запланированным объемом денежных средств.