Годовой отчет о реализации муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2014 - 2016 годы»

| Полное наименование программы | Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 - 2016 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы Фамилия имя отчество, номер телефона и электронный адрес ответственного за разработку программы | Отдел по делам ГО и ЧС. Отдел по делам ГО и ЧС, ведущий специалист Тараньжин А.А. Тел.37-260, adm-MO-gochs@yandex.ru |
| Отчетный год | 2014 |
| Дата составления отчета | Февраль 2015 |

Информация

о ходе реализации муниципальной программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

1. Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период _2014 год__

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля мест, оборудованных камерами видеонаблюдения в г. Приозерске, к общему количеству узлов доступа в рамках создания АПК АИС «Безопасный город» | % | 50% | 50% | 100% |

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период _2014 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1. | Создание аппаратно-программного комплекса автоматической информационной системы «Безопасный город» для города Приозерска (АПК АИС) | 600 | 566,968 | 94,5% |
| 2 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 5 | 4,720 | 94,4% |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской	 области №3347 от 29 ноября 2013 года утверждена муниципальная программа «Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 - 2016 годы».

Программа реализуется в период 2014 - 2016 годы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Приозерского муниципального района Ленинградской области с привлечением средств бюджета Ленинградской области.

Всего на реализацию Программы из бюджета муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области –1933,0 тысяч рублей, в том числе:

2014 год – 605, 0 тысяч рублей;

2015 год – 650, 0 тысяч рублей;

2016 год – 678, 0 тысяч рублей.

В рамках реализации программных мероприятий освоено 571688,39 рублей.

Система программных мероприятий направлена на решение конкретных задач на всех стадиях реализации программы. План реализации основных мероприятий программы содержит следующие разделы: Мероприятие 1. Создание АПК АИС «Безопасный город». Целью работ является реализация АПК, включающего в себя создание функционально различных систем наблюдения в местах массового скопления людей, магистральную сеть передачи данных и центра управления. Раздел 2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

На реализацию мероприятия 1 на 2014 год запланировано  600 тысяч рублей, израсходовано 566,968 тыс. рублей. Снижение произошло в связи с уменьшением цены муниципального контракта, заключенного по результатам проведения аукциона в электронной форме.

На реализацию мероприятия 2 на 2014 год запланировано 5 тысяч рублей, израсходовано 4,720 тыс. рублей. При утверждении программы указанная сумма составляла 100 тысяч рублей, которые предполагалось использовать на изготовление и распространение социальной рекламы и информационных материалов, направленных  на профилактику терроризма и экстремизма, чрезвычайных ситуаций. В связи с тем, что указанные материалы получены от Правительства Ленинградской области и распространены по всем подведомственным учреждениям района, сумма расходов на данное мероприятие уменьшена до 5 тысяч рублей.

Эффективность выполнения программных мероприятий составляет 94,5%.

Достижение целевых показателей осуществлено путем приобретения и установки серверного оборудования и камер, предусмотренных к приобретению при реализации первого этапа программы. Фактически система «Безопасный город» создана. При реализации последующих этапов будет осуществляться только установка видеокамер и их интеграция уже в существующую систему.

Реализация программы не имеет прямой бюджетной и экономической эффективности и носит преимущественно социальный характер. В целом программа направлена на предупреждение правонарушений на территории Приозерского муниципального района.

Социальная эффективность Программы выражается в снижении преступлений, совершаемых в общественных местах, укреплении законности и правопорядка на территории района.

Экономическая эффективность Программы будет выражаться в снижении затрат населения, предприятий и организаций на ликвидацию последствий преступлений.

Средства, запланированные на реализацию программных мероприятий израсходованы по муниципальным контрактам, заключенным в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Заключены два муниципальных контракта: №162 от 28.05.2014 года с Государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области» на возмещение затрат при использовании выездного метода для оказания образовательных услуг по обучению должностных лиц гражданской обороны и Приозерского районного звена Ленинградской областной подсистемы PCC на сумму 4720 рублей (единственный поставщик); №69 на создание АПК АИС «Безопасный город» для города Приозерск от 28.07.2014 года с ООО «ЛАНИТ Северо-Запад» на сумму 6566,968 тыс. рублей (софинансирование из бюджета Ленинградской области в сумме 6000,0 тыс. рублей, аукцион в электронной форме).

Все запланированные мероприятия программы реализованы.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 100%.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 100%.

Эt = (100/94,5)*100 = 105,8%

Таким образом, запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь запланированных результатов.