ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ в 2016 году МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Муниципальная программа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программыФамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за составление годового отчета | Отдел по культуре администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.Егорова Галина Николаевна – начальник отдела по культуре администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 35-348, e-mail: priozkult@mail.ru. |
| Отчетный год | 2016 |
| Дата составления отчета  | Март 2017 |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел капитального строительства муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.Лазарева Елена Николаевна - начальник отдела капитального строительства |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».**«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».«Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».«Обеспечение условий реализации муниципальной программы». |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

за 2016 год

Программа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» (далее - Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 ноября 2013 года №3303.

Изменения Программы утверждены:

* Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30.03. 2016 года №740;
* Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 05.06. 2016 года №1992;
* Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30.12. 2016 года №4521.

Фактическое финансирование Программы в 2016 г. составило 69191,3 тыс. руб., в том числе по источникам:

 федеральный бюджет – 21,6 тыс. руб.

 областной бюджет – 2007,5 тыс. руб.,

 местный бюджет – 67162,2 тыс. руб.

Программа исполнялась по 4-м подпрограмм, в том числе:

Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;

Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

В ходе реализации Программы 2016 год прошёл на территории Приозерского района под знаком Года кино в Российской Федерации, Года семьи в Ленинградской области. Эти главные аспекты и знаменательные даты легли в основу содержания культурной политики района.

 В целях реализации мероприятий по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» Государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» приобретены: концертная обувь хореографическому ансамблю «Журавушка» (Раздольевское СП), концертные костюмы вокальному ансамблю «Золотинки» (Сосновское СП), аккордеон вокальному ансамблю дома культуры (Петровское СП), печь для обжига, гончарный круг и компьютер в Приозерскую ДХШ, учебное оборудование в Сосновскую ДШИ, проведен областной фестиваль авторской песни.

 В отчетном году победителем в областном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры» в номинации «Лучшая сельская библиотека года» стала сельская библиотека Мичуринского СП. Учреждение получило премию в размере 300 тыс. рублей.

Дипломом 1 степени этого же конкурса награждены: в номинации «Лучшее интегрированное учреждение года» - МАУК «Приозерский районный киноконцертный зал»; в номинации «Лучший самодеятельный коллектив года» - народный самодеятельный коллектив, ансамбль «Приозерочка» (Приозерское ГП); преподаватели Сосновской ДШИ Миронова Алла Николаевна(в номинации «За долголетнее служение профессии»), Фатхуллин Рустэм Саматович (в номинации «Лучший педагог года детской школы искусств»), Дементьева Ольга Анатольевна – балетмейстер театра танца «Вдохновение» Сосновского дома творчества (в номинации «Лучший приемник»).

 Для обеспечения поселений, входящих в состав района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры были организованы и проведены: районные массовые тематические мероприятия, посвященные государственным и профессиональным праздникам; творческие фестивали и конкурсы по жанрам народного творчества; мероприятия для детей, молодежи, для семейного отдыха, для людей старшего поколения; мероприятия, направленные на оказание консультативной, методической и организационной помощи культурно-досуговым учреждениям муниципальных образований Приозерского района. В течении года проведены районные мероприятия:

* К дню защитника Отечества;
* Международному женскому дню;
* Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне;
* Дню России;
* Дню Ленинградской области и ВМФ;
* Дню государственного флага;
* Дню города Приозерска и Приозерского района;
* Дню пожилого человека;
* Всероссийскому дню инвалида;
* Дню Народного Единства.

Районные праздники, концерты, массовые гуляния и фестивали сопровождались поиском и реализацией новых методик в организации культурно-досуговой деятельности.

 Впервые за многие годы любители бардовской песни из Ленинградской области и Санкт – Петербурга собрались в Приозерском районе на I-ом Областном фестивале «На гребне волнистой Вуоксы печать оставляя свою», в 3-ий раз собрал гостей из Приозерска, из городов Ленинградской области и Санкт-Петербурга районный открытый литературный фестиваль-конкурс «Журавль над Корелой».

Впервые в этом году было организовано сразу несколько культурных проектов. Среди них: молодежный многожанровый фестиваль-конкурс эстрадного искусства «Музыка - кино», акция «Ночь кино», районный фестиваль театрального искусства «Театральные встречи», муниципальный фестиваль национальных культур «В единстве – наша сила», областной фестиваль «Культурное наследие народов России».

 Проведена работа по организации на площадках учреждений культуры города Приозерска гастролей профессиональных творческих коллективов: вокальных, цирковых, театральных. На спектаклях и концертах в Киноконцертном зале и КЦ «Карнавал» побывали представители из Петровского, Ларионовского, Мичуринского, Севастьяновского, Плодовского сельских поселений, Кузнечненского городского.

 Организованы ежегодные муниципальные конкурсы и фестивали: конкурс на изготовление детского карнавального костюма «Чудо своими руками»; ХVII районный православный фестиваль «Звезда Рождества»; конкурс хореографических коллективов «Танцевальный проспект»; V муниципальный православный фестиваль «Красота Божьего мира». Впервые организован. В новом формате в три этапа прошел фестиваль-конкурс самодеятельного творчества людей старшего поколения «Мы юности нашей верны», который завершился гала - концертом победителей. Фестивали были посвящены Году кино в России.

Возобновили свою работу молодежный многожанровый фестиваль-конкурс эстрадного искусства «Музыка - кино», районный фестиваль театрального искусства «Театральные встречи». Совместно с Домом дружбы Ленинградской области был проведен фестиваль «Культурное наследие народов России» в п. Сосново.

Впервые в рамках межэтнического сотрудничества населения проживающего на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области проведен фестиваль национальных культур «В единстве – наша сила». Гостем фестиваля стал Дагестанский хореографический ансамбль «Салам» из Санкт-Петербурга. В рамках фестиваля были представлены выставки из фонда областного Дома дружбы «Куклы в традиционных костюмах» и «Сказки народов мира».

 Организованы выставки-конкурсы: выставка «Зимняя картина» в рамках фестиваля «Звезда Рождества»; выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный свет и радость», на которой было представлено более 100 работ в жанре декоративно-прикладного творчества; выставка «Подарок любимому городу», где выставлялись самодеятельные художники и мастера декоративно прикладного творчества района.

В районе работало 9 самодеятельных коллективов, удостоенных звания «народный» и 8 детско-юношеских коллективов имеющих звание «образцовый».

 Главными событиями библиотечной жизни района стали: открытие в Приозерской межпоселенческой районной библиотеке рабочих мест с доступом к удаленному электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, организация доступа к электронной библиотеке ЛитРес; участие Приозерской городской библиотеки во Всероссийском конкурсе по приобщению детей к чтению «Читаем классику в библиотеке»,Запорожской сельской библиотеки в областном проекте «Лучшие книги – читателям Ленинградской области»; Приозерской межпоселенческой районной библиотеки в социально-культурной акции «Библиосумерки».

Объем ассигнований на комплектование библиотек Приозерского района в 2016 году составил на конец года, учитывая разные источники финансирования 1 383,4 рублей. (+ 514,4 рублей к 2015г.). В том числе: 21,6 рублей - Федеральный бюджет, 159,8 рублей - бюджет Ленинградской области, 1202,0 рублей - бюджеты муниципальных образований городских (сельских) поселений района. 30% выделенных средств потрачено на приобретение детской литературы. В библиотеки района приобретено 6305 экземпляров новых книг.

 Выполнен ремонт помещений 1 этажа Межпоселенческой районной библиотеки.

 Контингент учащихся детских школ искусств увеличился на 39 единиц и на 01.09.2016г.составил 720 человек.

20-летие со дня основания отметила Приозерская детская художественная школа.

Лауреатами и дипломантами конкурсов различных уровней среди учащихся ДШИ/ДХШ в 2016 г. стали 311 человек, в 2015г. - 301 человек.

Выпущено из стен ДШИ,ДХШ в 2015г. 48 человек, в 2016 году 43 человека, из них окончили школы с отличием 15 человек. Выпускники, которые продолжили обучение в профильных колледжах и ВУЗах в 2015г. - 8 чел., в 2016г. – 3 чел.

Обладателями премии Губернатора Ленинградской области 2016г. стали учащиеся Сосновской детской школы искусств Ахундова Гюнай и Сахарова Мария.

За отличную учёбу, активную концертную деятельность, успехи и признание на международных, всероссийских, региональных смотрах, конкурсах, фестивалях стипендию получили: Гурбанова Севил, Рахимова Лола– учащиеся Приозерской ДШИ, Гайнулина Лея - учащаяся Приозерской ДХШ; Ахундова Гюнай, Баранов Александр, Катаев Никита, Сахарова Мария учащиеся Сосновской ДШИ.

Для выявления одаренных детей и раскрытия их творческих способностей, были проведены исполнительский конкурс по классу фортепиано и народных инструментов и конкурс по живописи «Этюд-мастер». Успешно прошла организация ежегодного пленера учащихся. Летом 2016г. пленером было охвачено 293 учащихся. 17 учащихся приняли участи в пленере в городах Казань и Туапсе.

 В целом за 2016 год увеличилось число массовых мероприятий и численность посетителей на них, количество участников и победителей конкурсов среди обучающихся в детских школах искусств. В районе развивается фестивальное и выставочное движение. Более масштабными становятся городские и поселковые праздники. Расширяется спектр концертно-просветительской и гастрольной деятельности профессиональных коллективов.

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм в 2016 году составило:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемоена текущий год | фактическое исполнениеза текущий год |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 18385,2(1192,9-ОБ,17192,3-МБ) | 18071,5(1192,9-ОБ,16878,6-МБ) |  |
| Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 13234,4(21,6-ФБ,814,6-ОБ,12398,2-МБ) | 13120,4(21,6-ФБ,814,6-ОБ,12284,2-МБ) |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 36704,8 (МБ) | 35028,1 (МБ)  |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | 3026,6 (МБ) | 2971,3 (МБ) |  |
| Итого | 71351,0(21,6-ФБ,2007,5-ОБ,69321,9-МБ) | 69191,3(21,6-ФБ,2007,5-ОБ,67162,2-МБ) | 97% |

Фактическое финансирование Программы составило 97%.

Для реализации программных мероприятий кроме средств местного бюджета, привлечены средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области, благотворительная помощь.

Субсидии областного и федерального бюджетов были направлены:

* на комплектование книжных фондов библиотек Приозерского района;
* на мероприятия по организации библиотечной деятельности, создание условий для организации досуга, развития местного традиционного народного творчества, информатизацию и модернизацию библиотечных процессов;
* на выплаты заработной платы работникам культуры муниципального образования Приозерский муниципальный район для достижения показателей «Дорожной карты», разработанной в целях реализации 597 Указа Президента Российской Федерации. Исполнение «Дорожной карты» позволило увеличить заработную плату работников учреждений культуры муниципального образования.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования в 2016 году составила 25107 тыс. руб., в 2015 году заработная плата составляла 25908,2 тыс. руб.

**Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

**за 2016 год**

Программа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 ноября 2013 года №3303.

 Изменения программы утверждены Постановлениями администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 19.11. 2014 года №3257, от 30.03. 2016 года №740, от 05.06. 2016 года №1992, от 30.12. 2016 года №4521.

Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры культурно-досугового типа Приозерский районный киноконцертный зал | 9209,7 (МБ) | 9209,7 (МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, повышение квалификации |
| 618,4 (ОБ) | 618,4 (ОБ) |  Субсидии областного бюджета на выплаты стимулирующего характера работников МАУК Киноконцертный зал  |
| 1.2. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры | 7864,8 (МБ) | 7551,1 (МБ) | План культурно-досуговых мероприятий выполнен в полном объеме |
| 1.3. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования | 80,8 (МБ) | 80,8 (МБ) | ПИР на строительство дома культуры в п. Громово МО «Громовское СП» |
| 1.4. | Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов | 574,5 (ОБ)37,0 (МБ) | 574,5 (ОБ)37,0 (МБ) | Субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области на 2014-2016 г.г.»: концертная обувь хореографическому ансамблю «Журавушка» (Раздольевское СП), концертные костюмы вокальному ансамблю «Золотинки» (Сосновское СП), аккордеон вокальному ансамблю дома культуры (Петровское СП), печь для обжига, гончарный круг и компьютер (Приозерская ДХШ), учебное оборудование (Сосновская ДШИ), проведение областного фестиваля авторской песни. |
|  | Итого | 18385,2(1192,9-ОБ,17192,3-МБ) | 18071,5(1192,9-ОБ,16878,6-МБ) |  |

Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 2.1. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры библиотечного типа Приозерская межпоселенческая районная библиотека | 12398,2(МБ) | 12284,2(МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, подписка, приобретение материальных ценностей.Ремонт 1 этажа МКУК Приозерская межпоселенческая районная библиотека (детский отдел) |
| 654,8 (ОБ) | 654,8 (ОБ) |  Субсидии областного бюджета на выплаты стимулирующего характера работникам МКУК Приозерская межпоселенческая районная библиотека |
| 2.2. | Комплектование книжных фондов библиотек Приозерского района | 159,8 (ОБ)21,6 (ФБ) | 159,8 (ОБ)21,6 (ФБ) | Приобретение новых книг для библиотек Приозерского района |
|  | Итого | 13234,4(21,6-ФБ,814,6-ОБ,12398,2-МБ) | 13120,4(21,6-ФБ,814,6-ОБ,12284,2-МБ) |  |

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 3.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казённых образовательных учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | 35704,8 (МБ) | 34977,2 (МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, повышение квалификации. |
| 3.2. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования | 1000,0 (МБ) | 50,9 (МБ) | ПИР на строительство МУ ДО Сосновская ДШИ, Приозерская ДХШ |
|  | Итого |  36704,8 (МБ)  |  35028,1 (МБ)  |  |

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 4.1. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» | 3026,6 (МБ) | 2971,3 (МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, подписка, приобретение материальных ценностей, программное обеспечение |
|  | Итого | 3026,6 (МБ) | 2971,3 (МБ) |  |

Полученные результаты реализации программы в разрезе подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица измерения | План 2016г. | Факт 2016г. | % выполне-ния |
| 1. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 47823 | 44902 | 93,9 |
| 2. | Прирост количества посетителей культурно-досуговых мероприятий | % | 100,1 | 93,9 | 93,8 |

 Показатель выполнен на 93,9%.

В отчетном периоде за 2016 год число культурно-массовых мероприятий Киноконцертного зала по сравнению с 2015 годом увеличилось на 755 мероприятий, а количество посетителей на них увеличилось на 5019 человек. Численность культурно-досуговых мероприятий уменьшилась, в связи с тем, что увеличилось количество киносеансов. Соответственно уменьшилось число посетителей культурно-досуговых мероприятий. У жителей города Приозерска появилась возможность смотреть кассовые премьерные кинофильмы «первым экраном», как во всех кинотеатрах страны. Впервые проходила Всероссийская акция «Ночь кино». Большой интерес вызвала выставка Государственного музея истории религии - «Салоники и гора Афон на рубеже века. Взгляд сквозь объектив», посвященная 1000-летию русского монашества на Афоне», а также выставка гуманитарного альманаха «Петербургская среда» - «Пасхальная открытка». Нововведением стало проведение интернет – фотоконкурсов: «Наш день со счастья начинается», приуроченный Году семьи в Ленинградской области, «Я люблю кино», посвященный Году российского кино. Впервые организована познавательная программа «В гостях у Киношки», приуроченная к Году российского кино.

Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| План 2016г. | Факт 2016г. | % выполне-ния |
| 1. | Количество посещений Межпоселенческой районной библиотеки  | ед. | 43800 | 43801 | 100 |
| 2. | Прирост количества посещений Межпоселенческой районной библиотеки | % | 100,2 | 100 | 99,8 |
| 3. | Количество книговыдачи | тыс. ед. | 106,8 | 107,8 | 100,9 |
| 4. | Количество приобретённых книг для библиотек муниципального района на 1 тыс. жителей | экз. | 66,5 | 100,1 | 150,5 |
| 5. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге Межпоселенческой районной библиотеки | тыс. ед. | 31,0 | 27,4 | 88,4 |

Показатель «Прирост количества посещений Межпоселенческой районной библиотеки» составил 100 %.

Показатель «Количество книговыдач» на 1000 экземпляров выполнен на 101%.

В 2016 году было приобретено 6305 экземпляров книг. Количество приобретенных книг для библиотек муниципального района на 1 тыс. человек составило 100,1 экз. (150,5%). Сумма субсидии на комплектование фондов библиотек из федерального и областного бюджетов составила 181,6 рублей. На эти средства приобретено 803 экз. книг. Средства, выделенные бюджетами муниципальных образований составили 1 201998,59 рублей.

Расчет показателя из количества населения по состоянию на 01.01.2017г. – 63,0 чел.

Показатель «Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге» Межпоселенческой районной библиотеки выполнен на 88,4% в связи с тем, что было приобретено меньше книг. Плановый показатель изначально был завышен с учетом устойчивого, систематически растущего финансирования на комплектование. Хотя по отношению к 2015 году количество записей в сводном электронном каталоге Межпоселенческой районной библиотеки выросло на 4273 ед.

Прирост количества посещений Межпоселенческой районной библиотеки увеличилось на 0,002 %, количество книговыдач на 1000 экземпляров. План по данным контрольным показателям выполнен на 100%.

Количество приобретенных книг для библиотек муниципального района на 1 тыс. человек составляет 100,1 экз. за счет значительного финансирования библиотек из муниципального бюджета МО Плодовское сельское поселение .

 В 2016 г. план по количестве библиографических записей в сводном электронном каталоге Межпоселенческой районной библиотеки по сравнению с 2015 г. перевыполнен (2015 г. - 23127 ед.), но перспективное планирование изначально было завышено, так как было рассчитано на условия устойчивого, систематически растущего финансирования комплектования из бюджетов различных уровней, что не наблюдается в последние годы.

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| План 2016г. | Факт 2016г. | % выполнения |
| 1. | Количество детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественного образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории) | чел. | 689 | 697 | 101 |
| 2. | Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории) | % | 8 | 9,2 | 115 |
| 3. | Ввод в действие детской школы искусств | ед. | х | х | х |

По официальным данным Петростата количество детей и молодежи в районе в возрасте 5-18 лет на 01.01.2015г. составляет 7500 чел. Контингент учащихся в детских школах искусств на 01.01.2017г. составил 697 человек. Показатели по подпрограмме выполнены.

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| План 2016г. | Факт 2016г. | % выполнения |
| 1. | Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи | % | 100 | 100 | 100 |

Показатели по подпрограмме выполнены в полном объеме.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 104,7%.

Ht = (93,9+93,9+100+99,8+100,9+150,5+88,4+115+100)/9=104,7%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 107,9%.

Эt = (104,7/97)\*100 = 107,9%.

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.