**ОТЧЕТ**

муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

**за 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Муниципальная программа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программыФамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за составление годового отчета | Отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.Егорова Галина Николаевна – начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 8-813-79-35-346, e-mail: priozkult@yandex.ru |
| Отчетный год | 2017 год |
| Дата составления отчета |  март 2018 года |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел капитального строительства муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.Лазарева Елена Николаевна - начальник отдела капитального строительства |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы». |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

за 2017 год

Программа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» (далее - Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 10 октября 2017 года №3313.

Изменения в Программу внесены:

 - Постановлением администрации муниципального образования Приозерский

 муниципальный район Ленинградской области от 18.10. 2017 года №3350 программа

 утверждена в новой редакции;

 -Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22.02. 2018 года №634 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области на 2017-2019 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 18 октября 2017 года № 3350.

Фактическое финансирование Программы в 2017 г. составляет 74 211,4 тыс. руб., в том числе по источникам:

федеральный бюджет – 274,0 тыс. руб.

областной бюджет – 4 450,3 тыс. руб.

местный бюджет – 69 487,1 тыс. руб.

Программа исполнялась по четырем подпрограммам, в том числе:

Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;

Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

Мероприятия программы в 2017 году были направлены на поддержку самодеятельного художественного творчества, внедрение в практику досуговой деятельности разнообразных форм и методов работы с различными возрастными и социальными категориями населения, формирование системы праздничных мероприятий, организацию и проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, направленных на активизацию деятельности клубных учреждений.

Субсидии полученные из бюджетов других уровней составили 79,4 миллиона рублей в консолидированном бюджете района, что на 19 миллионов рублей больше, чем в 2016 году. Значительная положительная динамика финансирования связана с расходами на капитальный ремонт учреждений культуры, с обязательствами по исполнению майских Указов.

За счёт адресной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район выполнен косметический ремонт абонемента Межпоселенческой районной библиотеки, помещения детского сада в п. Саперное, куда 1 сентября 2017 года переехала Шумиловская детская школа искусств. В муниципальном автономном учреждении культуры Приозерский районный киноконцертный зал установлено кинооборудование для демонстрации кинофильмов в формате 3D и современное световое оборудование для сцены.

 Важнейшие мероприятия в области культуры были связаны с 90-летием Ленинградской области и объявленным в регионе Годом истории.

 Для обеспечения поселений, входящих в состав района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры были проведены районные массовые мероприятия, посвященные государственным праздникам: дню защитника Отечества; международному женскому дню, дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, дню семьи, дню пожилого человека, дню инвалида, дню народного единства. Профессиональные праздники: день работника ЖКХ, день социального работника, день работника агропромышленного комплекса, день полиции, день работника леса, день сотрудника пенсионного фонда.

 В рамках полномочий по организации досуга населения на территории города Приозерска прошли мероприятия к дню России, дню защиты детей, дню молодёжи, дню Ленинградской области, дню государственного флага, дню знаний, Масленице, новогодним праздникам.

Впервые в апреле прошлого года был реализован новый культурный проект – Пасхальное гуляние. Хорошее настроение создавали творческие коллективы района и ансамбль песни и танца "Хохлома" из Санкт-Петербурга, в рамках фестиваля прошло награждение участников декоративно-прикладного конкурса "Пасхальный свет и радость". В это же время в Киноконцертном зале проходило выступление творческих коллективов Приозерья в рамках концерта "Всему миру весть благая".

Творческие коллективы города и района приняли участие в концертной программе Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче», проходившего в Приозерске в сентябре прошлого года.

Достойным завершением года истории стал День города Приозерска и Приозерского района, прошедший под девизом «Листая летопись времён». На центральной площади развернулось красочное действие, отражающее основные исторические вехи в истории города. В пролога праздниками приняло участие около 200 участников творческих коллективов района и города, профессиональные исполнители - оркестр «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга», военный духовой оркестр «Фаворит», школа ирландских танцев «Мирквуд». Была подготовлена авторская песочная анимация, сопровождающая действие пролога. А календарный год завершился новогодними мероприятиями, среди которых центральным стал Парад готовности Дедов Морозов к новому году. Мероприятие носило межпоселенческий характер. В нем приняли участие Деды Морозы и делегации от каждого поселения района. Праздник получился ярким, красочным, своей новизной вызвал интерес зрителя, он дал старт новогодним мероприятиям в поселениях и мероприятиям Всероссийского фестиваля комфортной городской среды «Выходи гулять».

Традиционно в летний период прошли: районный конкурс художественной самодеятельности детских оздоровительных лагерей «Дорога к славе» (в 2016 г. участие приняли 13 коллективов, 100 детей, в 2017 г. 20 коллективов, 140 детей); фестиваль цвета «Краски лета», в рамках которого состоялся районный конкурс детских рисунков на асфальте; детский театральный фестиваль«Лето – сказки», в ходе которого на площадках домов культуры поселений, в районном оздоровительном лагере «Лесные зори» состоялось 9 спектаклей «Театра-студии «АБАЖУР» (Спб). Посетило спектакли 1630 человек.

 В целях развития местного традиционного народного художественного творчества были организованы ежегодные конкурсы по жанрам хореографии и вокально-хорового творчества в рамках районного фестиваля «Моя земля – источник Вдохновения», приуроченного к 90-летию Ленинградской области.

Состоялись творческие фестивали с участием вокально-хоровых, хореографических, театральных коллективов района среди которых 19-ый районный православный фестиваль «Звезда рождества», VI-ый Пасхальный фестиваль «Красота Божьего мира». В котором приняли участие 14 творческих коллективов, хоры приходов Храмов Приозерского района, а также отдельные исполнители. Всего более 170 человек.

В рамках межэтнического сотрудничества проведен II-ой муниципальный фестиваль национальных культур «В единстве – наша сила». Участниками фестиваля стали танцевальные и вокальные коллективы Приозерского района, которые представляли культуру разных народов, проживающих на территории России. Гостем фестиваля стал Бурят-монгольский фольклорный ансамбль песни и танца «Ая-Ганга» из города Санкт-Петербурга. В рамках фестиваля состоялась выставка «Декоративно-прикладного искусства», фотовыставка работ из коллекции «Императорского православного общества» из Государственного музея истории религии. В четвертый раз совместно с районным творческим объединением «Наше наследие» был организован открытый литературно-музыкальный фестиваль «Журавль над Корелой», посвященный году экологии в России и году истории в Ленинградской области. В номинациях «лирика», «патриотизм», «юмор», «произведения для детей» приняли участие литературные объединения из Ленинградской области «Невские берега», «Мгинские мосты», «Литературный Шлиссельбург» и другие. При организационной поддержке Областного Дома народного творчества прошел II-ой Областной фестиваль авторской (бардовской) песни «На гребне волнистой Вуоксы печать оставляя свою», который собрал авторов-исполнителей из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

 Гастрольные мероприятия, организованные в муниципальном автономном учреждении культуры Приозерский районный киноконцертный зал посетило 2 734 человека, на 475 больше, чем в 2016 году.

 В рамках кинопоказа для зрителей было продемонстрировано 63 кинофильма, 22 из которых премьерные. Для детей и молодежи состоялось 1 400 киносеансов, которые посетило 20 206 человек. Уже в первом полугодии был выполнен годовой план по охвату зрителей.

В День российского кино, по всей России прошла масштабная акция «Ночь кино-2017», которая задействовала множество киноплощадок всей страны, киноакцию принял уже во второй раз Приозерский Киноконцертный зал. Около 300 жителей города Приозерска воспользовались возможностью посмотреть отечественные фильмы.

В течение года велась работа по повышению квалификации специалистов культурно-досуговых учреждений района. Были организованны семинары, мастер-классы: «Создание рекламного продукта: афиша, листовка, буклет, каталог, презентация»; «Основы художественной работы с непрядёной шерстью в техниках шерстяной акварели, сухого и мокрого валяния»; «Театральные представления, праздники, интерактивные программы для разновозрастной аудитории»; Семинар-практикум по актерскому мастерству для режиссеров, руководителей народных (образцовых) театральных коллективов района совместно с Государственным бюджетным учреждением культуры Ленинградской области «Драматический театр «На Литейном»; «Ведущий-мастер»; «Требования к официальному сайту. Защита информации. Обработка персональных данных - законодательство 2017 года». Общая численность слушателей семинаров составила 150 человек.

Насыщенным стал минувший год и для наших библиотек. Центральными событиями в профессиональной жизни библиотек стало заключение договора между Приозерской межпоселенческой библиотекой и Российской государственной библиотекой на доступ к Национальной электронной библиотеке; начало осуществления перевода краеведческого фонда библиотеки в оцифрованный формат, в частности оцифровка местной газеты «Красной звезды» за период с 1968 по 1997 год, в результате которой пользователи смогут читать краеведческий материал в электронном виде в удаленном доступе.

На декабрьских встречах в Ленинградской областной детской библиотеке детское читательское жюри выбрало победителя конкурса «Читатель года», им стала читательница детского отдела Межпоселенческой районной библиотеки Валерия Патрушина.

 Число библиотек, работающих по сокращенному графику работы увеличилось на одну, достигло 8 единиц.

 Контрольные показатели работы библиотек в 2017 году выше, чем в 2016 по числу пользователей на 27 человек, по числу посещений на 818.

Библиотечный фонд района пополнился 3 066 экземплярами книг.

Объем электронного каталога Приозерской МРБ увеличился на 4736 записей.

 Библиотеками было проведено 1514 мероприятий, в них приняли участие 38 545 человек, охвачено 62,1% населения района, на 2% больше, чем в прошлом году.

 Ежемесячно в Приозерской МРБ проходили заседания клуба «Книга Плюс» для пользователей, любящих книгу и чтение, а также мероприятия в рамках программы Университета третьего возраста в Литературной гостиной в КЦСОН.

Приозерская МРБ и Приозерская городская библиотека активно участвовали в общегородских праздниках. К 90-летию образования Ленинградской области был проведен библиоквест «По книжным страницам шагая, о крае ты много узнаешь». Данной дате был посвящен и День коренных народов Ленинградской области, проведенный совместно с сотрудниками Ленинградской областной универсальной научной библиотеки, Центром коренных народов Ленинградской области и МРБ. К Году экологии в МРБ разработан цикл мероприятий. Среди них, виртуальные прогулки по природным памятникам Ленинградской области (четыре выпуска), ежемесячные Дни экологических знаний, встреча учащихся Приозерского колледжа с руководителем волонтерского движения «Чистая Вуокса» М.Ю. Жиляевым и другие.

 МРБ как методический центр, организовала и провела три районных семинара: «Библиотеки района в Год кино: итоги работы, новые реалии и задачи»; «ПРОчтение: о литературе, которую читаем и не читаем»; «Чтение классики в системе социокультурного развития личности»; и занятия в библиоклассе «Учимся быть профессионалами» для начинающих и не имеющих специального образования библиотекарей. Специалисты МРБ с целью оказания методической помощи сельским библиотекарям посетили ряд библиотек района: Мичуринскую, Красноозерненскую сельские библиотеки, библиотеку Раздольского КО, Моторненскую, Соловьевскую, Первомайскую, Запорожскую, Ларионовскую, Ромашкинскую, Суходольску и Петровскую сельские библиотеки.

Успешно прошел районный конкурс профессионального мастерства среди библиотекарей района, посвященный 90-летию образования Ленинградской области.

Сотрудники детского отдела МРБ приняли активное участие в реализации летней программы «Земля в твоих ладошках», посвященной Году экологии. В списке мероприятий: фестиваль «Летний книжный ветер», беседы о заповедных местах, конкурсы, викторины, литературные игры и др. для детей летних оздоровительных лагерей города и района.

Весь период в детском отделе МРБ реализуются программы «Читаем. Думаем. Творим», «Тропинками родного края», «Уроки этикета», «Академия почемучек», «Бабушкин сундук» и др. для детей дошкольного и младшего школьного возраста, работает читательское объединение «ЧО» для подростков.

Контингент учащихся детских школ искусств, в сравнении с 2016 годом увеличился на 13 единиц и на 01.09.2017 г. составил 733 человека.

 Из стен детских школ искусств района в 2017 году вышло 60 выпускников, из них 11 человек окончили школу с отличием, 8 выпускников продолжили обучение в высших и средних учебных заведениях культуры и искусства.

Многие учащиеся детских школ искусств района стали лауреатами международных и всероссийских, региональных конкурсов. Обладательницей премии Губернатора Ленинградской области в 2017 году стала учащаяся Сосновской детской школы искусств Носова Регина. Баранов Александр и Катаев Никита (Сосновкая ДШИ) удостоены стипендией Комитета по Культуре Ленинградской области. Семь учащихся, добившихся особых успехов в процессе обучения и общественного признания в смотрах, конкурсах, получили ежегодную стипендию главы администрации.

В целях выявления одаренных детей и раскрытия их творческих способностей были проведены районный конкурс инструментального исполнительства, конкурс по живописи «Этюд-мастер». Успешно прошла организация ежегодного пленера учащихся, летом 2017 года было охвачено 286 учащихся.

 МУ ДО Приозерская детская школа искусств начала проведение цикла академических концертов с участием педагогов школы и профессиональных музыкантов.

 Силами преподавателей детских школ искусств в летний период проведено 105 мероприятий, что на 21 мероприятие больше запланированного, охват детей составил 3266 человек (показатель прошлого года - 1841 человек). Учащиеся Приозерской детской художественной школы и художественного отделения Кузнечнинской ДШИ приняли участие в акции «Уличная роспись». Охват учащихся пленэрной практикой составил 286 человек.

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм в 2017 году составило:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемоена текущий год | фактическое исполнениеза отчетный период |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 22 591,2(2 430,9-ОБ,274-ФБ19 886,3 -МБ) | 18 632,2(2 430,9-ОБ,274,0-ФБ,15 927,3-МБ) | 93,6 % |
| Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 14 444,9(2 019,4-ОБ,12 425,5-МБ) | 14 074,5,8(2 019,4-ОБ,12 055,1-МБ) |
| Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 39 602,8 (МБ) | 38 874,6 (МБ) |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | 3 629,8 (МБ) | 3557,7 (МБ) |
| Итого | 80 268,7(4 450,3-ОБ, 274- ФБ,75 544,4-МБ) | 75 139,0(4 450,3-ОБ,274,0- ФБ70 414,7-МБ) |

Фактическое финансирование Программы за отчетный период составило 93,6 %.

Для реализации программных мероприятий кроме средств местного бюджета, привлечены средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области.

Субсидии областного и федерального бюджетов были направлены:

* на комплектование книжных фондов библиотек Приозерского района;
* на мероприятия по организации библиотечной деятельности, создание условий для организации досуга, развития местного традиционного народного творчества, информатизацию и модернизацию библиотечных процессов;
* на выплаты заработной платы работникам культуры муниципального образования Приозерский муниципальный район для достижения показателей «Дорожной карты», разработанной в целях реализации 597 Указа Президента Российской Федерации. Исполнение «Дорожной карты» позволило увеличить заработную плату работников учреждений культуры муниципального образования.

**Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

**за 2017 год**

Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1. | Предоставление субсидий муниципальному автономному учреждению культуры Приозерский районный киноконцертный зал | 7 923,3 (МБ) | 7 923,3(МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, повышение квалификации выполнены на 100 % |
| 1.2. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры | 7 812.5(МБ) | 7 762,7(МБ) | Финансирование культурно-досуговых мероприятий выполнено на 99,4 % |
| 1.3. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал | 1 700,6(ОБ) | 1 700,6(ОБ) | Субсидии областного бюджета на выплаты стимулирующего характера работников МАУК Киноконцертный зал выполнены на 100 % |
| 2.1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования | 4028,7(МБ) | 119,5 | 3% |
| 2.2. | Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов | 574,5 (ОБ)18,3 (МБ) | 574,5 (ОБ)18,3 (МБ) | Средства направлены на поддержку коллективов самодеятельного народного творчества, развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры |
| 2.3. | Поддержка отрасли культуры: реализация социально-культурных проектов; поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «народный», «образцовый» | 274,0(ФБ)155,8(ОБ)103,5(МБ) | 274,0(ФБ)155,8(ОБ)103,5(МБ) | Комплектование книжных фондов библиотек МО. Подключение библиотек к сети «Интернет» |
| Итого | 22 591,2(2 430,9-ОБ,274,0-ФБ,19 886,3-МБ) | 18 632,2(2 430,9-ОБ,274,0-ФБ,15 927,3-МБ) | 82,5% |

Показатель «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования» подпрограммы 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» выполнен на 3%. При разработке программы планировалось вложить инвестиции в проект на строительство дома культуры в поселке Громово Громовского СП. Проект был выполнен, но комитетом по культуре Ленинградской области выдвинуты дополнительные требования в отношении проекта, не предусмотренные техническим заданием – проведение историко-культурной экспертизы территории, планируемой под застройку. Ответ экспертизы получен 09.02.2018г. Проектные работы будут продолжены в ходе реализации программы в 2018 году.

Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры библиотечного типа Приозерская межпоселенческая районная библиотека | 12 425,5(МБ) | 12 055,1(МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, подписка, приобретение материальных ценностей составили 97% |
| 1.2. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам | 2 019,4(ОБ) | 2 019,4(ОБ) | Субсидии областного бюджета на выплаты стимулирующего характера работникам МКУК Приозерская межпоселенческая районная библиотека составили 100% |
| Итого | 14 444,9(2 019,4-ОБ,12 425,5-МБ) | 14 074,5(2 019,4-ОБ,12 055,1-МБ) | 97,4% |

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 3.1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | 39 531,9 (МБ) | 38 803,70(МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, повышение квалификации составили 98,2% |
| 3.2. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования | 70,9(МБ) | 70,9(МБ) | ПИР на строительство МУ ДО Сосновская ДШИ, Приозерская ДХШ |
| Итого | 39 602,8(МБ) | 38 874,6 (МБ) | 98,2% |

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 4.1. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» | 3 629,8(МБ) | 3 557,7(МБ) | Расходы на заработную плату с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, противопожарные мероприятия, подписка, приобретение материальных ценностей, программное обеспечение |
| Итого | 3 629,8  (МБ) | 2 060,1 (МБ) | 98% |

**Полученные результаты по реализации программы в разрезе подпрограмм**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значение показателей по годам |
| План 2017 год | Факт 2017 год | % выполнения |
| 1. | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 2016 г. - 44 902 чел., 2017г. – 53298 чел. | процент | 6,1 | 18,6 | 304% |
| 2. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процент | 7 | 4,6 | 65,7% |
| 3. | Увеличение количества посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом)2016г. – 43802 чел., 2017г. – 43921 чел. | процент | 0,1 | 0,2 | 200% |
| 4. | Увеличение количества книговыдач (по сравнению с предыдущим годом)2016г. -107,8, 2017г. – 107,9 | тыс. ед. | 0,1 | 0,1 | 100% |
| 5. | Увеличение количества приобретённых книг для библиотек муниципального района на 1 тыс. жителей | экз. | 15 | 17 | 113,3% |
| 6. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленинградской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)2016г.- 27400 ед., 2017г. – 32100 ед. | тыс. ед. | 2 | 4,7 | 235% |
| 7. | Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек района | процент | 100 | 100 | 100% |
| 8. | Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования (в общей численности детей)Количество детей в районе в возрасте 6-18 лет:на 01.01.2017 г. - 7885 чел., контингент учащихся ДШИ - 697 чел. (8,8%)на 01.01.2018 г. - 7553 чел., контингент учащихся - 733 чел. (9,7%). | процент | 14 | 9,7 | 69,3% |
| 9. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Ленинградской области | процент | 98,8 | 89,1 | 90,2% |
| 10. | Темп роста заработной платы работников муниципальных учреждений | процент | 131,1 | 118,8 | 90,6% |
| 11. | Предоставление ежегодной бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи | процент | 100 | 100 | 100% |

В 2017 году произошло увеличение мероприятий, в том числе внеплановых, кроме того, положительные изменения в материально-технической базе повлияли на качество проведенных мероприятий. Рост числа посещений культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2016 годом значительно увеличился.

 Показатель «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей» в 2016 году не применялся. Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет на 01.01.2018г. по району составляет 7533 чел. В клубных формированиях МАУК Приозерский районный киноконцертный зал на 01.01.2018г. занимается 350 детей в возрасте до 14 лет.

 За счёт субсидий областного бюджета приобретено 1060 экземпляров книг, что на 1 тысячу жителей составило 17 экземпляров(в 2016 г. приобретено 803 экз., 12 экз. на 1 тысячу жителей).

Количество записей увеличилось на 4736 единиц.

Показатель «Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек района» не изменился.

 Количество детей в районе в возрасте 6-18 лет:

на 01.01.2017 г. - 7885 чел., контингент учащихся ДШИ - 697 чел. (8,8%)

на 01.01.2018 г. - 7553 чел., контингент учащихся - 733 чел. (9,7%).

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 133,5 %.

Ht = (304+65,7+200+100+113,3+235+100+69,3+90,2+90,6+100)/11 = 133,5%

Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 142,6 %.

Эt = (133,5/93,6)\*100 = 142,6 %.

Эффективность реализации Программы по итогам 2017 года выше запланированной.