# «Согласовано»

# _______________

# заместитель главы администрации по городскому

# и жилищно-коммунальному хозяйству

# МО Приозерский муниципальный район

# Ленинградской области

# Н.В. Глумилина

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ в 2016 году МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение жильем граждан на территории

# муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

# Ответственный исполнитель муниципальной программы:

# Начальник отдела по жилищной политике 					В.Л. Боброва

# Лицо, ответственное за подготовку годового отчета:

# Главный специалист отдела по жилищной политике				А.А. Сухотская

# тел. 36-670, эл. адрес: aasuhotskaya@yandex.ru

# г. Приозерск

# 09.03.2017 г.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации и оценке эффективности в 2016 году муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 27.12.2016 г. № 4400 в новой редакции.

Фактическое финансирование Программы в 2016 г. составило 61196,7 тыс. руб., в том числе по источникам:

федеральный бюджет – 9542,7 тыс. руб.,

областной бюджет – 50828,2 тыс. руб.,

бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный район – 825,8 тыс. руб.

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета муниципального образования Приозерский муниципальный район были привлечены средства федерального бюджета, средства бюджета Ленинградской области, а также были использованы личные средства граждан (прочие источники финансирования – 22553 тыс. руб.).

Итого с учетом собственных средств граждан на 2016 год было выделено  – 83749,7 тыс. руб.

Программные мероприятия в 2016 году реализованы полностью. Фактическое финансирование Программы (без учета прочих источников) составляет 99,3% (при плане – 61597,3 тыс. руб. выделено – 61196,7 тыс. руб.).

Реализация данной Программы соответствует приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Программа исполняется в рамках пяти подпрограмм:

- Подпрограмма 1: «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»;

- Подпрограмма 2: «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»;

- Подпрограмма 3: «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2014-2016 годы»;

- Подпрограмма 4: «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных  жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2016 годы»;

- Подпрограмма 5: «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством на 2015-2016 годы».

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются:

- предоставлены социальные выплаты молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья – 13 семьям;

- предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы – 4 семьям;

- поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования – 10 семьям;

- обеспечены жилыми помещениями граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ленинградской области, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации – 6 семьи;

- обеспечены дети-сироты благоустроенными жилыми помещениям из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 12 человек;

- проведен капитальный ремонт индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством – 2 человека.

Финансирование в 2016 году из бюджетов всех уровней по сравнению с финансированием в 2015 году значительно изменилось, при этом, планируемые показатели, рассчитанные по итогам реализации Программы 2015 года, в 2016 году были достигнуты в полном объеме (Таблица 2).

Таблица 1

Сравнительный анализ финансирования Программы за 2015 и 2016 годы

| Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | % |
| Федеральный бюджет | 3413,4 | 9542,7 | 279,6 |
| Бюджет Ленинградской области | 77991,2 | 50828,2 | 65,2 |
| Бюджет МО Приозерский муниципальный район | 576,8 | 825,8 | 143,2 |
| Прочие источники финансирования | 13503,6 | 22553 | 167 |
| Всего | 95485,0 | 83749,7 | 87,7 |

Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета значительно увеличились по сравнению с 2015 годом, такой рост произошел в основном за счет Подпрограммы 3 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2014-2016 годы».

Финансирование в 2016 году из областного и местного бюджетов по сравнению с финансированием в 2015 году уменьшилось, однако, планируемые показатели, рассчитанные по итогам реализации Программы 2015 года, в 2016 году были достигнуты в полном объеме и в процентном соотношении составили 103,3% от планируемого значения  (Таблица 2). Необходимо отметить, что некоторые участники подпрограмм, получившие свидетельство в 2015 году, смогли реализовать свое право на улучшение жилищных условий только в 2016 году, тем самым увеличив фактические значения показателей 2016 года.

Таблица 2

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2016 г.

(без учета прочих источников финансирования)

| Наименование Подпрограммы | Сумма, план 2016 г., тыс. руб. | Сумма, факт 2016 г., тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | 26349,8 | 25978,8 | 98,6 |
| Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | 7098,7 | 7097,9 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2014-2016 годы» | 8325,6 | 8325,6 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2016 годы» | 19249,2 | 19240,4 | 99,9 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством на 2015-2016 годы» | 574 | 554 | 96,5 |
| Итого: | 61597,3 | 61196,7 | 99,3 |

Уровень финансирования Программы в отчетном году составляет 99,3%.

Согласно ожидаемых результатов реализации муниципальной программы к концу 2016 года было запланировано достижение следующих показателей в муниципальном образовании:

- Доля семей граждан, улучшивших жилищные условия, от количества семей, желающих улучшить жилищные условия к концу 2016 года составит 25 процентов от количества семей, желающих улучшить жилищные условия;

- Улучшение жилищных условий 130 семьям;

- Приобретение (строительство) жилья гражданами – 5 893 кв. м;

- Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 41 гражданин из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Общая площадь приобретаемых жилых помещений специализированного жилищного фонда для обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений составит 1 403 кв. м.;

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством – 13 семей.

В целом по итогам реализации мероприятий Программы в 2016 году достигнуты следующие показатели:

- Доля семей граждан, улучшивших жилищные условия, от количества семей, желающих улучшить жилищные условия к концу 2016 года составляет 13 процентов от общего количества семей, желающих улучшить жилищные условия;

- Улучшили жилищные условия 47 семей, в том числе:

обеспечены жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 12 граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Приобретение (строительство) жилья гражданами – 1 909,2 кв. м, в том числе

общая площадь приобретенных в 2016 году жилых помещений специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений граждан из категории детей-сирот составила 409,7 кв. м.;

В целом, достижение целевых показателей Программы в 2016 году в разрезе подпрограмм отражено в таблице 3.

Таблица 3

Достижение целевых показателей Программы в 2016 году

| Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | плани-руемое на текущий год | факти-ческое за отчетный период | % выпол-нения |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество семей (граждан) улучшивших жилищные условия | семья | 47 | 47 | 100% |
| Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | семья | 17 | 17 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | семья | 10 | 10 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2014-2016 годы» | семья | 6 | 6 | 100% |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2016 годы» | семья | 12 | 12 | 100% |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством на 2015-2016 годы» | кв.м. | 2 | 2 | 100% |
| Общая площадь построенного (приобретенного) жилья | кв.м. | 1 909 | 1 909,2 | 100% |
| Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | кв.м. | 838 | 837,7 | 99,9% |
| Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | кв.м. | 414 | 414 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2014-2016 годы» | кв.м. | 247 | 247,8 | 100,3% |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2016 годы» | кв.м. | 410 | 409,7 | 99,9% |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством на 2015-2016 годы» | кв.м. | 0 | 0 | 0 |

Целевые показатели Программы достигнуты в полном объеме в 2016 году. Но, следует отметить, что в значения показателей, частично включена реализация за 2015 год (1 семья по Подпрограмме 1 и 4 семьи по Подпрограмме 2) при этом в 2016 году, три семьи не смогли реализовать свое право на улучшение жилищных условий по Подпрограммам 1 и 2. Кроме того, две семьи реализовали свидетельства только в феврале 2017 года, в рамках Подпрограммы 1 и одна семья будет реализовывать свидетельство во втором квартале 2017 года, соответственно, они не включены в отчетный период.

Кассовые расходы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области проведенные в 2016 году Комитетом финансов в рамках муниципальной программы отражены в Таблице 2.

Оценка эффективности реализации Программы

1. Степень достижения цели и решения задач Программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:

Сд = Зф / Зп x 100% = (100+100+100+100+100+99,9+100+100,3+99,9)/9=100,01%

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и основного мероприятия Программы. Определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100% = 61196,7/ 61597,3 х 100% = 99,3%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3. В целом Программа по результатам реализации 2016 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 100,7%.

Эt = (100,01/99,3)*100 = 100,7%

Реализации Программы соответствует запланированным результатам. Фактическое финансирование мероприятий Программы позволило достигнуть уровня запланированных показателей.

Выводы:

Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» в 2016 году реализована с запланированным уровнем эффективности. Это подтверждают рассчитанные показатели: цели и задачи программы реализованы на 100%, средства областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы использованы эффективно и уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил 99,3 %. Необходимо также отметить, что реализация 2016 года учитывает семьи, получившие социальные выплаты в 2015 году, но реализованные в 2016, это объясняет превышение фактических процентных показателей финансирования над плановыми.

Процент выполнения целевых показателей составил 100%, при этом необходимо учитывать, что свидетельство действительно в течение 9 месяцев, что дает право реализовывать социальную выплату не только в текущем году, но и в начале следующего. Таким образом, часть социальных выплат, выделенных в 2015 году, учитывается в 2016 году, также как и несколько свидетельств 2016 года будут реализованы и учтены в 2017 году.

Как правило, отказ от получения социальной выплаты или не реализация ее в текущем году связана со следующими причинами:

- проблема получения ипотечного кредита в банках (подпрограмма 2) или отсутствие собственных средств (подпрограмма 1);

- граждане, выбравшие путь использования социальной выплаты – участие в долевом строительстве многоквартирного дома, вынуждены ждать от застройщика 70% готовности дома для оплаты договора долевого участия в строительстве.

Следует отметить, что в муниципальную Программу не вошла федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий», т.к. ее финансирование осуществляется без использования средств местного бюджета, однако в Приозерском муниципальном районе 2/3 населения проживает и работает в сельской местности, что составляет значительную категорию граждан. Из них большое количество семей уже смогли улучшить свои жилищные условия, а остальные планируют участвовать в данной программе.