# «Согласовано»

# _______________

# заместитель главы администрации по городскому

# и жилищно-коммунальному хозяйству

# МО Приозерский муниципальный район

# Ленинградской области

# Н.В. Глумилина

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ в 2017 году МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

# на 2017-2019 годы»

# Ответственный исполнитель муниципальной программы:

# Начальник отдела по жилищной политике 					В.Л. Боброва

# Лицо, ответственное за подготовку годового отчета:

# Главный специалист отдела по жилищной политике				Т.А. Морозова

# тел. 36-670, эл. адрес: jil.otdel.morozova@mail.ru

# г. Приозерск

# 27.03.2018 г.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации и оценке эффективности в 2017 году муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30.09.2016г. №3247.

В I квартале 2018 года Программа приведена в соответствие с бюджетом Приозерского района на 2017 год пост. администрации от 27.03.2018г. №973.

Фактическое финансирование Программы в 2017 г. составило 83 764,71 тыс. руб., в том числе по источникам:

федеральный бюджет – 2360,98 тыс. руб.,

областной бюджет – 80716,04 тыс. руб.,

бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный район – 687,69 тыс. руб.

Программные мероприятия в 2017 году реализованы на 96,5%. Фактическое финансирование Программы составило 83 764,71 тыс. руб. при плане – 86 756,11 тыс. руб.

Реализация данной Программы соответствует приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Программа исполняется в рамках пяти подпрограмм:

- Подпрограмма 1: «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

Подпрограмма 2: «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

Подпрограмма 3: «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2017-2019 годы»

Подпрограмма 4: «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных  жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2017-2019 годы»

Подпрограмма 5: «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством на 2017-2019 годы».

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются:

- предоставлены социальные выплаты молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья – 17 семьям;

- предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы – 2 семьям;

- поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования – 15 семьям;

- обеспечены жилыми помещениями граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ленинградской области, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации – 2 семьи;

- обеспечены дети-сироты благоустроенными жилыми помещениям из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 17 человек

Финансирование в 2017 году из бюджетов всех уровней по сравнению с финансированием в 2016 году значительно изменилось, при этом, планируемые показатели, рассчитанные по итогам реализации Программы 2016 года, в 2017 году были достигнуты в полном объеме (Таблица 1).

Таблица 1

Сравнительный анализ финансирования Программы за 2016 и 2017 годы

| Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | % |
| Федеральный бюджет | 9 543 | 2 361 | 25 |
| Бюджет Ленинградской области | 50 828 | 80 716 | 159 |
| Бюджет МО Приозерский муниципальный район | 826 | 688 | 83 |
| Всего | 61 197 | 83 765 | 137 |

Значительное снижение финансирования федеральным бюджетом связано с тем, что в 2016 году по Подпрограмме 3 практически ликвидирована очередь в категории граждан, получающих выплаты в соответствии с ФЗ «О ветеранах» и ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».

Объемы финансирования за счет средств бюджета Ленинградской области значительно увеличились по сравнению с 2016 годом, такой рост произошел в основном за счет Подпрограммы 2 и Подпрограммы 4, в рамках которых финансирование областным бюджетом охватило бóльшую часть граждан, благодаря чему было предоставлено на 40% больше запланированного количества социальных выплат.

Финансирование в 2017 году из местного бюджета по сравнению с финансированием в 2016 году уменьшилось в связи с тем, что финансирование Подпрограмм 1 и 2 за счет средств местного бюджета теперь по условиям подпрограмм составляет 1% от суммы социальной выплаты, а не 5% как было ранее.

Сравнительный анализ финансирования показал, что совокупное финансирование Программы в 2017 году, по сравнению с 2016 увеличилось и в процентном соотношении составило 137% (Таблица 1).

Финансирование Программы в разрезе подпрограмм по итогам реализации 2017 года без учета прочих источников финансирования (личных средств граждан, средств ипотечного кредита, средств материнского капитала и средств организаций) приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2017 г.

| Наименование Подпрограммы | Сумма, план 2017 г., тыс. руб. | Сумма, факт 2017 г., тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 ««Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» | 36 825 | 33 833 | 92 |
| Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» | 19754 | 19 754 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2017-2019 годы» | 4 369 | 4 369 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2017-2019 годы» | 25 808 | 25 808 | 100 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством на 2017-2019 годы» | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 86 756 | 83 765 | 96,5 |

Фактическое финансирование Подпрограммы 1 ниже планируемого и составило 92% по причине того, что 3 семьи получателей социальной выплаты, изъявлявшие желание участвовать в 2017 году отказались от использования выделенных бюджетных средств. Причиной отказов стало отсутствие личных средств граждан для оплаты стоимости приобретаемого жилья в части, превышающей размер социальной выплаты.

В Подпрограмме 5 отсутствует фактическое использование средств в 2017 году по причине отсутствия заявок граждан данной категории на получение ЕДВ.

Итоговый процент выполнения финансирования Программы по отношению к плановому составил 97%.

Согласно ожидаемых результатов реализации муниципальной программы к концу 2017 года было запланировано достижение следующих показателей в муниципальном образовании:

- Количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия к концу 2017 года - 50 семей;

- Приобретение (строительство) жилья гражданами – 2 443 кв. м;

- Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 13 граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Общая площадь приобретаемых жилых помещений специализированного жилищного фонда для обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений составит 429 кв. м.;

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством – 4 семьи.

В целом по итогам реализации мероприятий Программы в 2017 году достигнуты следующие показатели:

- Количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия к концу 2017 года - 53 семьи, в том числе:

обеспечены жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 17 граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Приобретение (строительство) жилья гражданами – 2 391 кв. м, в том числе:

общая площадь приобретенных в 2017 году жилых помещений специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений граждан из категории детей-сирот составила 574,5 кв. м.;

В целом, достижение целевых показателей Программы в 2017 году в разрезе подпрограмм отражено в таблице 3.

Таблица 3

Достижение целевых показателей Программы в 2017 году

| Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | плани-руемое на текущий год | факти-ческое за отчетный период | % выпол-нения |
| Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | семья | 20 | 19 | 95 |
| Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | кв.м. | 1 350 | 1 021 | 75,6 |
| Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | семья | 10 | 15 | 150 |
| Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | кв.м. | 540 | 705 | 130,5 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2014-2016 годы» | семья | 3 | 2 | 66,7 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2014-2016 годы» | кв.м. | 124 | 91 | 73,4 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2016 годы» | семья | 13 | 17 | 130,8 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2016 годы» | кв.м. | 429 | 575 | 134 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством на 2015-2016 годы» | семья | 4 | 0 | 0 |

Целевые показатели Программы по количеству семей (граждан) достигнуты в полном объеме в 2017 году. Но, следует отметить, что в значения показателей, частично включена реализация за 2016 год (2 семьи по Подпрограмме 1 и 1 семья по Подпрограмме 2), при этом в 2017 году шесть семей не смогли реализовать свое право на улучшение жилищных условий по Подпрограммам 1 и 2, из них: три семьи реализовали свидетельства в начале 2018 года в рамках Подпрограммы 1 и одна семья в рамках Подпрограммы 2, еще 2 семьи будут реализовывать свидетельство во втором квартале 2018 года, соответственно, они не включены в отчетный период.

Оценка эффективности реализации Программы

1. Степень достижения цели и решения задач Программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:

Сд = Зф / Зп x 100% = (95+75,6+150+130,5+66,7+73,4+130,8+134+0)/9=95,1%

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и основного мероприятия Программы. Определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100% = (83 765/86 756) х 100% = 96,5%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3. В целом Программа по результатам реализации 2017 года считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

Эффективность реализации Программы в отчетном году составила 98,5%:

Эt = (95,1/96,5)*100 = 98,5

Реализация Программы соответствует запланированным результатам. Фактическое финансирование мероприятий Программы позволило достигнуть уровня запланированных показателей.

Выводы:

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» в 2017 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности. Это подтверждают рассчитанные показатели: цели и задачи программы реализованы на 86%, средства областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы использованы эффективно и уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил 96,5 %.

Необходимо также отметить, что реализация 2017 года учитывает семьи, получившие социальные выплаты в 2016 году, но реализованные в 2017, это объясняет превышение фактических процентных показателей финансирования над плановыми.

Процент выполнения целевых показателей составил 86%, при этом необходимо учитывать, что свидетельство действительно в течение 9 месяцев, что дает право реализовывать социальную выплату не только в текущем году, но и в начале следующего. Таким образом, часть социальных выплат, выделенных в 2016 году (3 свидетельства), учитывается в 2017 году, также как и несколько свидетельств 2017 года будут реализованы и учтены в 2018 году (6 свидетельств). Это объясняет снижение фактического достижение целевых показателей над плановыми.

Как правило, реализация социальной выплаты отсутствует в текущем году и откладывается на будущий год по следующим причинам:

- проблема получения гражданами ипотечного кредита в банках (Подпрограмма 2) или отсутствие собственных средств граждан (Подпрограмма 1);

- граждане, выбравшие путь использования социальной выплаты – участие в долевом строительстве многоквартирного дома, вынуждены ждать от застройщика 70% готовности дома для оплаты договора долевого участия в строительстве.