# «Согласовано»

# _______________

# Начальник отдела экономической политики

# и предпринимательской деятельности

# Кузьмина Е.Ю.

# ОТЧЕТ

# по исполнению муниципальной программы за 2017г

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2017-2019 годы»

# г.Приозерск

# 29.01.2018г

# ( Директор МКК «Фонда развития бизнеса» - Аристова Наталья Валерьевна

# ( (81379) 31862

# ( priozersk-fond@yandex.ru

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2017-2019 годы»

# за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»  (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3312 от 10.10.2016г.

В течение 2017 года в Программу вносились изменения,  постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 45 от 12.01.17г., № 3537 от 14.11.2017г.

Выделение подпрограмм - не предусмотрено. Программные мероприятия за период 2017 - 2019 года реализованы в полном объеме, соисполнителем муниципальной программы является Микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Фактический объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составил:

|  | 2017 год |
| --- | --- |
| Всего, в т.ч. за счет средств: | 17035,1 |
| федерального бюджета | 0,0 |
| областного бюджета | 16835,1 тыс. руб. |
| местного бюджета | 200 тыс. руб. |
| исполнение программы по данному показателю | 100 |

Анализ финансирования Программы с выделением источников финансирования:

| Источники | Объем финансирования, тыс. руб. | Выполнение, % |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 год (план) | 2017 год (факт) |  |
| Федеральный | - | - | - |
| Областной | По итогам конкурсов | 16835,1 |  |
| Местный | 200,0 | 200,0 | 100 |
| Прочие | - | 35443,7 |  |
| В С Е Г О | 200,0 | 52478,8 | 100 |

Основные программные мероприятия:

| Мероприятия | 2017 год |
| --- | --- |
| Мониторинг и проведение анализа развития субъектов малого и среднего предпринимательства (сбор и анализ отчетов от СМСП, получивших поддержку в виде субсидий) | 208 отчетов |
| Предоставление микрозаймов: - кол-во - сумма | 47 ед. 35390,0 тыс.руб. |
| Обучение по курсу «Введение в предпринимательство»: - кол-во обучившихся - доход от данной услуги | 25 чел. за счет средств субсидии |
| Участие СМСП в получении на конкурсной основе субсидий для компенсации части затрат, связанных с ведением бизнеса: - кол-во субъектов - общая сумма полученных субсидий | 21 6646,9 тыс.руб. |
| Предоставление в аренду на льготных условиях муниципального имущества: - кол-во новых договоров - доход от услуги | 6 3068,5 тыс.руб |
| Оказание услуг на безвозмездной основе всего, в т.ч.: - консультационных - образовательных | 1286 1281 5 |
| Участие СМСП в семинарах, круглых столах, организованных МКК «Фонд развития бизнеса» и с участием профильного Комитета | 681 |
| Всего проведено: - кол-во мероприятий - кол-во участников | 127 816 |

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы в разрезе мероприятий:

| № строки цел. п-ля | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | план на 2017год | факт за 2017 год | процент выполнения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | - | - | - |
| 2. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | по итогам конкурсов | 6646,9 | 100 |
| 3. | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | 47,9 | 100 |
| 4. | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | по итогам конкурсов | 10388,2 | 100 |
| 5. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | 5,8 | 100 |
|  | ИТОГО: |  | 17088,8 | 100 |

По итогам работы за 2017 год:

Финансирование из средств федерального бюджета отсутствует.

Объём финансирования организации муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства из областного бюджета Ленинградской области в 2017 году составил:

( Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в объёме 10228,2 тыс.руб.:

- возмещение части затрат на развитие – 884,5 тыс.руб.;

- возмещение части затрат, связанных с оказанием безвозмездных услуг – 283,7 тыс.руб.;

- в целях создания и развития системы микрофинансирования – 9060, тыс.руб..

( Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам  – 600,0 тыс.руб.

Финансирование из бюджета Приозерского района:

( за 2017 год, с учётом внесённых в Программу изменений, постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3537 от 14.11.2017г., исполнено в полном объёме, в сумме 200,0 тыс.руб.:

- Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 160,0 тыс.руб.;

- Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам – 40,0 тыс.руб.

таким образом, уровень финансирования Программы (St) за 2017 год составил 100%.

Оценка эффективности реализации Программы проведена по достижению следующих целевых показателей:

| № строки цел. п-ля | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателя (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2017 год | факт за 2017 год | индекс результативности |
| 1. | Оборот продукции, производимой малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями | Млн. руб. | 7618,0 | 7139 | 93,7 |
| 2. | Прирост оборота продукции, производимой малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями | % | 104,0 | 93,7 | 90,0 |
| 3. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс населения | ед. | 393,8 | 307 | 78 |
| 4. | Коэффициент рождаемости малых предприятий | Ед. | 16 | 16 | 100 |
| 5. | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 49,2 | 46 | 93,5 |
| 6. | Обеспеченность населения торговыми площадями местного значения | объектов | 680 | 687 | 101 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 92,7%.

Ht=(93,7+90+78+100+93,5+101)/6=92,7

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 147,7%.

Эt = (92,7/100)*100 = 92,7%

Эффективность реализации Программы является запланированной. Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.