«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник отдела экономической политики

и предпринимательской деятельности

Кузьмина Е.Ю.

ОТЧЕТ

по исполнению муниципальной программы за 2015г

 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2014-2016 годы»

г.Приозерск

22.01.2016г

🖎 Директор Фонда «Развития бизнеса» - Аристова Наталья Валерьевна

🕾 (81379) 31862

🖌 priozersk-fond@yandex.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2014-2016 годы»

за 2015 года

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3093 от 07.11.2013.

В течение 2015 года в Программу вносились изменения, постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 2551 от 07.08.2015г. , постановлением администрации№ 3236 от 12.11.2015г.

Выделение подпрограмм - не предусмотрено. Программные мероприятия в 2014 и за 2015 года реализованы в полном объеме, соисполнителем муниципальной программы является Фонд «Развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Фактический объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составил:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год |
| Всего, в т.ч. за счет средств: | 47659 тыс. руб. (+26168 тыс. руб. к запланированному показателю) | 28331,7 тыс.руб. (+5045,7тыс.руб. к запланированному показателю) |
| федерального бюджета | 2401 тыс. руб. | 11751тыс. руб.  |
| областного бюджета | 19060 тыс. руб. | 2125,8 тыс. руб |
| местного бюджета | 120 тыс. руб. | 120 тыс руб |
| исполнение программы по данному показателю | 221%. | 121,6 |

Анализ финансирования Программы с выделением источников финансирования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники | Объем финансирования, тыс. руб. | Выпол-нение, % | Объем финансирования, тыс. руб. | Выпол-нение, % |
| 2014 год (план) | 2014 год (факт) | 2015 год (план) | 2015 год (факт) |
| Федеральный | По итогам конкурсов | 2401 | - | 478 | 11751 | 23,5 р. |
| Областной | 810 | 19060 | 2353 | 119  | 2125,8  |  17,8р |
| Местный | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 100 |
| Прочие | 20781 | 26078 | 125 | 22569 | 14334,9 | 63,3 |
| В С Е Г О | 21591 | 47659 | 221 | 23286 | 28331,7 | 121,6 |

Основные программные мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | 2014 год | 2015 год |
| Мониторинг и проведение анализа развития субъектов малого и среднего предпринимательства (сбор и анализ отчетов от СМСП, получивших поддержку в виде субсидий) | 93 отчета | 133 отчета |
| Предоставление льготных займов:- кол-во- сумма | 47 ед.23191,0 тыс.руб. | 36 ед.21449,0 тыс.руб. |
| Обучение по курсу «Введение в предпринимательство»:- кол-во обучившихся- доход от данной услуги | 26 чел.14,0 тыс.руб | 6 чел.4,0 тыс.руб. |
| Участие СМСП в получении на конкурсной основе субсидий для компенсации части затрат, связанных с ведением бизнеса:- кол-во субъектов- общая сумма полученных субсидий  | 1616889,0 тыс.руб. | 1627267,0 тыс.руб. |
|  Оказание поддержки СМП, действующим менее одного года, организованным представителями социально незащищенных слоев населения и молодежи, а также гражданами трудоспособного возраста, зарегистрирован-ными по месту жительства на территориях депрессивных муниципальных образований Ленинградской области, в получении ими на конкурсной основе субсидии для организации предпринимате-льской деятельности- кол-во субъектов- общая сумма полученных субсидий | -- | 2627 тыс руб |
| Предоставление в аренду на льготных условиях муниципального имущества:- кол-во новых договоров- доход от услуги | 42859,0 тыс.руб | 42096,5тыс.руб. |
| Оказание услуг на безвозмездной основе всего, в т.ч.:- консультационных- информационных- образовательных | 1351 86846815 | 8514983476 |
| Участие СМСП в семинарах, круглых столах, организованных Фондом «Развития бизнеса» и с участием профильного Комитета | 302 |  205  |
| Всего проведено:- кол-во мероприятий- кол-во участников | 63474 | 49427 |

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы в разрезе мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строкицел.п-ля | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя (тыс. руб.) |
| планна 2014год | факт за 2014 год | процент вып-ния | планна 2015год | факт за 2015 год | процент вып-ния |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1. | Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 17670 | 40094 | 227 | 20105 | 49347 | 244,3 |
| 3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 3200 | 2859 | 69 | 2435 | 2096,5 | 86,1 |
| 4. | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 721 | 815 | 113 | 746 | 682,8 | 91,5 |
| 5. | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | по итогам конкурсов | 3891 | 100 | по итогам конкурсов | 1483,0 | 100 |
|  | ИТОГО: | 21591,0 | 47659,0 |  | 23286 | 53609,3 |  |

**По итогам 2014 года**:

- запланированные расходные обязательства по мероприятиям в целом выполнены, имеет место уменьшение финансирования по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, что объясняется досрочным расторжением договоров аренды по истечении второго срока и снижением спроса на офисные помещения, в связи со сложившейся экономической ситуацией в конце года.

**По итогам работы за 2015 год**:

- наблюдается заметное снижение значения по целевому показателю «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», это объясняется включением торговых площадей в бизнес-инкубатор, с последующим предоставлением в аренду на льготной основе, с взиманием арендной платы по льготной стоимости в размере 40%;

- в связи с уменьшением объема финансирования организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства из областного бюджета Ленинградской области и отсутствием финансирования из средств федерального бюджета наблюдается снижение целевого значения по показателю «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансирование из бюджета Приозерского района:

- за 2014 год в объеме 120,0 тыс. руб. исполнено в полном объеме, таким образом, уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%;

- за 2015 год исполнено в полном объеме, в сумме 120,0 тыс.руб., таким образом, уровень финансирования Программы (St) за 2015 год составил 100%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строкицел.п-ля | Наименование целевого показателя | Значение показателя (ед.) |
| план на 2014 год | факт за 2014 год | процент вып-ния | план на 2015 год | факт за 2015 год | процент вып-ния |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1. | Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | 32 | 93 | 290,6 | 37 | 133 | 359,4 |
| 2. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 112 | 89 | 79,5 | 119 | 60 | 50,4 |
| 3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 5 | 4 | 80,0 | 3 | 4 | 133,3 |
| 4. | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2013 | 1683 | 83,6 | 2117 | 1114 | 52,6 |
| 5. | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 5 | 4 | 80,0 | 5 | 4 | 80 |

Неисполнение некоторых плановых значений количественных показателей в 2014 и за 2015 год объясняется:

- отменой проведения мероприятий по региональным программам, конкурс «Молодой предприниматель Ленинградской области-20хх» (запланировано 2 ед.), «Получение на конкурсной основе муниципальной организацией поддержки предпринимательства, осуществляющей микрофинансовую деятельность, субсидий для компенсации части затрат, связанных с прохождением обучающих курсов, тренингов сотрудниками микрофинансовых организаций, и(или) проведением внешней аудиторской и(или) ревизионных проверок, и(или) проведением рейтинговой оценки или оценки эффективности микрофинансовой деятельности, и(или) приобретением и (или) разработкой специализированного лицензионного программного обеспечения для деятельности микрофинансовых организаций», в 2015 году отменен конкурс для средств массовой информации ЛО на лучшее освещение актуальных вопросов развития МСП;

- в связи с ухудшением экономической ситуации, наблюдается снижение спроса на оказание консультационно-информационных и образовательных услуг (снижение покупательской способности, рост тарифов естественных монополий, увеличение налоговой нагрузки и т.д.).

Интегральная оценка результативности Программы (Ht):

- **по итогам 2014 года** составила 122,7%.

Ht=(290,6+79,5+80+83,6+80)/5=122,7

- **по итогам работы за 2015 год** составила 135,14%.

Ht=(359,4+50,4+133,3+52,6+80)/5=135,14

Эффективность реализации Программы (Эt):

- **в 2014 году** составила 122,7%.

Эt = (122,7/100)\*100 = 122,7%

- **по итогам работы за 2015 год** составила 135,14%.

Эt = (135,14/100)\*100 = 135,14%

Эффективность реализации выше запланированной, т. е. запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь более высоких показателей по сравнению с запланированными.