**Оперативный отчет**

**о финансировании муниципальных программ**

**МО Приозерское городское поселение**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**за январь-март 2018 года**

В бюджете Приозерского ГП в 2018 году предусмотрено финансирование 8 муниципальных программ МО Приозерское городское поселение за счет средств бюджетов всех уровней в размере 257513,5 тыс. руб. (решение СД от 17.04.2018г. №115):

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019гг» (в редакции пост. адм. от 25.01.2018г. №287);

- «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 год» (в ред. пост. адм. от 29.01.2018г. №322);

- «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017–2019 годы (в ред. пост. адм. от 09.02.2018г. №457);

- «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское ГП МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» (в ред. пост. адм. от 15.02.2018г. №534);

- «Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение» на 2018-2020 годы (пост. адм. от 22.12.2017г. №4020);

- «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2020 годы» (пост. адм. от 25.12.2017г. №4034);

- «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы (в ред. пост. адм. от 12.02.2018г. №470);

- «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» (в ред. пост. адм. от 09.02.2018г. №458);

По отчету об исполнении бюджета МО Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I квартал 2018 года предусмотрены годовые бюджетные ассигнования на реализацию 8 муниципальных программ в размере 257513,6 тыс. руб., фактическое финансирование за отчетный период составило 31914,4 тыс. руб. или 12,4% к плану года.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании» в отчетном периоде объем израсходованных средств составил 482,4 тыс. руб. – это обеспечение деятельности учреждения МКУФКиС «Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность».

Средства, выделенные за январь-март 2018 года из бюджета поселения в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании» (3034,3 тыс. руб.), были направлены на обеспечение деятельности учреждений культурно-досуговой сферы: МКУК «ПКЦ «Карнавал», МКУК «Приозерская городская библиотека» и оплату труда руководителей творческих коллективов и специалистов МКУК «ПКЦ «Карнавал». А также на проведение городских культурно-досуговых мероприятий.

За отчетный период в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» расходы составили 148,4 тыс. руб., в том числе 60,0 тыс. руб. направлено на обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей согласно 105-ФЗ, и 88,4 тыс. руб. – на мероприятия в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов». Всего на текущий год по данной программе запланированы ассигнования в объеме 61813 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 52158,8 тыс. руб.

Расходы бюджета поселения по программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» за январь-март 2018 года составили 6863,4 тыс. руб., направленные на содержание существующей сети автодорог общего пользования.

По муниципальной программе «Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение» расходы бюджета поселения за I квартал 2018 года составили 3590,1 тыс. руб. Это расходы по содержанию и техническому обслуживанию сетей городского уличного освещения и по сбору и вывозу ТБО, содержанию городского туалета, санитарное содержание общегородских территорий.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2020 годы» расходы в отчетном периоде составили 17795,8 тыс. руб., из них 15758 тыс. руб. из областного бюджета (и 1750,9 тыс. руб. - МБ) было израсходовано на мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (установка АИТП с погодным и часовым регулированием). Кроме того, средства выделялись на обеспечение водоснабжения и водоотведения муниципального образования (106,9 тыс. руб.) и на поддержку преобразований в сфере ЖКХ - субсидия организациям ЖКХ на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек (180 тыс. руб.).

На текущий год в бюджете городского поселения предусмотрены средства в объеме 350 тыс. руб. на мероприятия по созданию условий для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий в рамках программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области». За отчетный период расходов по данной программе не было.

Запланировано финансирование мероприятия «Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в объеме 1546,5 тыс. руб. на ремонт парков и скверов и городских дворовых территорий.