**Оперативный отчет**

**о финансировании муниципальных программ**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**за январь-март 2016 года**

В бюджете Приозерского района, утвержденном на 2016 год, предусмотрен общий объем финансирования на реализацию 12 муниципальных программ в размере 1226941,7 тыс. руб. (решение СД от 16.02.2016г. №88). На территории муниципального образования Приозерский муниципальный район реализуются мероприятия, входящие в состав 14 муниципальных программ. По двум программам финансирование из бюджета муниципального района не предусмотрено (программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» и «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» финансируются из бюджетов городских и сельских поселений Приозерского района).

По отчету об исполнении бюджета МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I квартал 2016 года предусматривались бюджетные ассигнования на реализацию 12 муниципальных программ в размере 1258951,5 тыс. руб. За январь-март 2016 года из районного бюджета профинансированы мероприятия по 8-ми программам на общую сумму 223823,6 тыс. руб. или 17,7% к плану года.

В рамках муниципальной программы «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» выделено 166094,7 тыс. руб. Данные средства были направлены на содержание муниципальных дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, на развитие электронного и дистанционного обучения, на питание детей и приобретение учебников и игрушек, на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году.

По муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» за отчетный период израсходовано 31745,7 тыс. руб. Из них 7614,7 тыс. руб. направлены на социальные выплаты отдельным категориям граждан; 10843,7 тыс. руб. составили расходы по содержанию МУ «Комплексный ЦСОН» и МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 9851,3 тыс. руб. израсходовано на поддержку малообеспеченных семей с детьми, многодетных семей, на денежные выплаты и пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 77,6 тыс. руб. на материальную помощь по социальной поддержке граждан пожилого возраста.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» в отчетном периоде объем израсходованных средств составил 9309,9 тыс. руб. – это содержание МУ «ФОК «Юность» и МКУ «Приозерская районная ДЮСШ»; организация и проведение спортивных соревнований; финансирование работ по строительству и ремонту спортивных объектов (ФОК г. Приозерск, ремонт стадиона-площадки СОШ п. Саперное).

В соответствии с муниципальной программой «Молодежь Приозерского района» в I квартале т. г. проведено 8 районных мероприятий для детей и молодежи с участием 1234 чел. 41 житель района принял участие в 4-х областных молодежных мероприятиях. Объем израсходованных средств составил 60,1 тыс. руб.

Все средства районного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» - 13104 тыс. руб. – были направлены на содержание учреждений культурно-досуговой сферы: МБУК «Приозерский районный киноконцертный зал», МКУК «Приозерская межпоселенческая районная библиотека», МКОУ ДОД в сфере культуры (ДШИ, ДХШ), МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», а также на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры (190,2 тыс. руб.).

Объем бюджетных ассигнований, запланированный на отчетный год в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», составляет 22531,3 тыс. руб. За январь-март 2016 года в рамках подпрограммы по обеспечению жилыми помещениями специализированного жилого фонда подоговорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на средства областного бюджета (3300 тыс. руб.) бюджетов было приобретено жилье для 2-х человек данной категории.

На реализацию муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» в бюджете на 2016 год предусмотрены ассигнования в сумме 10073,3тыс. руб. Средства запланированы на мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог (5299,8 тыс. руб.), на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (1729,8 тыс. руб. - МБ, 3000,5 тыс. руб. - ОБ), на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (43,2 тыс. руб.). Расходы в отчетном периоде на выполнение данных мероприятий не производились.

На реализацию муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»в бюджете на 2016 год предусмотрены расходы в объеме 300 тыс. руб. За январь-март 2016 года было израсходовано 99 тыс. руб. на организацию работы системы видеонаблюдения «Безопасный город».

На реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» в бюджете на 2016 год всего предусмотрено 16256,3 тыс. руб., в том числе на развитие мелиорации сельскохозяйственных земель (9000 тыс. руб.); на прочие мероприятия в области сельского хозяйства (600 тыс. руб.); на осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (3080 тыс. руб. – ОБ); на строительство и реконструкцию фельдшерско-акушерских пунктов в п. Запорожское, п. Ромашки и п. Красноозерное (746,4 тыс. руб.), на дорожные фонды (ремонт) (2829,9 тыс. руб.). За отчетный период в рамках мероприятия «строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов, расположенных в сельской местности» на выполнение работ по подключению вентиляции ФАП п. Ромашки израсходовано 95,7 тыс. руб.

По программе «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий» запланировано на отчетный год 140 тыс. руб. В отчетном периоде расходы не производились.

Объем средств бюджета муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, запланированный на текущий год на оказание консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидия компенсации части затрат, связанных с предоставлением безвозмездных консультационных, информационных и образовательных услуг), в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» составил 120 тыс. руб. В отчетном периоде расходы не производились.

В рамках муниципальной программы «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на обеспечение качественной деятельности информационно-консультационного центра для информирования и консультирования потребителей на текущий год запланированы средства в объеме 84,7 тыс. руб., расходы за январь-март 2016 года составили 14,5 тыс. руб.