**Оперативный отчет**

**о финансировании муниципальных программ**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**за январь-июнь 2017 года**

В бюджете Приозерского района, утвержденном на 2017 год (с учетом внесенных изменений), предусмотрен общий объем финансирования на реализацию 14 муниципальных программ в размере 1577787,6 тыс. руб. (решение СД от 20.06.2017г. №195).

По отчету об исполнении бюджета МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2017 года предусматривались бюджетные ассигнования на реализацию 14 муниципальных программ в размере 1577814,3 тыс. руб. За январь-июнь 2017 года профинансированы мероприятия по 13-и программам на общую сумму 730186,5 тыс. руб. или 46,3% к плану года.

В рамках муниципальной программы «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» израсходовано 501417,6 тыс. руб. Данные средства были направлены на содержание муниципальных дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, на развитие электронного и дистанционного обучения, на реновацию МОУ «СОШ №4» г. Приозерска, на содержание муниципального загородного оздоровительного лагеря "Лесные зори" и организацию работы лагерей с дневным пребыванием на базе ОУ. Проведены мероприятия по противопожарной и антитеррористической безопасности, по обеспечению санитарно-гигиенических требований в образовательных учреждениях района, по повышению квалификации педагогических работников по персонифицированной модели и др.

По муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» за отчетный период израсходовано 72389,3 тыс. руб. Из них 18996,1 тыс. руб. направлены на социальные выплаты отдельным категориям граждан; 23912,7 тыс. руб. составили расходы по содержанию МУ «Комплексный ЦСОН» и МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 20574,2 тыс. руб. израсходовано на поддержку малообеспеченных семей с детьми, многодетных семей, на денежные выплаты и пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 842,3 тыс. руб. на материальную помощь по социальной поддержке граждан пожилого возраста.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» в отчетном периоде объем израсходованных средств составил 15657,5 тыс. руб. – это содержание МУ «ФОК «Юность», МУ «ФОК «Приозерский» и МКУ «Приозерская районная ДЮСШ»; организация и проведение спортивных соревнований (за отчетный период проведено 16 мероприятий с охватом 982 чел. в рамках 12-ой районной спартакиады, 16 районных соревнований по отдельным видам спорта с охватом 6810 чел., принято участие в 26-и областных соревнованиях с участием 316 чел.); финансирование работ по строительству и ремонту спортивных объектов (ФОК г. Приозерск, капремонт спортплощадок Коммунарской СОШ и Джатиевской СОШ).

В соответствии с муниципальной программой «Молодежь Приозерского района» в I полугодии т. г. проведено 17 районных мероприятий для детей и молодежи с участием 2990 чел. Выделены средства на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого движения; на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти и по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде. Общий объем израсходованных средств составил 1373,7 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 31451 тыс. руб. направлены на содержание учреждений культурно-досуговой сферы: МБУК «Приозерский районный киноконцертный зал», МКУК «Приозерская межпоселенческая районная библиотека», МКОУ ДОД в сфере культуры (ДШИ, ДХШ), МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», а также на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры (3028,7 тыс. руб.). На обеспечение доплат основному персоналу муниципальных учреждений культуры за январь-июнь т. г. было выделено1933 тыс. руб. из областного бюджета. На мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга и развитию местного традиционного народного художественного творчества израсходовано 392 тыс. руб. (ОБ). Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий программы за отчетный период составил 36804,7 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, запланированный на отчетный год в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», составляет 77610,6 тыс. руб., из них было израсходовано за отчетный период 60779,7 тыс. руб. Из них за январь-июнь 2016 года в рамках подпрограммы по обеспечению жилыми помещениями специализированного жилого фонда подоговорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на средства областного бюджета (12209,7 тыс. руб.) было приобретено жилье для 8-и семей данной категории. 28815,5 тыс. руб. выделено на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, гражданам, и нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области. Софинансирование на эти цели из областного бюджета составило 28298,6 тыс. руб., из федерального бюджета – 160,7 тыс. руб., из местного бюджета – 356,2 тыс. руб. Помощь выделена 20 семьям. По подпрограмме ««Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» выделена средства из областного и местного бюджетов в сумме 19754,5 тыс. руб. на приобретение жилья для 15 семей.

На реализацию муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» в бюджете на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 6295,5тыс. руб. Средства запланированы на мероприятия по строительству и реконструкции, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (6253 тыс. руб. - МБ), а также на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (42,5 тыс. руб.). Расходы в отчетном периоде на выполнение данных мероприятий составили 88,4 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»в бюджете на 2017 год запланированы расходы в объеме 1230 тыс. руб. За январь-июнь 2017 года было израсходовано 99 тыс. руб. на содержание системы видеонаблюдения «Безопасный город».

В рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» в бюджете на 2017 год всего предусмотрены расходы на развитие мелиорации сельскохозяйственных земель и прочие мероприятия в области сельского хозяйства (9700 тыс. руб.) и на осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (3168 тыс. руб. – ОБ). За отчетный период сельхозпредприятия района получили субсидии на содержание племенное поголовье КРС (11974 гол.) 7507,3 тыс. руб.

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района» на текущий год запланированы расходы на капремонт, ремонт и ввод в эксплуатацию объектов, расположенных в сельской местности, в частности фельдшерско-акушерских пунктов в п. Запорожское, п. Ромашки, в объеме 752,9 тыс. руб., на что за отчетный период израсходовано 713,6 тыс. руб. По этой же программе предусмотрены ассигнования на дорожные фонды (ремонт) в сумме 2023,8 тыс. руб., из которых за I полугодие 2017 года израсходовано 65,5 тыс. руб.

По программе «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий» запланировано на отчетный год 170 тыс. руб. В отчетном периоде расходы не производились.

В рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» запланированы субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая К(Ф)Х, в сумме 800 тыс. руб., из них средства ОБ составляют 600 тыс. руб. А также предусмотрены субсидии на мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 209,5 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 146,5 тыс. руб. Расходы за январь-июнь 2017 года составили 104,7 тыс. руб. на организацию мониторинга СМСП.

В рамках муниципальной программы «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на обеспечение качественной деятельности информационно-консультационного центра для информирования и консультирования потребителей на текущий год запланированы средства в объеме 82,4 тыс. руб., расходы за январь-июнь 2017 года составили 32,2 тыс. руб. из областного бюджета.

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Приозерский МР» в бюджете на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 68573,7 тыс. руб. Средства предусмотрены на выплату дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, на процентные платежи по муниципальному долгу и на повышение устойчивости работы программно-аппаратного комплекса по обслуживанию бюджетов. За I полугодие т. г. расходы в рамках программы составили 33153,3 тыс. руб. или 48,5% от планового объема.