# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2018 год

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2020 годы»

# «Согласовано»

# _______________

# начальник отдела городского хозяйства

# администрации МО Приозерский муниципальный

# район Ленинградской области

# Берстнев А.Р.

# г. Приозерск

# 25.02.2019 г.

# Ответственное лицо: ведущий специалист отдела городского хозяйства – Бушуева Анастасия Александровна, тел. 36-286, эл.почта: admotdelpriozersk@yandex.ru

Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2018 - 2020 годы»

за 2018 год

Программа утверждена постановлением администрации от 25 декабря 2017 года № 4043, изменения внесены в программу постановлениями администрации от 24 августа 2018 года № 2869, от 29 января 2019 года № 189.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| 1. | Актуализация схемы теплоснабжения г.Приозерска | 99,0 т.р., в т.ч. ОБ-0, МБ- 99,0 т.р. | 99,00 т.р., в т.ч. ОБ-0, МБ- 99,0 т.р. |  |
| 2. | Установка АИТП с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах г.Приозерска | 33 882,2 т.р., в т.ч. ОБ- 30 494,0 т.р., МБ– 3 388,2 т.р. | 33 882,2 т.р., в т.ч. ОБ- 30 494,0 т.р., МБ– 3 388,2 т.р. | установлено 13 АИТП в 11 МКД |
|  | Итого по подпрограмме | 33 981,2 т.р., в т.ч. ОБ- 30 494,0 т.р., МБ- 3 487,2 т.р. | 33 981,2 т.р., в т.ч. ОБ- 30 494,0 т.р., МБ- 3 487,2 т.р. |  |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| 1 | Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5 192,9 т.р., в т.ч. ОБ- 3 467,9 т.р., МБ- 1 725,0 т.р. | 2 369,2 т.р., в т.ч. ОБ- 647,2 т.р., МБ- 1 722,0 т.р. | По двум этапам приостановка работ, по 4-му этапу проведена корректировка ПСД и направлена повторно на гос.экспертизу, работы будут продолжены после получения положительного заключения. По 5-му этапу приостановка работ, в связи с оформлением земельных участков принадлежащих землям Гослесфонда |
|  | Итого по подпрограмме | 5 192,9 т.р., в т.ч. ОБ- 3 467,9 т.р., МБ- 1 725,0 т.р. | 2 369,2 т.р., в т.ч. ОБ- 647,2 т.р., МБ- 1 722,0 т.р. |  |
| Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска, 1 этап, | 106,9 т.р., в т.ч. ОБ-0, МБ- 106,9 т.р. | 106,9 т.р., в т.ч. ОБ-0, МБ- 106,9 т.р. | Окончательный расчет по строительному и авторскому надзору |
| 2 | Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностного водозабора оз. Ладожское и артезианской скважины № 6 | 44,6 т.р., в т.ч. ОБ-0, МБ- 44,6 т.р. | 44,6 т.р., в т.ч. ОБ-0, МБ- 44,6 т.р. |  |
| 3 | Актуализация схемы водоснабжения г.Приозерска | 99,0 т.р., в т.ч. ОБ-0, МБ- 99,0 т.р. | 99,0 т.р., в т.ч. ОБ-0, МБ- 99,0 т.р. |  |
| 4 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска. | 7 008,8 т.р., в т.ч. ОБ- 6 479,3 т.р., МБ- 529,5 т.р. | 6 968,3 т.р., в т.ч. ОБ- 6 438,8 т.р., МБ- 529,5 т.р. |  |
| 5 | Ремонт объектов водоснабжения | 33 641,0 т.р., в т.ч. ОБ- 30 094,4 т.р., МБ- 3 546,6 т.р | 33 482,6 т.р., в т.ч. ОБ- 29 936,0 т.р., МБ- 3 546,6 т.р |  |
|  | Итого по подпрограмме | 40 900,3 т.р., в т.ч. ОБ- 36 573,7 т.р., МБ- 4 326,6 т.р. | 40 701,4 т.р., в т.ч. ОБ- 36 374,8 т.р., МБ- 4 326,6 т.р. |  |
| Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| 1 | Возмещение убытков бани г. Приозерска | 2 077,4 т.р., в т.ч. МБ- 2 077,4 т.р. | 2 077,4 т.р., в т.ч. МБ- 2 077,4 т.р. | Оплачены убытки городской бани за 2018 год |
| 2 | Прочие мероприятия | 31,6 т.р., в т.ч. МБ– 31,6 т.р. | 31,6 т.р., в т.ч. МБ- 31,6 т.р. |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2 109,0 т.р., в т.ч. МБ- 2 109,0 т.р. | 2 109,0 т.р., в т.ч. МБ- 2 109,0 т.р |  |
|  | ВСЕГО: | 82 183,4 т.р., в т.ч. ОБ- 70 535,6 т.р., МБ- 11 647,8 т.р. | 79 160,8 т.р., в т.ч. ОБ- 67 516,0 т.р., МБ- 11 644,8 т.р. |  |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

# «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2020 годы»

# за 2018 год

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2020 годы»  (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 25 декабря 2017 года № 4043.

Изменения Программы утверждены постановлениями администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 24 августа 2018 года № 2869, от 29 января 2019 года № 189.

В программу внесены следующие изменения:

- пункт 4.2. дополнен прогнозной оценкой ресурсного обеспечения в 2018 году мероприятия 1.5. «Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в МКД г.Приозерска», и адресным перечнем многоквартирных домов г.Приозерска на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (Таблица 10 (а)), в соответствии с постановлением №2869 от 24.08.2018 г.;

- в пункте 5 подпрограммы 1 изменены целевые показатели в Таблице 14. - Плановые значения целевых показателей подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение»;

- изменено название Таблицы 16 пункта 7 подпрограммы 2 на «Плановые значения целевых показателей подпрограммы «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»;

- исключение из текста организации коммунального комплекса АО «Тепловые сети» как поставщика услуг теплоснабжения,  в связи с присвоением статуса единой теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс».

- пункт 4.2. дополнен прогнозной оценкой ресурсного обеспечения в 2019 году мероприятия 1.5. «Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в МКД г. Приозерска», и адресным перечнем многоквартирных домов г.Приозерска на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (Таблица 10 (б)), в соответствии с постановлением №182 от 29.01.2019 г.;

- изменение и добавление в Таблицу 15 бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2:

- в 2018 году: ОБ-3467,9 тыс. руб., МБ-1725,0 тыс. руб., всего-5192,9 тыс. руб;

- в 2019 году МБ-1400,0 тыс.руб..

- в пункте 7 подпрограммы 2 изменены целевые показатели в Таблице 16.- Плановые значения целевых показателей подпрограммы «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»;

- в пункте 4 подпрограммы 3 изменены целевые показатели в Таблице 23.- «Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение»;

- в пункте 4 подпрограммы 4 изменены целевые показатели в таблице 24.- «Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение».

Изменение названий мероприятий в подпрограммах.

В подпрограмме 3:

-мероприятие 3.1. Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностного водозабора оз. Ладожское и артезианской скважины № 6  изменено на «Реконструкция системы водоснабжения г.Приозерска, 1 этап»;

-мероприятие 3.2. Актуализация схемы водоснабжения водоотведения г. Приозерска изменено на «Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностного водозабора оз. Ладожское и артезианской скважины № 6»;

-мероприятие 3.3. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска изменено на «Актуализация схемы водоснабжения водоотведения г. Приозерска»;

-мероприятие 3.4. Подключение канализационной сети заводской части г. Приозерска к централизованной системе водоотведения г. Приозерска, ПИР, гос. экспертиза изменено на «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска»;

Исключить мероприятие Подключение канализационной сети заводской части г. Приозерска к централизованной системе водоотведения г. Приозерска, ПИР, гос. экспертиза из текста программы

Добавление в список мероприятий:

-мероприятие 4.2. «Прочие мероприятия».

Изменения местного бюджета и областного бюджета в 2018 году

связаны с изменениями ряда областных программ.

| № | Название | Бюджет | 2018 г., тыс.руб. | Изменения 2019 г., тыс. руб. | Изменения 2020 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 | ОБ | 30494,0 | 12720,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 3487,2 | 3330,0 | 150,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 | ОБ | 3467,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1725,0 | 1400,0 | 900,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 | ОБ | 36573,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 4326,6 | 390,0 | 600,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 | ОБ | - | - | - |
|  |  | МБ | 2109,0 | 2200,0 | 2300,0 |
| 5 | Общий объем финансирования программы | Итого: | 82183,4 | 20040,0 | 3950,0 |
|  |  | ФБ | - | - | - |
|  |  | ОБ | 70535,6 | 12720,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 11647,8 | 7350,0 | 3950,0 |

ВСЕГО: по проекту программы  82 183,4 тыс. руб., в т.ч., из ОБ –  70 535,6 тыс. руб., из МБ –  11 647,8 тыс. руб.

Фактическое финансирование Программы в 2018 г. составило 79 160,8 тыс.руб, в том числе по источникам: областной бюджет – 67 516,0 тыс.руб., бюджет МО Приозерское городское поселение – 11 644,8 тыс.руб.

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 67 516,0 тыс.руб., что составляет 85% от исполненного бюджета Программы.

Программа исполняется в рамках четырех подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение»;

- подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»;

- подпрограмма 3 «Водоснабжение  и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение»;

- подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение».

Участие подрядных организаций в мероприятиях по программе:

- ООО «ДИВАЙС ИНЖИНИРИНГ» (актуализация схемы теплоснабжения);

- АО «Теплоэнергомонтаж» (установка АИТП в многоквартирных домах);

- ООО «Научно-технический центр «ГИПРОГРАД» (разработка схемы водоснабжения и водоотведения);

- ООО «СЗИ-Комплекс» (проектно-изыскательные работы и строительные работы в рамках мероприятий по газоснабжению, а также реконструкция системы водоснабжения г.Приозерска, 1 этап, строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части);

- ООО «Экологические услуги» (разработка зоны санитарной охраны скважины г.Приозерска);

- ООО «СВС ИНЖИНИРИНГ» (ремонт объектов водоснабжения).

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2018 года составило:

| Наименование Подпрограммы | Сумма, план 2018 г., тыс.руб. | Сумма, факт 2018г., тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 -Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 33 981,2 30 494,0 3 487,2 | 33 981,2 30 494,0 3 487,2 | 100 |
| Подпрограмма 2 - Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 5 192,9 3 467,9 1 725,0 | 2 369,2 647,2 1 722,0 | 46 |
| Подпрограмма 3 - Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 40 900,3 36 573,7 4 326,6 | 40 701,4 36 374,8 4 326,6 | 99,5 |
| Подпрограмма 4 - Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение в т.ч.: местный бюджет- | 2 109,0 2 109,0 | 2 109,0 2 109,0 | 100 |
| Итого: в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 82 183,4 70 535,6 11 647,8 | 79 160,8 67 516,0 11 644,8 | 96 |

Финансирование Программы за отчетный период выполнено на 96%. Это объясняется тем, что Подпрограмма 2 выполнена на 46%, так как по двум этапам приостановка работ, по 4-му этапу проведена корректировка ПСД и направлена повторно на гос.экспертизу, работы будут продолжены после получения положительного заключения. По 5-му этапу приостановка работ, в связи с оформлением земельных участков принадлежащих землям Гослесфонда. Подпрограмма 3 выполнена на 99,5%, так как работы оплачены по факту выполненных работ.

Областные средства, полученные из бюджета Ленинградской области за прошедший год в размере 67 516,0 тыс. руб., направлены на:

1. Установка АИТП с часовым и погодным регулированием в МКД 30 494,0 тыс. руб.

2. Строительные работы  газопровода 647,2 тыс. руб.

3. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части 6 438,8  тыс. руб.

4. Ремонт объектов водоснабжения 29 936,0 тыс. руб.

Полученные результаты реализации Программы в 2018 году

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 г. | Факт 2018 г. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество индивидуальных приборов учета, подлежащих установке | ед. | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Количество многоквартирных домов, установивших АИТП | ед. | 11 | 11 | 100 |
| 3 | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Протяженность построенных сетей газопровода | км. | 50,6 | 35,6 | 70 |
| 5 | Техническая готовность объекта газораспределительных сетей | % | 100 | 83,5 | 84 |
| 6 | Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту | п.м. | 2204 | 2457 | 112 |
| 7 | Техническая готовность объектов | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Количество проектной документации | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 9 | Посещаемость бани | чел. | 30800 | 32329 | 105 |

Целевые показатели в целом по Программе исполнены с положительной динамикой. Индивидуальные приборы учета в 2018 году не установлены, от запланированных 6 приборов учета. Это связано с тем, что, в одном случае, отсутствует техническая возможность установки приборов учета,  в другом случае, наниматели отсутствовали по месту своего проживания и попасть в жилые помещения не представлялось возможности. АИТП установлено в количестве 13 шт. в 11 МКД, поэтому их процент выполнения составил 100 %. Техническая готовность объекта распределительного газопровода  составила 84 %,  ввиду того, что по двум этапам приостановка работ, по 4-му этапу проведена корректировка ПСД и направлена повторно на гос.экспертизу, работы будут продолжены после получения положительного заключения. По 5-му этапу приостановка работ, в связи с оформлением земельных участков принадлежащих землям Гослесфонда. Количество погонных метров водопроводных сетей отремонтировано больше, в связи с  тем, что при вскрытии участка трубопровода выявлена необходимость дополнительной замены сети, что составило 112 %. Как и планировалось разработано 2 проекта по объекту «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска», на основании выделения 2-х проектных пусковых комплексов (этапов). Количество граждан, посетивших городскую баню, в 2018 году было больше на 1529 человек от запланированных 30800, что составило 105 %.

Полученные результаты реализации Программы  в разрезе Подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 г. | Факт 2018 г. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество индивидуальных приборов учета, подлежащих установке | ед. | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Количество многоквартирных домов, установивших АИТП | ед. | 11 | 11 | 100 |
| 3 | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 100 |

По Подпрограмме 1:  По подпрограмме в 2018 году индивидуальные приборы учета не установлены, от запланированных 6 приборов учета. Это связано с тем, что, в одном случае, отсутствует техническая возможность установки приборов учета,  в другом случае, наниматели отсутствовали по месту своего проживания и попасть в жилые помещения не представлялось возможным. АИТП установлено в количестве 13 шт. в 11 МКД, поэтому их процент выполнения составил 100 %. Актуализирована схема теплоснабжения, поэтому процент выполнения составил 100 %.

Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 г. | Факт 2018 г. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность построенных сетей | км. | 50,6 | 35,6 | 70 |
| 2 | Техническая готовность объекта | % | 100 | 83,5 | 84 |

По Подпрограмме 2: Подпрограмма выполняется в соответствии с планом. Техническая готовность объекта распределительного газопровода  составила 84 %,  ввиду того, что по двум этапам приостановка работ, по 4-му этапу проведена корректировка ПСД и направлена повторно на гос.экспертизу, работы будут продолжены после получения положительного заключения. По 5-му этапу приостановка работ, в связи с оформлением земельных участков принадлежащих землям Гослесфонда.

Подпрограмма 3 «Водоснабжение  и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 г. | Факт 2018 г. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Техническая готовность объектов | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту | п.м. | 2204 | 2457 | 112 |
| 3 | Количество проектной документации | ед. | 2 | 2 | 100 |

По Подпрограмме 3: Количество погонных метров водопроводных сетей отремонтировано больше, в связи с  тем, что при вскрытии участка трубопровода выявлена необходимость дополнительной замены сети, что составило 112 %. Как и планировалось разработано 2 проекта по объекту «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска», на основании выделения 2-х проектных пусковых комплексов (этапов).

Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 г. тыс.руб. | Факт 2018 г. тыс.руб. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Посещаемость бани | чел. | 30800 | 32329 | 105 |

По подпрограмме 4: Количество граждан, посетивших городскую баню, в 2018 году было больше на 1529 человек от запланированных 30800, что составило 105 %.

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (0+100+100+70+84+100+112+100+105) / 9= 86%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 86 / 96 * 100= 90 %

Эффективность реализации Программы в 2018 году соответствует плановым результатам при запланированном объеме денежных средств.