ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«МОЛОДЕЖЬ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА»

НА 2025-2030 годы за 2025 год

СОГЛАСОВАНО

_______________________

Заместитель главы

администрации  Приозерского

муниципального района Ленинградской области

Кириллова И.М.

г. Приозерск

Ответственное лицо: начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Роммель Татьяна Сергеевна, тел. 35-657, эл. почта molodprioz@yandex.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы «Молодежь Приозерского района» на 2025 -2030 годы» за 2025 год

Муниципальная программа «Молодежь Приозерского района» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 11 декабря 2023 года № 4298.

Фактическое финансирование Программы за 2025 год составило 7 140,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 312,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период январь - декабрь 2025 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программа «Молодежь Приозерского района» | 7 596,4 (7 283,8 – м.б., 312,6 – о.б.) | 7 453,3 (7 140,7 – м.б., 312,6 – о.б.) | 98,1% |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение массовых молодежных мероприятий» | 7 245,1 | 7 102,0 |  |
| 1.1 | Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | 33,0 | 33,0 | 100% |
| 1.2 | Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию молодежи | 290,6 | 290,6 | 100% |
| 1.3 | Мероприятия, способствующие формированию толерантного сознания молодежи | 20,0 | 20,0 | 100% |
| 1.4 | Мероприятия и акция по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на реализацию научно-технического и творческого потенциала, стимулирование инновационной деятельности молодых людей | 150,0 | 150,0 | 100% |
| 1.6 | Организация и проведение массовых молодежных мероприятий | 2 204,5 | 2 204,5 | 100% |
| 1.7 | .Мероприятия по поддержке программ и проектов общественных объединений и молодежных инициатив, участвующих в реализации молодежной политики | 342,6 | 342,6 | 100% |
| 1.8 | Мероприятие «Развитие добровольческого (волонтерского) движения молодежи» | 63,0 | 63,0 | 100% |
| 1.9 | Мероприятия по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 1 783,6 | 1 783,6 | 100% |
| 1.10 | .Мероприятия по развитию профессионального уровня и информированности специалистов, работающих в сфере молодежной политики | 28,0 | 28,0 | 100% |
| 1.11 | Мероприятие «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | 2 329,8 | 2 186,7 | 93,8% |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи» | 351,3 (38,7 – м.б., 312,6 – о.б) | 351,3 (38,7 – м.б., 312,6 – о.б) |  |
| 2.1 | Мероприятие «Работа Губернаторского молодежного трудового отряда» | 351,3 (38,7 – м.б., 312,6 – о.б) | 351,3 (38,7 – м.б., 312,6 – о.б) | 100% |

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- расходы на организацию и проведение молодежных мероприятий;

- расходы на деятельность муниципального казенного учреждения «ММЦ «Дом-К47»;

- расходы на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи.

2.Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период январь – декабрь 2025 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | Кол-во мероприятий Человек | 13 750 | 18 1100 | 138,4 146,7 |
| 2 | Реализация научно-технического и творческого потенциала, стимулирование инновационной деятельности молодых людей; организация и проведение массовых молодежных мероприятий | Кол-во мероприятий человек | 7 800 | 11 820 | 157,1 102,5 |
| 3 | Поддержка программ и проектов общественных объединений и молодежных инициатив. Развитие добровольческого (волонтерского) движения молодежи | Кол-во мероприятий | 12 | 12 | 100,0 |
| 4 | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | Кол-во человек | 135 | 162 | 120,0 |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (138,4+146,7 + 157,1+102,5 +100,0 + 120,0)/6 = 127,45%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (127,45/98,1)*100=129,9%

Эффективность реализации Программы запланированная - фактический объем финансирования мероприятий Программы позволил достичь уровня всех запланированных целевых показателей.