ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежь Приозерского района» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2022-2024 годы» за 2024 год

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы

администрации Приозерского

муниципального района Ленинградской области

Кириллова И.М.

г. Приозерск

Ответственное лицо: начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политикеТатьяна Сергеевна Роммель, тел. 35-657, эл. почта [molodprioz@yandex.ru](mailto:molodprioz@yandex.ru)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы «Молодежь Приозерского района» в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 -2024 годы» за 2024 год

Муниципальная программа « Молодежь Приозерского района» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 23 декабря 2021 года № 4598.

Изменения в Программу были внесены в целях приведения в соответствие на основании решения Совета депутатов Призерского муниципального района Ленинградской области от 28.12.2024 г. №30 "О внесении изменений в решение от 19 декабря 2023 года № 271 «О бюджете Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

Фактическое финансирование Программы в 2024 году составило 4703,7 тыс. руб., за счет средств областного и местного бюджетов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,  примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| **1.Комплекс процессных мероприятий «Проведение массовых молодежных мероприятий»** | **4493,9-МБ** | **4352,4-МБ** |  |
| 1.1. Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | 33,0 | 33,0 | 100% |
| 1.2. Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию молодежи | 390,6 | 390,6 | 100% |
| 1.3.Мероприятия, способствующие формированию толерантного сознания молодежи | 20,0 | 20,0 | 100% |
| 1.4.Мероприятия и акция по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 1.5.Мероприятия, направленные на реализацию научно-технического и творческого потенциала, стимулирование инновационной деятельности молодых людей» | 166,0 | 166,0 | 100% |
| 1.6.Организация и проведение массовых молодежных мероприятий | 2411,3 | 2411,4 | 100% |
| 1.7.Мероприятия по поддержке программ и проектов общественных объединений и молодежных инициатив, участвующих в реализации молодежной политики | 250,0 | 250,0 | 100% |
| 1.8.Мероприятие «Развитие добровольческого (волонтерского) движения молодежи» | 63,0 | 63,0 | 100% |
| 1.9. Мероприятия по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 1100,0 | 958,4 | 87,1% |
| 1.10.Мероприятия по развитию профессионального уровня и информированности специалистов, работающих в сфере молодежной политики. | 10,0 | 10,0 | 100% |
| 1.11.Мероприятие «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | 50,0 | 50,0 | 100% |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи» | 351,3 | 351,3 | 100% |
| 2.1.Мероприятие  «Работа Губернаторского молодежного трудового отряда» | 312,6 – о.б.,  38,7 – м. б.) | 312,6 – о.б.,  38,7 – м. б.) | 100% |
| ИТОГО: | **4845,2 \***  **(312,6 – о. б.,**  **4532,6 – м. б.)** | **4703,7 \***  **(312,6 – о. б.,**  **4391,1 – м. б.)** | 97,1 **%** |

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

**В гражданско- патриотическом и духовнонравственном воспитании молодежи:**

* акция «Лента цвета оливы»;
* акция «Блокадный хлеб»;
* акция «Свеча Памяти»
* мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества;
* акция «Вам любимые!»;
* акция «Георгиевская ленточка»;
* акция «Спасибо мамам!»;
* торжественные церемонии вручения паспортов гражданам РФ;

**В формировании толерантного сознания молодежи:**

* Акция солидарности в борьбе с терроризмом

**В реализации научно-технического и творческого потенциала, стимулирование инновационной деятельности молодых людей; организация и проведение массовых молодежных мероприятий:**

* молодежная премия главы администрации;
* районный конкурс «Жемчужина Вуоксы»;
* районный конкурс «А ну-ка, парни!»;
* мероприятия, посвященные дню молодёжи;
* 3 муниципальный молодежный фестиваль "В центре"

**В поддержке программ и проектов общественных объединений и молодежных инициатив. Развитие добровольческого (волонтерского) движения молодежи:**

* торжественная церемония подведения итогов 2024 года в сфере молодежной политики;
* день добровольца;
* Районный конкурс «Доброволец Приозерского района»
* акция приуроченная ко дню борьбы со СПИДом.

**В содействии трудовой адаптации и занятости молодежи:**

• трудовые бригады в летний период

**В развитии профессионального уровня и информированности специалистов, работающих в сфере молодежной политики. Развитие инфраструктуры молодежной политики:**

* Семинары и обучающие программы

**В профилактике асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи:**

* работа Губернаторского молодежного трудового отряда

Все запланированные мероприятия муниципальной программы в 2024 году реализованы и исполнены в полном обьеме. Переносов мероприятий на 2025 год нет.

Достижение целевых показателей Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Степено достижения % выполнения |
| 2023 год | 2024 | |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Молодежь Приозерского района 2022 - 2024 годы» | | | | | |
| 1 | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | Кол-во мероприятий  человек | 12  800 | 12  850 | 12  950 | 111,7% |
| 2 | Формирование толерантного сознания молодежи | Кол-во мероприятий  человек | 4  350 | 4  350 | 4  350 | 100% |
| 3 | Реализация научно-технического и творческого потенциала, стимулирование инновационной деятельности молодых людей; организация и проведение массовых молодежных мероприятий | Кол-во мероприятий  человек | 7  900 | 7  900 | 7  900 | 100% |
| 4 | Поддержка программ и проектов общественных объединений и молодежных инициатив. Развитие добровольческого (волонтерского) движения молодежи | Кол-во мероприятий | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 5 | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | Кол-во человек | 140 | 140 | 140 | 100% |
| 6 | Развитие профессионального уровня и информированности специалистов, работающих в сфере молодежной политики.  Развитие инфраструктуры молодежной политики | Кол-во мероприятий  человек | 5  15 | 5  15 | 5  15 | 100% |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила %

Ht = (111,7 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 6 = 101,9 %

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (101,9 / 97,1)\*100 = 104,9%

Эффективность реализации Программы запланированная - фактический объем финансирования мероприятий Программы позволил достичь уровня запланированных целевых показателей.