ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИОЗЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2022-2024 ГОДЫ

ЗА 2024 ГОД

Согласовано

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы по социальным вопросам

и внутренней политике

администрации Приозерского муниципального района

Ленинградской области Кириллова И.М.

г. Приозерск

01.02.2025 г.

Ответственное лицо: заместитель председателя комитета образования администрации Приозерского муниципального района: Скворцов С.А. тел 35-814, эл.почта: priozerk-ko1@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы

за 2024 год

Муниципальная программа Приозерского муниципального района Ленинградской области «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 января 2022 года № 202 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы (с изменениями от 14апреля 2023 года №1438, от 25 сентября 2023 года №3418, от 17 октября 2023 года №3697, от 12 апреля 2024 года №1122, от 28 февраля 2025 года №607).

Фактическое финансирование Программы в 2024 г. составило 2 120 563,9 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- федеральный бюджет – 93,070,0 тыс. руб.

- областной бюджет – 1 294 988,0 тыс. руб.

- местный бюджет – 732 505,9 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Региональный проект "Современная школа" | 21 028,6  ФБ 12 539,4  ОБ 6 176,1  МБ 2 313,1 | 21 028,6  ФБ 12 539,4  ОБ 6 176,1  МБ 2 313,1 | 100 % |
| 1.1 | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 21 028,6  ФБ 12 539,4  ОБ 6 176,1  МБ 2 313,1 | 21 028,6  ФБ 12 539,4  ОБ 6 176,1  МБ 2 313,1 | 100 % |
| 2. | Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 3 371,4  ФБ 788,0  ОБ 2 212,5  МБ 370,9 | 3 371,4  ФБ 788,0  ОБ 2 212,5  МБ 370,9 | 100 % |
| 2.1 | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 2 166,7  ФБ 69,6  ОБ 1 858,7  МБ 238,4 | 2 166,7  ФБ 69,6  ОБ 1 858,7  МБ 238,4 | 100 % |
| 2.2. | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 1 204,7  ФБ  718,3  ОБ 353,8  МБ 132,6 | 1 204,7  ФБ  718,3  ОБ 353,8  МБ 132,6 | 100 % |
| 3 | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 7 097,5  ФБ 4 232,3  ОБ 2 084,5  МБ 780,7 | 7 097,5  ФБ 4 232,3  ОБ 2 084,5  МБ 780,7 | 100 % |
| 3.1 | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 7 097,5  ФБ 4 232,3  ОБ 2 084,5  МБ 780,7 | 7 097,5  ФБ 4 232,3  ОБ 2 084,5  МБ 780,7 | 100 % |
| 4. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 2 125,5  ФБ 1 424,1  ОБ 701,4  МБ 0,0 | 2 125,5  ФБ 1 424,1  ОБ 701,4  МБ 0,0 | 100 % |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2 125,5  ФБ 1 424,1  ОБ 701,4  МБ 0,0 | 2 125,5  ФБ 1 424,1  ОБ 701,4  МБ 0,0 | 100 % |
| 5. | Отраслевые проекты | 195 258,6  ФБ 19 530,1  ОБ 114 168,6  МБ 61 559,9 | 180 325,3  ФБ 19 530,1  ОБ 104 932,2  МБ 55 862,9 | 92,4 % |
| 5.1 | Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" | 24 103,7  ФБ 0,0  ОБ 19 533,5  МБ 4 570,2 | 13 731,3  ФБ 0,0  ОБ 10 302,0  МБ 3 429,3 | 57 % |
| 5.1.1 | Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | 2 156,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 2 156,0 | 2 156,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 2 156,0 | 100 % |
| 5.1.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| 5.1.3 | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | 1 202,8  ФБ 0,0  ОБ 1 070,5  МБ 132,3 | 1 202,8  ФБ 0,0  ОБ 1 070,5  МБ 132,3 | 100 % |
| 5.1.4. | Реновация организаций дошкольного образования | 20 744,9  ФБ 0,0  ОБ 18 463,0  МБ 2 281,9 | 10 372,5  ФБ 0,0  ОБ 9 231,5  МБ 1 141,0 | 50 % |
| 5.2. | Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования" | 171 154,9  ФБ 19 530,1  ОБ 94 635,1  МБ 56 989,7 | 166 594,1  ФБ 19 530,1  ОБ 94 630,3  МБ 52 433,7 | 97,3 % |
| 5.2.1. | Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | 42 879,4  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 42 879,4 | 38 324,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 38 324,0 | 89,3 % |
| 5.2.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| 5.2.3. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 39 857,3  ФБ 19 530,1  ОБ 15 942,9  МБ 4 384,3 | 39 857,3  ФБ 19 530,1  ОБ 15 942,9  МБ 4 384,3 | 100 % |
| 5.2.4. | Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | 4 905,1  ФБ 0,0  ОБ 4 365,5  МБ 539,6 | 4 905,1  ФБ 0,0  ОБ 4 365,5  МБ 539,6 | 100 % |
| 5.2.5. | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | 956,9  ФБ 0,0  ОБ 851,6  МБ 105,3 | 956,9  ФБ 0,0  ОБ 851,6  МБ 105,3 | 100 % |
| 5.2.6. | Реновация организаций общего образования | 73 048,9  ФБ 0,0  ОБ 65 013,5  МБ 8 035,4 | 73 048,9  ФБ 0,0  ОБ 65 013,5  МБ 8 035,4 | 100 % |
| 5.2.7. | Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| 5.2.8. | Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций | 9 507,3  ФБ 0,0  ОБ 8 461,5  МБ 1 045,8 | 9 501,9  ФБ 0,0  ОБ 8 456,7  МБ 1 045,2 | 99,9 |
| Процессная часть 2024 год | | | | |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования" | 652 883,6  ФБ 0,0  ОБ 396 705,0  МБ 256 178,6 | 646 750,7  ФБ 0,0  ОБ 395 981,9  МБ 250 768,8 | 99,1 % |
| 1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 216 426,7  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 216 426,7 | 211 929,7  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 211 929,7 | 97,9 % |
| 1.2 | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 16 122,8  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 16 122,8 | 15 210,5  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 15 210,5 | 94,3% |
| 1.3 | Мероприятия в области образования | 23 453,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 23 453,0 | 23 452,8  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 23 452,8 | 99,9 % |
| 1.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 384 773,0  ФБ 0,0  ОБ 384 773,0  МБ 0,0 | 384 773,0  ФБ 0,0  ОБ 384 773,0  МБ 0,0 | 100% |
| 1.5 | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ОО, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 8 587,0  ФБ 0,0  ОБ 8 587,0  МБ 0,0 | 7 869,1  ФБ 0,0  ОБ 7 869,1  МБ 0,0 | 91,6 % |
| 1.6 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 3 521,1  ФБ 0,0  ОБ 3 345,0  МБ 176,1 | 3 515,6  ФБ 0,0  ОБ 3 339,8  МБ 175,8 | 99,8 % |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего и дополнительного образования» | 1 086 233,5  ФБ 37 360,0  ОБ 682 317,7  МБ 366 555,8 | 1 083 788,9  ФБ 37 360,0  ОБ 682 317,7  МБ 364 111,2 | 99,8 % |
| 2.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| 2.2. | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 272 289,2  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 272 289,2 | 269 844,6  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 269 844,6 | 99,1 % |
| 2.3. | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений по персонифицированному финансированию | 23 810,1  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 23 810,1 | 23 810,1  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 23 810,1 | 100 % |
| 2.4. | Мероприятия в области образования | 70 356,5  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 70 356,5 | 70 356,5  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 70 356,5 | 100 % |
| 2.5. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 36 886,1  ФБ 36 886,1  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 36 886,1  ФБ 36 886,1  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 100 % |
| 2.6. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории Сириус, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 473,9  ФБ 473,9  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 473,9  ФБ 473,9  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 100 % |
| 2.7. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 677 708,9  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 677 708,9 | 677 708,9  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 677 708,9 | 100 % |
| 2.8. | Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 2708,8  ФБ 0,0  ОБ 2708,8  МБ 0,0 | 2708,8  ФБ 0,0  ОБ 2708,8  МБ 0,0 | 100 % |
| 2.9. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 2000,0  ФБ 0,0  ОБ 1 900,0  МБ 100,0 | 2000,0  ФБ 0,0  ОБ 1 900,0  МБ 100,0 | 100 % |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация программ дополнительного профессионального образования для развития кадрового потенциала" | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| 3.1. | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление социальных гарантий учащимся, обучающимся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 65 426,2  ФБ 17 196,1  ОБ 48 230,1  МБ 0,0 | 64 594,6  ФБ 17 196,1  ОБ 47 398,4  МБ 0,0 | 98,7 % |
| 4.1. | Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области | 20 365,8  ФБ 0,0  ОБ 20 365,8  МБ 0,0 | 19 534,2  ФБ 0,0  ОБ 19 534,2  МБ 0,0 | 95,9 % |
| 4.2. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 11 342,5  ФБ 0,0  ОБ 11 342,5  МБ 0,0 | 11 342,5  ФБ 0,0  ОБ 11 342,5  МБ 0,0 | 100 % |
| 4.3. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 33 717,9  ФБ 17 196,1  ОБ 16 521,8  МБ 0,0 | 33 717,9  ФБ 17 196,1  ОБ 16 521,8  МБ 0,0 | 100 % |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" | 38 587,1  ФБ 0,0  ОБ 14 834,8  МБ 23 752,3 | 38 558,7  ФБ 0,0  ОБ 14 834,8  МБ 23 723,9 | 99,9 % |
| 5.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 3 812,5  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 3 812,5 | 3 784,1  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 3 784,1 | 99,2 % |
| 5.2. | Мероприятия в области образования | 18 106,2  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 18 106,2 | 18 106,2  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 18 106,2 | 100 % |
| 5.3. | Организация отдыха детей в каникулярное время | 6 476,4  ФБ 0,0  ОБ 5 764,0  МБ 712,4 | 6 476,4  ФБ 0,0  ОБ 5 764,0  МБ 712,4 | 100 % |
| 5.4. | Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | 10 192,0  ФБ 0,0  ОБ 9 070,8  МБ 1 121,2 | 10 191,9  ФБ 0,0  ОБ 9 070,8  МБ 1 121,1 | 100 % |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 42 291,4  ФБ 0,0  ОБ 42 291,4  МБ 0,0 | 38 348,3  ФБ 0,0  ОБ 38 348,3  МБ 0,0 | 90,7 % |
| 6.1. | Осуществление полномочий по организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 11 109,2  ФБ 0,0  ОБ 11 109,2  МБ 0,0 | 10 102,5  ФБ 0,0  ОБ 10 102,5  МБ 0,0 | 90,9 % |
| 6.2. | Осуществление полномочий по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2 459,1  ФБ 0,0  ОБ 2 459,1  МБ 0,0 | 2 459,1  ФБ 0,0  ОБ 2 459,1  МБ 0,0 | 100 % |
| 6.3. | Осуществление полномочий по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | 23 419,6  ФБ 0,0  ОБ 23 419,6  МБ 0,0 | 20 911,1  ФБ 0,0  ОБ 20 911,1  МБ 0,0 | 89,3 % |
| 6.4. | Осуществление полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 625,1  ФБ 0,0  ОБ 625,1  МБ 0,0 | 570,1  ФБ 0,0  ОБ 570,1  МБ 0,0 | 91,2 % |
| 6.5. | Осуществление полномочий по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | 240,0  ФБ 0,0  ОБ 240,0  МБ 0,0 | 160,0  ФБ 0,0  ОБ 160,0  МБ 0,0 | 66,6 % |
| 6.6. | Осуществление полномочий по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | 75,0  ФБ 0,0  ОБ 75,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0% |
| 6.7. | Осуществление полномочий по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | 4 200,0  ФБ 0,0  ОБ 4 200,0  МБ 0,0 | 4 020,0  ФБ 0,0  ОБ 4 020,0  МБ 0,0 | 95,7 % |
| 6.8. | Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по постинтернатному сопровождению | 163,4  ФБ 0,0  ОБ 163,4  МБ 0,0 | 125,6  ФБ 0,0  ОБ 125,6  МБ 0,0 | 76,9 % |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики" | 2 836,5  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 2 836,5 | 2 767,1  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 2 767,1 | 97,6 % |
| 7.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2 836,5  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 2 836,5 | 2 767,1  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 2 7671 | 97,6 % |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности образования" | 32 114,7  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 32 114,7 | 31 807,4  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 31 807,4 | 99 % |
| 8.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 32 114,7  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 32 114,7 | 31 807,4  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 31 807,4 | 99 % |
| ИТОГО | | 2 149 254,5  ФБ 93 070,0  ОБ 1 309 722,2  МБ 746 462,3 | 2 120 563,9  ФБ 93 070,0  ОБ 1 294 988,0  МБ 732 505,9 | 98,6 % |

\* плановые значения на 2024 год отображены в соответствии с решением Совета депутатов № 30 от 28 декабря 2024 года О внесении изменений в решение от 19 декабря 2023 года № 271 «О бюджете Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Реализация муниципальной программы «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы.

Федеральный проект "Современная школа" включало в себя реализацию проекта реновации. В 2024 году реновация завершена в муниципальном общеобразовательном учреждение «Мичуринская средняя общеобразовательная школа». Проведен ремонт и обновлена материально-технической база столовой и пищеблока МОУ «Джатиевская основная общеобразовательная школа». Начата модернизации МОУ «Раздольская СОШ».

На базе 9 образовательных учреждений Приозерского муниципального района были созданы центры естественно-научной, технологической направленности «Точка роста» в МОУ «СОШ №5», МОУ «Громовская СОШ» , МОУ «Мичуринская СОШ», МОУ «Петровская СОШ» МОУ «Запорожская СОШ», МОУ «Красноармейская ООШ», МОУ «Красноозерненская ООШ», МОУ «СОШ №4», МОУ «Мельниковская СОШ».

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. В рамках проекта велась работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся. Созданы новые места МОУ «Громовская СОШ», МОУ Сосновский центр образования» МОУ «Шумиловская СОШ». Осуществлен ремонт спортивного зала муниципального общеобразовательного учреждения «Приозерская начальная школа – детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы»

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитию цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности. Обеспечение материально-технической базы для внедрение цифровой образовательной среды реализовано в МОУ «СОШ№5, МОУ Запорожская ООШ.

Начата реновация организации дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9»

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Реализация проекта подразумевает проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Фактический объем финансирования мероприятий позволил достичь уровень запланированных целевых показателей:

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования"

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего и дополнительного образования»

Комплекс процессных мероприятий «Предоставление социальных гарантий учащимся, обучающимся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи"

Комплекс процессных мероприятий "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью"

Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики"

Информация о ходе реализации муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы

Достижение целевых показателей за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» | | | | | |
|  | Доля детей до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | % | 23 | 24 | 50 | Исполнено. Перевыполнено.  208%  Увеличение центров естественно-научной, технологической направленности «Точка роста» |
|  | Увеличение охвата образовательными программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 79 | 80 | 84,6 | Исполнено в полном объеме  105,7% |
|  | Увеличение охвата обучающихся системой патриотического воспитания детей | % | 25 | 24 | 74 | Исполнено в полном объеме  108,7 % |
|  | Доля образовательных организаций общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 0 | 40 | 100 | Исполнено в полном объеме  250% |
|  | Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 35 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций) | % | 20 | 31 | 20,2 | Не исполнено  65,2%  Дефицит кадров |
|  | Кол-во педагогов, принявших участие в муниципальном, региональном и заключительном этапах конкурсов педагогического мастерства | чел. | 22 | 35 | 15 | Не исполнено  42,8%  Неготовность педагогов к самопрезентации. Низкий уровень мотивации к самореализации. |
|  | Увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 87,3 | 83 | 91 | Исполнено в полном объеме  109,6% |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе функционирующих общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, спортивных сооружений | чел. | 430 | 430 | 435 | Исполнено в полном объеме  101,2 % |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых загородных стационарных оздоровительных лагерях | чел. | 10 | 12 | 10 | Исполнено  83,3 %  Варьирование детей между категориями предоставления услуги |
|  | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном, региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников | % | 30,4 | 20 | 28,5 | Исполнено. Перевыполнено. Проведена активная кампания по популяризации Олимпиад  142,5 % |
|  | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | Исполнено в полном объеме  100 % |
|  | Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейных законодательством Российской Федерации формах. | чел. | 34 | 34 | 36 | Исполнено  105,9 % |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила %

Ht = (208+105,7+108,7+ 250+65,2+42,8+109,6+101,2+83,3+142,5+100+105.9/12=118,6

Эt = (118,6/98,6) \*100%=120,3

Вывод: Эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы. Реализация программы позволила достичь уровень запланированных целевых показателей.