# Утвержден постановлением ТИК Приозерского муниципального района

# №87/762 от 16.06.2017 г.

# **ТИПОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области в единый день голосования

10 сентября 2017 года

|  |  |
| --- | --- |
| **Единый день голосования** | **10 сентября 2017 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение выборов в органы местного самоуправления  (ч.1 и ч.5 ст.6, ч.1 ст.76 ОЗ[[1]](#footnote-1)) | Не ранее 11 июня и не позднее 21 июня  Не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Совет депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение |
|  | Опубликование решения о назначении выборов  (ч.5 ст.6 ОЗ ) | Крайний срок – не позднее 26 июня  Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Совет депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение |
|  | Направление в Избирательную комиссию Ленинградской области копии решения о назначении выборов (вместе с экземпляром периодического печатного издания, в котором опубликовано решение о назначении выборов, а если такое решение также было опубликовано в сетевом издании – вместе со сведениями о таком опубликовании)  (ч.7.1 ст.6 ОЗ) | В течение одних суток со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Совет депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружной избирательных комиссий на [[2]](#footnote-2) ТИК Приозерского муниципального района с полномочиями муниципальной избирательной комссии МО Сосновское сельское поселение (далее – ТИК(ИКМО))  (ч.1 ст. 10 ОЗ № 26-оз [[3]](#footnote-3) с учетом ч.1 ст.19 ОЗ) | После решения о назначении выборов, но  не позднее дня опубликования решения о назначении выборов | ТИК (ИКМО) Приозерского муниципального района с полномочиями муниципальной избирательной комисии МО Сосновское сельское поселение (далее-ТИК (ИКМО)) |
|  | Публикация списков избирательных участков, образованных на 5-летний срок, с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования  (ч.6 ст.32 ОЗ № 26-оз) | Не позднее 31 июля  не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Глава администрации МО Сосновское сельское поселение |
| 6. | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | После опубликования решения о назначении выборов и не позднее  Сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования (21 июля) и оканчивается за 30 дней до дня голосования(10 августа). | Избирательная комиссия Ленинградской области |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Представление сведений об избирателях в ТИК (ИКМО)  (п.6 ст.17 ФЗ[[4]](#footnote-4)) | Сразу после назначения дня голосования | Главы администрациМО Сосновское сельское поселение, командиры воинских частей, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 8. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку  (ч. 1 ст.8 ОЗ) | Не позднее 29 августа  не позднее чем за 11 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО) |
| 9. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию  (ч. 3 ст.8 ОЗ) | Не позднее 30 августа  Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО) |
| 10. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и его дополнительного уточнения  (ч. 5 ст.8 ОЗ) | 30 августа  за 10 дней до дня голосования | Участковые  избирательные комиссии |
| 11. | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей  (п.16 ст.17 ФЗ) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые  избирательные комиссии |
| 12. | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей  (п.16 ст.17 ФЗ) | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно | ТИК (ИКМО) Приозерского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 3-х мандатного избирательного округа №2 (далее-ТИК (ОИК)), суд (по месту нахождения участковой комиссии) |
| 13. | Подписание выверенного и уточнённого списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии  (п.14 ст.17 ФЗ) | Не позднее 9 сентября  не позднее дня, предшествующего дню голосования | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 14. | Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги), проставление печати участковой комиссии и подписи ее председателя  (ч.4 ст.8 ОЗ) | Не позднее 9 сентября  Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковая избирательная комиссия |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Выдвижение кандидатов  ( ч.1 ст.19 ОЗ) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и до 18 часов по местному времени 23 июля  Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и до 18 часов по местному времени за 48 дней до дня голосования | Избирательные объединения,  кандидаты |
| 16. | Составление и публикация в соответствующих муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Размещение указанного списка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области. Направление указанного списка в ТИК (ИКМО) соответствующего муниципального образования  (п.9 ст.35 ФЗ) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области |
| 17. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов  (ч.5 ст.21 ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления ИКМО (ОИК) [[5]](#footnote-5), ТИК (ОИК) [[6]](#footnote-6) о выдвижении кандидата | Кандидаты, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособными |
| 18. | Представление в ТИК (ОИК) подписных листов с подписями избирателей, а также иных документов, необходимых для регистрации кандидатов  (ч.1 ст.22 ОЗ) | Не ранее 6 июля и не позднее 18.00 часов по местному времени 26 июля  Не ранее чем за 65 дней и не позднее чем до 18.00 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования | Кандидаты |
| 19. | Согласование краткого наименования политической партии, общественного объединения, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов  (часть 11 статьи 17 ОЗ) | До 18 часов по местному времени 26 июля  Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (в последний день указанного срока – до 18 часов по местному времени) | ТИК (ОИК)  уполномоченный член ТИК (ОИК) с правом решающего голоса (в случае делегирования ему таких полномочий ТИК (ОИК)) |
| 20. | Принятие решения об утверждении количества подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, а также об утверждении количества подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом сверх необходимого для регистрации и об утверждении предельного количества подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом для регистрации  (ч.2 ст.21 ОЗ) | После официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК (ОИК) |
| 21. | Извещение о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов  (ч.2 ст.24 ОЗ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК (ОИК) |
| 22. | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нём, а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах) и представленные в соответствии с областным законом, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению  (ч.2 ст.24 ОЗ ) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
| 23. | Передача кандидату копии протокола по итогам проведения проверки порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата  (ч.16 ст.23 ОЗ ) | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК (ОИК) |
| 24. | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации  крайний срок принятия решения  (ч.3 ст.24 ОЗ ) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов  не позднее 4 августа | ТИК (ОИК) |
| 25. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа  (ч.10 ст.24 ОЗ ) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК (ОИК) |
| 26. | Передача в муниципальные периодические печатные издания сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим избирательным округам  (ч.7 ст.24 ОЗ) | Не позднее чем через один день со дня принятия решения о регистрации кандидатов | ТИК (ОИК) |
| 27. | Представление в ТИК (ОИК) заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 26 ОЗ  (п.2 ст.40 ФЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 28. | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам  (ч.10 ст.38 ОЗ) | В течение 3 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в ч.4 ст.71 ОЗ | ТИК (ОИК) |
| 29. | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов)  (ч.2 ст. 27 ОЗ) | После выдвижения кандидата (кандидатов) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 30. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов)  (ч.2 ст.27 ОЗ) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами. | ТИК (ОИК) |
| 31. | Реализация зарегистрированным кандидатом права снятия своей кандидатуры  (ч.1 ст.69 ОЗ) | Не позднее  4 сентября, а по вынуждающим обстоятельствам не позднее 8 сентября  не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Кандидат |
| 32. | Аннулирование регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру  (ч.1 ст.69 ОЗ ) | Незамедлительно после поступления письменного заявления кандидата о снятии  своей кандидатуры | ТИК (ОИК) |
| 33. | Реализация избирательным объединением права отзыва выдвинутого им кандидата  (ч.3 ст.69 ОЗ ) | Не позднее 4 сентября  не позднее чем за пять дней до дня голосования, за исключением случая, предусмотренного п.11 ст.76 Федерального закона | Избирательные объединения |
| 34. | Аннулирование регистрации кандидата, отозванного избирательным объединением  (ч. 3 ст.69 ОЗ) | Незамедлительно после поступления решения избирательного объединения об отзыве кандидата | ТИК (ОИК) |

**ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35. | Агитационный период для кандидатов  (ч.1 ст.31 ОЗ) | Со дня представления кандидатом в окружную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 9 сентября  со дня представления кандидатом в окружную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Граждане Российской Федерации, кандидаты |
| 36. | Предоставление в, ТИК (ИКМО) перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (п.8 ст.47 ФЗ) | Не позднее чем на десятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу |
| 37. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (п.7 ст.47 ФЗ ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК (ИКМО) по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу |
| 38. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях  (ч.2 ст.31 ОЗ ) | С 12 августа до ноля часов  9 сентября  за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Зарегистрированные кандидаты |
| 39. | Опубликование соответствующими организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, ТИК (ИКМО)  (ч.5 ст.32 ОЗ ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий, редакции муниципальных сетевых изданий, государственные организации телерадиовещания и редакции государственных периодических печатных изданий, редакции государственных сетевых изданий, негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции негосударственных сетевых изданий |
| 40. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК (ИКМО) непосредственно либо в ТИК (ИКМО) через Избирательную комиссию Ленинградской области (вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства)  (ч.1 ст.36 ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 41. | Предоставление в ТИК (ОИК) экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов (вместе со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Представление вместе с указанными материалами в ТИК (ОИК) электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.  (ч.1 ст.36 ОЗ ) | До начала распространения агитационных материалов | кандидат |
| 42. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  (ч.4 ст.36 ОЗ) | Не позднее 10 августа  не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Органы местного самоуправления по предложению ТИК (ИКМО) |
| 43. | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  (п.7 ст.54 ФЗ) | После выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ТИК (ИКМО) |
| 44. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени  Опубликование в муниципальном периодическом печатном издании определённого в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени.  (ч.6 ст.33 ОЗ ) | По завершению регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа  \  по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО) с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей по финансовым вопросам зарегистрированных кандидатов  ТИК (ИКМО) |
| 45. | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади  (ч.6 и ч.9 ст.33, ч.6 и ч.9 ст.34 ОЗ ) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа  по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования | Муниципальные организации телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 46. | Сообщение в письменной форме в организацию телерадиовещания об отказе от использования бесплатного эфирного времени  (п.11 ст.33 ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир | Зарегистрированный кандидат |
| 47. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  (п.5 ст.53 ФЗ) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 48. | Уведомление в письменной форме ТИК (ИКМО) о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  (ч.3 ст.35 ОЗ) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 49. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов  (п.4.1 ст.53 ФЗ) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК (ИКМО) |
| 50. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений)  (п.7 ст.53 ФЗ) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | ТИК (ИКМО), по запросу которой командир соответствующей воинской части предоставил здание или помещение |
| 51. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер  (п.2 ст.53 ФЗ) | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Органы местного самоуправления |
| 52. | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу, с указанием сведений, предусмотренных статьей 45 ОЗ  (ч.8 ст.24 ОЗ) | Не позднее 25 августа  Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 53. | Опубликование своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, её размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (ч.3 ст.29 ОЗ ) | Не позднее 30 августа  не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Политические партии, выдвинувшие кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
| 54. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)  (п.3 ст.46 ФЗ) | С 5 сентября по 10 сентября включительно  в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | Средства массовой информации |
| 55. | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также на рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда  (п.4 ст.56 ФЗ) | 9 и 10 сентября  в день голосования и в день, предшествующий дню голосования | Кандидаты, распространители рекламы |
| 56. | Предоставление в ТИК (ИКМО) данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, в соответствии с формами такого учета, которые установлены ТИК (ИКМО)  (ч.8 ст.32 ОЗ) | Не позднее  20 сентября  не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, редакции сетевых изданий (независимо от формы собственности) |

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 57. | Расходы, связанные с подготовкой и проведением соответствующих муниципальных выборов, производятся за счет средств, выделяемых из местного бюджета. (ч.1 ст.37 ОЗ ) | | |
| 58. | Поступление средств на счет ТИК (ИКМО)  (ч.2 ст. 37 ОЗ) | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Местная администрация соответствующего муниципального образования |
| 59. | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета  (ч.2 ст.72 ОЗ) | Незамедлительно после получения соответствующей избирательной комиссией заявления кандидата о согласии баллотироваться, иных документов, представляемых в порядке, установленном статьей 62 ОЗ | ТИК (ОИК) |
| 60. | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда на основании соответствующего решения ТИК (ОИК)  (ч.1 ст.72 ОЗ) | После получения разрешения ТИК (ОИК) на открытие специального избирательного счета, но не позднее представления в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидаты, уполномоченные кандидата по финансовым вопросам |
| 61. | Представление кандидатом письменного уведомления о создании избирательного фонда с указанием номера специального избирательного счета и внутреннего структурного подразделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России», а в случае неперечисления средств избирательного фонда на специальный избирательный счет на основании части 1 статьи 39 ОЗ - с указанием факта создания избирательного фонда и факта неперечисления средств избирательного фонда на специальный избирательный счет[[7]](#footnote-7).  (п.3 ч.1 ст.67 ОЗ) | Одновременно с документами для регистрации | Кандидаты |
| 62. | Предоставление в ТИК (ОИК) сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счёте кандидата  (ч.6 ст.41 ОЗ) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования не реже одного раза в три операционных дня | Внутреннее структурное подразделение Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» |
| 63. | Предоставление в Избирательную комиссию Ленинградской области сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств в объеме, определенном Избирательной комиссией Ленинградской области, для последующего размещения указанных сведений на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (ч.61 ст.41 ОЗ) | В сроки и в объеме, определенном Избирательной комиссией Ленинградской области | ТИК (ИКМО) |
| 64. | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (ч.61 ст.41 ОЗ) | В сроки и в объеме, определенном Избирательной комиссией Ленинградской области | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 65. | Направление информации в муниципальное периодическое печатное издание для опубликования сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме израсходованных средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда кандидата  (ч.7 ст.41 ОЗ) | До дня голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели | ТИК (ОИК) |
| 66. | Опубликование переданных в ТИК (ИКМО) сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме израсходованных средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда кандидата  (ч.7 ст.41 ОЗ) | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 67. | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции муниципальных периодических печатных изданий, попадающих под действие статьи 47 Федерального закона, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования, для опубликования  (ч.5 ст.41 ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК (ОИК) |
| 68. | Опубликование переданных ТИК (ОИК) итоговых финансовых отчетов кандидатов  (ч.5 ст.41 ОЗ) | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 69. | Возврат (перечисление) пожертвований, внесенных с нарушением требований статьи 58 Федерального закона или анонимными жертвователями, или части пожертвования, превышающей установленный законом размер  (ч.4 ст.40 ОЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 70. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным ими средствам  (ч.1 ст.42 ОЗ ) | До представления итогового финансового отчёта | Кандидаты |
| 71. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета с приложением формы учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда и банковской справки о закрытии специального избирательного счета (об остатке средств фонда) на дату составления (подписания) отчета  (ч.2 ст.41 ОЗ ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты (за исключением кандидатов, которые избирательный фонд не создавали) |
| 72. | Представление ТИК (ИКМО) отчетов о расходовании выделенных ей средств местного бюджета в соответствующий представительный орган муниципального образования  (ч.7 ст.43 ОЗ) | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК (ИКМО) |

**ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 73. | Утверждение формы бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней  Утверждение текста бюллетеня  (ч.2 ст.46 ОЗ) | Не позднее 20 августа  не позднее чем за 20 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО)  ТИК (ОИК) |
| 74. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  ( ч.2 ст.47 ОЗ) | Не позднее 30 августа  не позднее чем за 10 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО) и участковые избирательные комиссии |
| 75. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней  (п.11 ст.63 ФЗ) | не позднее чем за два дня до получения комиссией бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК (ИКМО) |
| 76. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям  (п.13 ст.63 ФЗ) | Не позднее 8 сентября  Не позднее чем за один день до дня голосования | ТИК (ИКМО) |
| 77. | Размещение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования на сайте организующей выборы комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом  (ч. 3 ст. 48 ОЗ, п.3.1. Методических рекомендаций о порядке проведения досрочного голосования, утвержденных Постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года № 233/1480-6) | Не позднее 19 августа  Не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования | ТИК (ИКМО) |
| 78. | Размещение на стендах в помещениях соответствующих избирательных комиссий информации, предусмотренной частями 3, 4 и 5 статьи 45 ОЗ  (ч.3 ст.48 ОЗ) | Не позднее дня, предшествующего дню начала досрочного голосования | ТИК (ОИК), участковая избирательная комиссия |
| 79. | Проведение досрочного голосования  (часть 1 статьи 48 ОЗ) | С 30 августа по 5 сентября включительно  За 10- четыре дня до дня голосования | ТИК (ОИК) |
| 80. | Передача участковую избирательную комиссию ИУ №781 соответствующие список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей  (ч.9 ст.48 ОЗ) | Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии ИУ №781 | ТИК (ОИК) |
| 81. | Проведение досрочного голосования  (часть 1 статьи 48 ОЗ) | С 6 сентября по 9 сентября включительно  Не ранее чем за 3 дня до дня голосования | Участковая избирательная комиссия ИУ №781 |
| 82. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковую избирательную комиссию ИУ №781  (п.71 ст. 30 ФЗ) | Не позднее 6 сентября  не позднее чем за три дня до дня голосования | Политическая партия (ее региональное отделение), иное общественное объединение, выдвинувшие зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, назначившие наблюдателей в участковую избирательную комиссию ИУ №781 зарегистрированный кандидат, назначивший наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 83. | Подача в Избирательную комиссию Ленинградской области заявки на аккредитацию для осуществления полномочий представителя средств массовой информации, указанных в пунктах 12, 3, 111 статьи 30 ФЗ  (п.11 ст.30 ФЗ) | Не позднее 6 сентября  не позднее чем за три дня до дня голосования | Редакции средств массовой информации |
| 84. | Представление наблюдателем в участковую избирательную комиссию ИУ №781 направления в письменной форме  (п.8 ст.30 ФЗ) | 9 сентября либо 10 сентября  в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Наблюдатель |
| 85. | Прием заявлений (устных обращений) избирателей, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей избирательном участке №781 , и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования, о возможности проголосовать вне помещения для голосования  (п.1 и п.5 ст.66 ФЗ) | С 31 августа и не позднее 14 часов 10 сентября  В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | Участковая избирательная комиссия ИУ №781 |
| 86. | Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона | 10 сентября с 7 часов по местному времени  не менее чем за один час до начала голосования | Участковая избирательная комиссия ИУ №781 |
| 87. | Проведение голосования  (ч.1 ст.47 ОЗ ) | 10 сентября с 8 часов до 20 часов по местному времени | Участковая избирательная комиссия ИУ №781 |
| 88. | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования  (ст.68-70 ФЗ, ст.51 ОЗ ) | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия ИУ №781 |
| 89. | Определение результатов выборов по избирательному округу  (ч.1 ст.52 ОЗ) | Не позднее 12 сентября  не позднее чем на третий день со дня голосования | ТИК (ОИК) |
| 90. | Определение общих результатов выборов на территории муниципального образования (на основании протоколов ТИК (ОИК)о результатах выборов по соответствующему избирательному округу)  (ч.1 ст.52 ОЗ) | После определения результатов выборов по избирательному округу | ТИК (ИКМО) |
| 91. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом  (ч.1 ст.54 ОЗ ) | После определения результатов выборов | ТИК (ОИК) |
| 92. | Представление в ТИК (ОИК) копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  (ч.1 ст.54 ОЗ ) | В пятидневный срок после извещения | Кандидаты, избранные депутатами |
| 93. | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации  (ч.2 ст.55 ОЗ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК (ОИК) |
| 94. | Отмена соответствующей избирательной комиссией своего решения о признании избранным кандидата, набравшего необходимое для избрания число голосов избирателей, если он не представит в комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  (ч.2 ст.54 ОЗ ) | После истечения пятидневного срока предоставления соответствующих документов кандидатом | ТИК (ОИК) |
| 95. | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании при условии сложения ими полномочий, несовместимых со статусом депутата  (ч.3 ст.54 ОЗ ) | После официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ТИК (ОИК) |
| 96. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов  (ч.3 ст.55 ОЗ) | Не позднее 10 октября  не позднее чем через один месяц со дня голосования | ТИК (ИКМО) |
| 97. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах участковой избирательной комиссии 3-х мандатного избирательного округа №2  (ч.4 ст.55 ОЗ ) | Не позднее 10 ноября  в течение двух месяцев со дня голосования | ТИК (ИКМО) |

1. Областной закон от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (с последующими изменениями) [↑](#footnote-ref-1)
2. Избирательная комиссия муниципального образования. [↑](#footnote-ref-2)
3. Областной закон от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» [↑](#footnote-ref-3)
4. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-4)
5. Избирательная комиссия муниципального образования с полномочиями окружной избирательной комиссии [↑](#footnote-ref-5)
6. Территориальная избирательная комиссия с полномочиями с полномочиями окружной избирательной комиссии [↑](#footnote-ref-6)
7. Данное уведомление не представляется только в случае, если кандидат в соответствии с частью 2 статьи 20 ОЗ указал в заявлении о согласии баллотироваться либо в отдельном документе о том, что он не будет создавать избирательный фонд. [↑](#footnote-ref-7)