План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации проекта «Равные возможности детям» в Ленинградской области

| Основные мероприятия проекта |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации |
|  | Разработана концепцияработы детских (подростковых) общественных объединений (клубов) по «месту жительства» (далее - «клубов по месту жительства») во Всеволожском районе | Федоренко И.П. | 30.09.2017 |
|  | Разработана концепция работы «клубов по месту жительства» в Тосненском районе | Грачева Н.Л. | 30.09.2017 |
|  | Разработана концепция работы «клубов по месту жительства» в г. Сосновый Бор | Пыльцына С.Е. | 30.09.2017 |
|  | Разработана концепция работы «клубов по месту жительства» в Ленинградской области | ЛОИРО КОПО | 30.09.2017 |
|  | Предусмотрено финансирование деятельности «клубов по месту жительства» во Всеволожском, Тосненском районах и вСосновоборском городском округе | Федоренко И.П. Грачева Н.Л. Пыльцына С.Е. | 30.09.2017 |
|  | Определены муниципальные организации дополнительного образования детей, на базе которых создаются «клубы по месту жительства» во Всеволожском, Тосненском районах и вСосновоборском городском округе, | Федоренко И.П. Грачева Н.Л. Пыльцына С.Е. | 30.09.2017 |
|  | Обеспечены помещения для работы «клубов по месту жительства» во Всеволожском, Тосненском районах и вСосновоборском городском округе | Федоренко И.П. Грачева Н.Л. Пыльцына С.Е. | 30.09.2017 |
|  | Разработаны планы мероприятий (дорожные карты) реализации проекта во Всеволожском, Тосненском районах и вСосновоборском городском округе | Федоренко И.П. Грачева Н.Л. Пыльцына С.Е. | 10.10.2017 |
|  | Создан пакет документов (положение о «клубепо месту жительства» распорядительный акт), регламентирующий работу «клубов по месту жительства»во Всеволожском, Тосненском районах и в Сосновоборском городском округе | Федоренко И.П. Грачева Н.Л. Пыльцына С.Е. | 10.10.2017 |
|  | Созданыдва «клуба по месту жительства» в Тосненском районе | Грачева Н.Л. | 10.10.2017 |
|  | Созданыдва «клуба по месту жительства» в г. Сосновый Бор | Пыльцына С.Е. | 10.10.2017 |
|  | Созданыодиннадцать «клубов по месту жительства» во Всеволожском районе | Федоренко И.П. | 10.10.2017 |
|  | Составлены планы работы в каждом созданном «клубе по месту жительства»во Всеволожском, Тосненском районах и вСосновоборском городском округе | Федоренко И.П. Грачева Н.Л. Пыльцына С.Е. | 10.10.2017 |
|  | Проведеныне менее 3-х мероприятий в каждом созданном «клубе по месту жительства» во Всеволожском, Тосненском районах и вСосновоборском городском округе | Федоренко И.П. Грачева Н.Л. Пыльцына С.Е. | с 10 октября по 25.12.2017 |
|  | Разработан мониторинг результативности реализации Проекта | ЛОИРО | 30 ноября2017 |
|  | Проведен сбор отчетов о работе «клубов по месту жительства»во Всеволожском, Тосненском районах и вСосновоборском городском округе | КОПО Федоренко И.П. Грачева Н.Л. Пыльцына С.Е. | 23.10. 2017 15.11.2017 30.11.2017 15.12.2017 25.12.2017 |
|  | Информация о работе «клубов по месту жительства»во Всеволожском, Тосненском районах и вСосновоборском городском округе размещенав средствах массовой информации, в сети Интернет(не менее 2-х раз в месяц) | КОПО ЛОИРО Федоренко И.П. Грачева Н.Л. Пыльцына С.Е. | С 23.10 по 25.12.2017 |
|  | Проведен научно-методический семинар для педагогов, работающих в «клубах по месту жительства». Даны рекомендации по трансляции опыта.Подготовлены рекомендации для использования опыта в других муниципальных образованиях | ЛОИРО | До 30.11.2017 |
|  | Проведен промежуточный мониторинг процессов и предварительных результатов проекта во Всеволожском, Тосненском районах и вСосновоборском городском округе | ЛОИРО КОПО Федоренко И.П. Грачева Н.Л. Пыльцына С.Е. | 15.01.2018 |
|  | Разработан план мероприятий (дорожная карта) реализации проекта в Бокситогорском, Волховском, Волосовском, Выборском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском, Киришском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском, Тихвинском районе Ленинградской области (далее – в 15 районах) | Руководители МОУОв 15 районах Ленинградской области | 15.11.2017 |
|  | Разработана концепция работы «клубов по месту жительства»в 15 районах Ленинградской области | Руководители МОУОв 15 районах Ленинградской области | 30.11.2017 |
|  | Предусмотрено финансирование деятельности «клубов по месту жительства»в 15 районах Ленинградской области | Руководители МОУОв 15 районах Ленинградской области | 30.11.2017 |
|  | Определены муниципальные организации дополнительного образования детей, на базе которых создаются «клубы по месту жительства» в 15 районах Ленинградской области | Руководители МОУОв 15 районах Ленинградской области | 30.11.2017 |
|  | Обеспечены помещения для работы «клубов по месту жительства»в 15 районах Ленинградской области | Руководители МОУОв 15 районах Ленинградской области | 30.11.2017 |
|  | Создан пакет документов (положение о «клубе по месту жительства» распорядительный акт), регламентирующий работу «клубов по месту жительства»в 15 районах Ленинградской области | Руководители МОУОв 15 районах Ленинградской области | 15.12.2017 |
|  | Составлены планы работы в каждом созданном «клубе по месту жительства» в 15 районах Ленинградской области | Руководители МОУОв 15 районах Ленинградской области | 15.12.2017 |
|  | Проведена презентация и общественная экспертиза промежуточныхрезультатов реализации проекта на областной Ярмарке инноваций | ЛОИРО | декабрь 2017 |
|  | Созданы не менее двух «клубов по месту жительства» в каждом районе | КОПО Руководители МОУО | До 15.01.2018 |
|  | Проведены не менее 3-х мероприятий в каждом созданном «клубе по месту жительства»во всех районах Ленинградской области | Руководители МОУО | с 15.01. 2018 по 25.03.2018 |
|  | Проведен сбор отчетов о работе «клубов по месту жительства» | КОПО Руководители МОУО | 30.01.2018 15.02.2018 28.02.2018 15.03.2018 25.03.2018 |
|  | Информация о работе «клубов по месту жительства» размещена в средствах массовой информации, в сети Интернет (не менее 2-х раз в месяц) | КОПО ЛОИРО Руководители МОУО | С 15.01.2018 до 30.03.2018 |
|  | Проведен итоговый мониторинг процессов и общих результатов проекта | ЛОИРО КОПО Руководители МОУО | 20 апреля 2018 |
|  | Проведение конференции по итогам работы «клубов по месту жительства» | КОПО ЛОИРО Руководители МОУО | 15.05.2018 |
|  | Представление лучших практик на Областном педагогическом совете 2018 года. | КОПО ЛОИРО Руководители МОУО | Август 2018 |

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

органов местного самоуправления осуществляющих управление в сфере образования