В части расходных обязательств 2019 года в течение отчетного года и I квартала 2020 года изменения вносились по следующим программам:

- Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы (утв. пост. адм. №3338 от 11.10.2016г., внес. изменений пост. №47 от 17.01.2019г., №1146 от 24.04.2019г..№3785 от 12.12.2019г.);

- Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг. (утв. пост. №3441 от 21.10.16г. внес. изменений пост. №847 от 05.04.2019)

- Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области  на 2017-2019 годы (утв. пост. адм. №3313 от 10.10.2016г., внес. изменений пост. №505 от 28.02.2019);

- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы (утв. пост. адм. №3317 от 10.10.2016г., внес. изменений пост.№ 83 от 28.03.2019г., №875 от 08.04.2019г.);

- Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы (утв. пост. адм. №3253 от 03.10.2016г., внес. изменений пост. №523 от 04.03.2019, № 1545 от 30.05.2019, №3347 от 30.10.2019.);

- Молодежь Приозерского района на 2017-2019 годы (утв. пост. адм. №3318 от 10.10.2016г., внес. изменений пост. №544 от 05.03.2019г.);

- Обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (утв. пост. адм. №3029 от 14.09.2016г., внес. изменений пост. №2251 от 29.07.2019г.);

# - Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области. (утв. пост. адм. №3312 от 10.10.2016г., внес. изменений пост.1883 от 26.06.2019.);

# - Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области ( утв. пост. адм. №3441 от 21.10.2016.,внес. Изменений пос. № 847 от 05.04.2019г)

- Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 (2020) годы (утв. пост. адм. №3312 от 10.10.2016г., внес. изменений пост.1883 от 26.06.2019.);

- Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (утв. пост. адм. №3261 от 04.10.2016г., внес. изменений пост. №813 от 02.04.2019.);

- Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы (утв. пост. адм. №3262 от 04.10.2016г., внес. изменений пост.№ 1884 от 26.06.2019г, №2623 от 19.08.2019г, №3270 от 23.10.2019г., №4028 от 27.12.2019).

По отчету об исполнении бюджета МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за январь-декабрь 2019 года фактическое финансирование мероприятий по 14-ти программам составило 1803405,4 тыс. руб. или на 98,8% от запланированного объема.

Финансирование в разрезе источников выполнено следующим образом:

- средства местного бюджета составили 734003,46 тыс. руб. или 97,5% от плана на год по 14 программам, что на 18,5% (на 1232593,6 тыс. руб.) больше чем в 2018 году;

- средства областного бюджета – 1059372,9 тыс. руб. или 99,7% от плана по 9 программам, это на 3,5% (на 35941,7 тыс. руб.) больше прошлогоднего уровня;

- средства федерального бюджета – 1427,6 тыс. руб. или 99,7% от плана по 3 программам, это больше чем в 2018 году (на 8601,4. руб.).

Исходя из фактического финансирования на 95-100% профинансированы 12 программ. На 93,1% выполнено финансирование по программе «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области  на 2017-2019 годы» и на 66,2% по программе «Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы».

В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по всем 15 муниципальным программам утверждены показатели (индикаторы) и их значение по каждому году реализации. Степень достижения запланированных значений показателей по итогам реализации муниципальных программ Приозерского района в 2019 году можно оценить как удовлетворительную.

Оценивая эффективность реализации муниципальных программ за 2019 год необходимо отметить, что по девяти программам реализация соответствует запланированным результатам, т. е. фактические расходные обязательства по мероприятиям исполнены в соответствии с запланированными объемами и позволили достичь запланированных показателей. По четырем программам эффективность реализации выше запланированной. По программе «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной.

Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2019 год по каждой программе.

1.Программа «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

(в ред. пост адм. от 30.10.2019г. №3347)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № | Наименование подпрограммы, наименование мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) |  | Уровень финанси-рования программы,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 493646,1 (315087,7-ОБ, 178558,7-МБ) | 486621,1 (314433,3-ОБ, 172187,8-МБ) | 98,5 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 711808,9 (558943,3-ОБ, 150216,5-МБ 2649,1-ФБ) | 707018,5 (557527,7-ОБ, 146841,7-МБ 2649,1-ФБ) | 99,3 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 84725,7 (716,3-ОБ, 84009,6-МБ) | 84725,7 (716,3-ОБ, 84009,6-МБ) | 100 |
| 4. | Подпрограмма 4. «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области». | 300,0 (178,2-ОБ, 19,8-МБ) | 300,0 (178,2-ОБ, 19,8-МБ) | 100 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 39054,1 (12882,5-ОБ, 26171,6-МБ) | 39054,1 (12882,5-ОБ, 26171,6-МБ) | 100% |
| 6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений» | 3000,0 (МБ) | 3000,0 (МБ) | 100% |
| 7. | Подпрограмма 7 «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях» | 1000,0 (МБ) | 1000,0 (МБ) | 100% |
| 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных организациях». | 236,5 (МБ) | 236,5 (МБ) | 100% |
| 9. | Подпрограмма 9 «Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики». | 1694,5 (МБ) | 1683,7 (МБ) | 99,5% |
| 10. | Подпрограмма 10 «Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности». | 26041,5 (МБ) | 226006,1 (МБ) | 99,8% |
|  | ИТОГО: | 1361507,6 (883087,5-ОБ, 470959,0-МБ 7461,1-ФБ) | 1349645,6 (881017,5-ОБ, 461167,0-МБ 7461,1ФБ) | 99,1% |

Уровень финансирования Программы (St) за 2019 год составил 99,1%.

Достижение целевых показателей за 2019 год:

| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планируемое на 2019 год | Фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 1. | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) | % | 83,5 | 101,3 | 121,3 |
| 2. | Удельный вес численности детей и молодежи 5-18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | % | 87,3 | 97,2 | 111,3 |
| 4. | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов) | % | 8,34 | 16,8 | 201 |
| 5. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Приозерского района | % | 26 | 26 | 100 |
| 6. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ и среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,5 | 1,5 | 100 |
| 7. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 99,4 | 100 | 106,3 |
| 8. | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи 5-18 лет) | % | 79 | 85,5 | 108,2 |
| 9. | Удельный вес численности детей и подростков в возрасте 6-17 лет, зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков, от общего количества детей данной категории | % | 83 | 85,5 | 103 |
| 10. | Уровень информированности населения по реализации мероприятий программы | % | 35 | 35 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 115,1%.

Ht(121,3+100+111,3+201+100+100+106,3+108,2+103+100)/10 =115,1%

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного периода составил 99,1% от плановых значений по году.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном периоде составила 116%.

Эt = (115,1/99,1)*100 = 116%

Реализация Программы более высокая по сравнению с запланированной. Запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь результаты выше запланированных.

2. Программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019гг.».

(в ред. пост адм. от 16.03.18г. №840)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) |  | Уровень финанси-рования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |  |
| 1 | Подпрограмма №1 «Развитие мер социальной поддержки». Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» | 38513,8 (27683,8-ОБ, 10830,0-МБ) | 38154,23 (27324,9-ОБ, 10829,33-МБ) | 99,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие 2. Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан | 27683,8 | 27324,9 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. «Социальное обеспечение муниципальных служащих» | 10830,0 | 10829,33 |  |
| 2. | Подпрограмма №2 «Социальная поддержка семей и детей» Основное мероприятие 1. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью» | 38986,0 (209,8-ФБ, 38776,2-ОБ) | 38081,53 (209,8-ФБ, 37871,77-ОБ) | 97,7 |
|  | ИТОГО: | 77499,8 (209,8-ФБ, 66460,0-ОБ, 10830,0-МБ) | 76235,8 (209,8-ФБ, 65196,7-ОБ, 10829,3-МБ) | 98,4% |

Достижение целевых показателей за 2019 год:

| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год |  | Индекс результа-тивности |  |
| Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Своевременность назначения мер социальной поддержки и социальных выплат | % | 100 | 99 |  |  | 99 |
| Подпрограмма 3." Социальная поддержка семей и детей " |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля несовершеннолетних (в том числе детей-инвалидов), получивших социальное обслуживание, от общего количества несовершеннолетних (в том числе детей-инвалидов), признанных нуждающимися в социальном обслуживании | % | 100 |  | 98 |  | 98 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 98,5%.

Ht = (99+98)/2 = 98,5%.

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 98,4%.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 100%.

Эt = (98,5/98,4)*100 =100%

Таким образом, реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

3. Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

(в ред. пост. адм. от 22.02.2018г. №635)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Уровень финанси-рования программы % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |  |
| 1. | Содержание муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный и спортивный комплекс «Юность» (плавательный бассейн) | 16098,69 | 16098,69 | 100 |
| 2. | Содержание муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта « Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 17016,0 | 17016,0 | 100 |
| 3. | Муниципальное казенное учреждение «Приозерская спортивная школа «Корела»» | 20488,44 (2250- ОБ 18238,44-МБ) | 20397,08 (2250- ОБ 18147,08-МБ) | 99,6 |
| 4. | Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения | 2518,9 | 2518,9 | 100 |
| 5. | Развитие массового детско-юношеского спорта | 25,0 | 25,0 | 100 |
| 6. | Военно-патриотическое воспитание молодежи средствами физической культуры и спорта и ВФСК ГТО | 140,0 | 140,0 | 100 |
| 7. | Развитие адаптивной физической культуры и спорта | 20,0 | 20,0 | 100 |
| 8. | Развитие материально-технического, научно-методического и медицинского обеспечения физической культуры и спорта | 90,0 | 90,0 | 100 |
| 9. | Строительство и реконструкция спортивных объектов | 24666,81 (22087,6- ОБ 2579,21-МБ) | 24442,2 (22087,6- ОБ 2354,6-МБ | 99,5 |
|  | ИТОГО | 81063,84 (24337,6-ОБ, 56726,24 -МБ) | 80747,88 (24337,6-ОБ, 56410,28 -МБ) | 99,6% |

Достижение целевых показателей за 2019 год:

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | в % соотношении от общей численности населения района | 50 | 50,2 | 100,4 |
| 2. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | количество человек в % соотношении от общей численности обещающихся и студентов | 87 | 87 | 100 |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | в % соотношении от общей численности данной категории населения | 5 | 5,5 | 110 |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (100,4 + 100 +110)/3=103,5%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (103,5/99,6)*100=103,9%

Эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

4. Программа «Молодежь Приозерского района» на 2017-2019 годы.

(в ред. пост. адм. от 05.03.2019г. №3318)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год |  |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание | 668,0 (120,0-ОБ, 548,0-МБ) | 668,0 (120,0-ОБ, 548,0-МБ | 100 |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | 3,0 (МБ) | 3,0 (МБ) | 100 |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | 1380 (МБ) | 1380 (МБ) | 100 |
| 4. | Поддержка деятельности общественных организаций, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | 20,0 (МБ) | 20,0 (МБ) | 100 |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 592,6 (191,0-ОБ, 401,6-МБ) | 592,6 (191,0-ОБ, 401,6-МБ | 100 |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | 5,0 (МБ) | 5,0 (МБ) | 100 |
| 7. | Поддержка молодых семей | 7,0 (МБ) | 7,0 (МБ) | 100 |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи и пропаганда здорового образа жизни | 326 (МБ) | 326 (МБ) | 100 |
|  | ИТОГО | 3001,6 (311,0-ОБ, 2690,6-МБ) | 3001,6 (311,0-ОБ, 2690,6-МБ) | 100% |

Уровень финансирования Программы (St) составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2019 год:

| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Ед. изм-ия | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 1. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | % | 6,5 | 22,3 | 343 |
| 2. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование толерантного сознания молодежи | % | 3 | 0,54 | 18 |
| 3. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в культурно-массовых и молодежных творческих мероприятиях | % | 11,5 | 10,6 | 92,2 |
| 4. | Количество молодежных общественных объединений и доля молодых людей, участвующих в деятельности этих объединений | ед. | 9 | 28 | 104 |
|  |  | % | 2,5 | 2,6 |  |
| 5. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, которым оказано содействие в трудовой адаптации и занятости | Чел. | не менее 175 | 130 | 74,2 |
| 6. | Количество информационно-методических, агитационных материалов, сувенирной продукции и атрибутики для работы в сфере молодежной политики | Ед. | 1000 | 1000 | 100 |
| 7. | Количество молодых семей (супруги в которых не достигли возраста 35 лет), принявших участие в молодежных мероприятиях | Ед. | 9 | 17 | 189 |
| 8. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | % | 7 | 3,5 | 51,4 |

Невыполнение целевого показателя «Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование толерантного сознания молодежи» произошло в связи с проведением мероприятий, охватывающих большое количество граждан в возрасте более 35 лет.

Невыполнение целевого показателя «Количество молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, которым оказано содействие в трудовой адаптации и занятости» произошло в связи с увеличением МРОТ, таким образом, на запланированное финансирование по данному пункту Программы оказалось возможным трудоустроить меньшее количество подростков.

Невыполнение целевых показателей «Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в культурно-массовых и молодежных творческих мероприятиях», «Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни» связано с увеличением численности населения в возрасте от 14 до 35 лет в два раза.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 121%

Ht = (343+18+92,2+104+74,2+100+189+51,4)/8 = 121,5%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 121,5%.

Эt = (121,5/100)*100 = 121,5%

Эффективность реализации Программы выше по сравнению с запланированной. Фактический объем финансирования мероприятий Программы соответствует уровню достигнутых показателей.

5. Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

(в ред. пост. адм. от 28.02.2019г. №505)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № | Наименование подпрограммы, наименование основного мероприятия | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Уровень финанси-рования программы % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 28 703,3 (3 516,8-ОБ, 25 186,5 -МБ) | 26 522,8 (3 516,8-ОБ, 23 006,1 -МБ) | 93,14 % |
| 1.1 | Предоставление субсидий муниципальному автономному учреждению культуры Приозерский районный киноконцертный зал | 7 375,2 (МБ) | 7 375,2(МБ) | 100 |
| 1.2 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры | 11 100(МБ) | 10 950,2(МБ) | 98,65 |
| 1.3 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального учреждения культуры | 5 846,6 2 923,3 (ОБ) 2 923,3 (МБ) | 5 846,6 2 923,3 (ОБ) 2 923,3 (МБ) | 100 |
| 2.1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования | 3 731,2 (МБ) | 1 722,4 (МБ) | асходы на строительство дома культуры в поселке Громово, в т.ч. ПИР выполнены на 46,16 % |
| 2.2 | Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Поддержка отрасли культуры: реализация социально-культурных проектов; поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «народный», «образцовый» | 650,3 593,5 (ОБ) 56,8 (МБ) | 628,5 593,5 (ОБ) 35 (МБ) | 96,65 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 18515,7 3781,71-ОБ, 14734-МБ) | 18423,6 3781,7-ОБ, 14641,9-МБ | 99,5 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры Приозерская межпоселенческая районная библиотека | 11 224,5 (МБ) | 11 132,4 (МБ) | 99,2 |
| 2.2 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам | 6 951 3 475,5 (ОБ) 3 475,5 (МБ) | 6 951 3 475,5 (ОБ) 3 475,5 (МБ) | 100 |
| 2.3 | Поддержка отрасли культуры. Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования: подключение библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учётом расширения информационных технологий | 340,2 306,2 (ОБ) 34 (МБ) | 340,2 306,2 (ОБ) 34 (МБ) | 100 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 55 230 (535,6-ОБ, 54 694,4-МБ) | 50 235,6 (535,6-ОБ, 49 700-МБ) | 91 |
| 3.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | 49 525,1 (МБ) | 49 001,3 (МБ) | 98,94 |
| 3.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования | 5 148,7 (МБ) | 678,1 (МБ) | 13,17 |
| 3.3 | Поддержка отрасли культуры. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 556,2 535,6 (ОБ) 20,6 (МБ) | 556,2 535,6 (ОБ) 20,6 (МБ) | 100 |
| 4. | Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Централизованная бухгалтерия учреждений культуры | 3602 (МБ) | 3591,7 (МБ) | 99,7 |
|  | ИТОГО: | 106 051 (7 834,1-ОБ, 98 216,9-МБ) | 98 773,8 (7 834,1-ОБ, 90 939,7-МБ) | 93,1 |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 93,1%.

Достижение целевых показателей за 2019 год:

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год | Индекс результатив-ности |
| 1. | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом: 2018г. – 58013 чел., 2019г.-57692 чел.) | % | 6,2 | -0,5 | 0 |
| 2. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 8,1 | 8,8 | 108,6 |
| 3. | Увеличение количества посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) 2018г. – 44896 чел., 2019г.-44998 чел. | % | 0,1 | 0,2 | 200 |
| 4. | Увеличение количества книговыдач (по сравнению с предыдущим годом) 2018г. – 108 тыс. ед., 2019г.-108,1 | тыс. ед. | 0,1 | 0,1 | 100 |
| 5. | Увеличение количества приобретённых книг для библиотек муниципального района на 1 тыс. жителей | экз. | 19 | 20 | 105,3 |
| 6. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленинградской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) 2018г. – 34,0 тыс. ед., 2019г.-36,1 тыс. ед. | тыс. ед. | 2 | 2,3 | 115 |
| 7. | Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек района | % | 100 | 88 | 88 |
| 8. | Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования (в общей численности детей) | % | 15 | 10,1 | 67 |
| 9. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Ленинградской области | % | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Темп роста заработной платы работников муниципальных учреждений | % | 110,4 | 107,9 | 97,7 |
| 11. | Предоставление ежегодной бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи | % | 100 | 100 | 100 |

Показатель «Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» уменьшился. Мероприятия по количеству проводилось больше, но охват участников стал меньше из-за специфики изменения формата мероприятия (мастер-классы).  Выполнение составило 0 %.

2018 г. - 58 013 человек;

2019 год – 57 692 человек.

Показатель «Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек  района» 2019 год – 88 %: 22 библиотеки (всего библиотек в районе – 25).

Показатель «Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования». Выполнение составило 62,86 %.

на 01.01.2019 г.  – 7 553 чел., контингент учащихся - 773 чел. (10,2 %).

На 01.01.2020 г. - 7 553 чел., контингент учащихся – 760 чел. (10,1 %).

Контингент учащихся детских школ искусств уменьшился, численность не изменилась плановый показатель не достигнут.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 98,3 %.

Ht = (0+108,6+200+100+105,3+115+88+67+100+97,7+100)/11 = 98,3%

Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 142,6 %.

Эt = (98,3/93,1)*100 =  105,6 %.

Таким образом, реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

6. Программа «Обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017 – 2019 годы». (пост. адм. от 10.09.2019. №2882)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Уровень финанси-рования программы% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством» | 1892,2 | 1857,9 | 98,2 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 17066,7 | 16298,8 | 95,5 |
| 3 | Подпрограмма3 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством» | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | 18958,9 | 18156,7 | 95,8% |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 95,8%.

Достижение целевых показателей за 2019год:

| Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год | % выпол-нения |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество семей (граждан) улучшивших жилищные условия | семья | 12 | 12 | 100% |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2017-2019 годы» | семья | 1 | 1 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2017-2019 годы» | семья | 11 | 11 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством на 2017-2019 годы» | семья | 0 | 0 |  |
| Общая площадь построенного (приобретенного) жилья | кв.м. | 491,6 | 491,6 | 100 % |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2017-2019 годы» | кв.м. | 64,6 | 64,6 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2017-2019 годы» | кв.м. | 427 | 427 | 100% |

Целевой показатель Программы по количеству семей (граждан) достигнут в полном объеме в 2019 году.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 104,6 %.

Ht = (100+100+100+100)/4=100 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 104,6%.

Эt = (100/95,8)*100 = 104,4%.

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

7. Программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы».

(в ред. пост. адм. от 27.03.2018г. №972)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Уровень финанси-рования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |  |
| 2.1 | Оказание финансовой помощи бюджетам поселений по ремонту дорог местного значения | 3470,7 | 3470,7 | 100 |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 239,0 | 60,87 | 25,47 |
|  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» - всего |  |  |  |
| 3.1. | Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов, юных инспекторов движения на базе лагерей и оздоровительных учреждений района, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике дорожно-транспортного травматизма и др.) | 44,5 | 44,5 | 100 |
| 3.2 | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Организация в печатных СМИ специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | 3754,2 (МБ) | 3576,1 (МБ) | 95,3% |

Достижение целевых показателей за 2019 год:

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год | Индекс результатив-ности |
| 1 | Снижение количества обращений в ОМС о неудовлетворительном состоянии дорог | Кол-во обращений | 8 | 8 | 100 |
| 2 | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог | % | 46 | 33,9 | 73,7 |
| 3 | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт | км | 6 | 6,7 | 111,7 |
| 4 | Снижение числа лиц, погибших в ДТП | Число лиц | 7 | 9 | 77,8 |
| 5 | Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП | Число лиц | 110 | 84 | 130,9 |
| 6 | Снижение числа детей, погибших в ДТП | Число детей | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Ликвидация аварийно-опасных участков улиц и дорог | шт. | 7 | 8 | 114,3 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 101,2%.

Ht = (100+73,7+111,7+77,8+130,9+100+114,3)/7 = 101,2%

Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 106,2%.

Эt = (101,2/95,3)*100 =  106,2 %.

Таким образом, реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

8. Программа «Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».

(в ред. пост. адм. от 02.04.2019г. №813)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Уровень финанси-рования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год |  |
| 1. | Монтаж волокнисто-оптических линий связи (от перекрестка ул. Чапаева, Ленина до перекрестка ул. Чапаева Суворова; от административного здания по адресу Ленина,д. 10до привокзальной площади) с установкой 4 камер и устройством рабочего места оператора | 513,3 | 512,07 | 99,8 |
| 2. | Приобретение ПО АПК АИС «Безопасный город» | 99,0 | 98,85 | 99,8 |
| 3. | Техническое обслуживание и сопровождение АПК «Безопасный город» | 289,0 | 289,0 | 100 |
| 4. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 37,7 | 31,8 | 84,4 |
|  | ИТОГО: | 939,0 (МБ) | 931,7 (МБ) | 99,2% |

Достижение целевых показателей за 2019 год:

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 1 | Доля мест, оборудованных камерами видеонаблюдения в г. Приозерске, к общему количеству узлов доступа в рамках создания АПК АИС «Безопасный город» | % | 100 | 100 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 100%.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 100,8%.

Эt = (100/99,2)*100 = 100,8

# Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

9. Программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019г.г.

(в ред. пост. адм. от 12.12.2019г. №3785)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Уровень финанси-рования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год |  |
| 1 | Основное мероприятие « Развитие животноводства» | 13315,5 (МБ) | 13315,4 (МБ) | 100 |
| 2. | Основное мероприятие « Поддержка малых форм хозяйствования» | 4666,7 1166,7(МБ) 3500,0(ОБ) | 4666,7 1166,7(МБ) 3500,0(ОБ) | 100 |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение реализации муниципальной программы: 3.1 Субсидия на возмещение части затрат при проведении мероприятий районного значения в области сельского хозяйства | 1381,5 (МБ) | 1381,0 (МБ) | 100 |
| 4. | Основное мероприятие 4 Координация работы участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | 19363,7 (3500-ОБ, 15863,7-ФБ) | 19363,1 (3500-ОБ, 15863,1-ФБ) | 100% |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2019 год:

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год | Индекс результатив-ности |
| 1.1 | Производство продукции в сельхозпредприятиях: - молока | тонн | 80827 | 78381,6 | 97 |
| 1.2 | - мясо (в сельхозпредприятиях мясного направления продуктивности) | тонн | 186,5 | 144 | 77,2 |
| 2. | Условное субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования Приозерского района | усл. гол. | 1320 | 1380 | 104,5 |
| 3. | Количество проведенных на территории района конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта и формирование благоприятного имиджа АПК | единиц | 7 | 7 | 100 |
| 4. | Обеспечение ежегодного числа участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | единиц | 7 | 7 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 95,7%.

Ht=(97+77,2+104,5+100+100)/5=95,7%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 162,3%.

Эt=(95,7/100)*100=95,7%

# Эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

10. Программа «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы»

(в ред. пост. адм. от 11.12.2018г. №4020)

В 2019 году в соответствии с муниципальной программой  было запланировано мероприятие:

«Разработка, изготовление проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки ТБО поселка Сосново».

Причина неисполнения: из областного бюджета выделы средства на выполнение проектно-изыскательских работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов расположенной в 800 м от границы поселка Сосново, с левой стороны автодороги Р-34 Сосново-Запорожское. Заключен государственный контракт № 0145200000419001733_116746 от 14.10.2019. в сумме 6 174 000.00 руб. (Срок исполнения 31.12.2020 год).

11. Программа Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы

(в ред. пост. адм. от 29.07.2019 г. № 2251  )

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Уровень финанси-рования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год |  |
| 1. | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» | 80,0 | 80,0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий на 2017-2019 годы» | 150,0 | 150,0 |  |
|  | ИТОГО: | 240,0(МБ) | 240,0(МБ) | 100% |

Достижение целевых показателей за 2019 год:

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год | Индекс результатив-ности |
| Подпрограмма Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество служащих прошедших курсы повышения квалификации. | чел. | 10 | 29 | 290 |
| 2. | Фп - плановый объем финансовых ресурсов | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | % | 7,6 | 27,6 | 363,4 |
| 4. | Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших курсы повышения квалификации. | % | 8 | 4,8 | 60 |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 5. | Фп - плановый объем финансовых ресурсов | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | 100 |
| 6. | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; | чел. | 650 | 810 | 125 |
| 7. | Количество состоявшихся заседаний Координационного совета по межнациональным отношениям по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; | ед. | 4 | 4 | 100 |
| 8. | Количество тем, освещенных посредством публикации в СМИ по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений; | шт. | 3 | 7 | 233,3 |
| 9. | Количество состоявшихся мероприятий, направленных на инкультурацию мигрантов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. | ед. | 2 | 4 | 200 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 167%.

Ht = (290+100+363,4+60+100+125+100+233,3+200)/9=174,6

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 174,6%.

Эt = (174,6/100)*100 = 174,6

Эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.

12. Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район»

(в ред. пост. адм. от 27.12.2019г. №4028)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Уровень финанси-рования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 150597,7 | 150597,7 | 100 |
| 1.1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО | 83988,3 | 83988,3 |  |
| 1.2 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО | 66609,3 | 66609,3 |  |
| 1.3 | Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований МО Призерский МР ЛО |  |  | Обращения по выделению бюджетных кредитов в 2019 г от поселений не поступало |
| 2. | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 83,6 | 83,3 | 100 |
| 2.1 | Разработка программы государственных заимствований на очередной год и на плановый период |  |  | В рамках составления проекта бюджета |
| 2.2 | Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств МО Приозерский МР ЛО |  |  | Погашено 4000,0 тыс.руб. согласно заключенного договора (источники финансирования дефицита бюджета) |
| 2.3 | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга | 83,6 | 83,3 |  |
| 2.4 | Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным БК РФ |  |  | Муниципальный долг не превышает предельных объемов, установленных бюджетнымзаконодательством |
|  | ИТОГО: | 150681,3 (75988,3-ОБ, 74693,0-МБ) | 150681,0 (75988,3-ОБ, 74692,7-МБ) | 100% |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2019 год:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  | Индекс результатив-ности, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год (базовый период) | 2019 год (план) | 2019 год (исполнено) |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным поселениям МО Приозерский МР ЛО (к уровню 2016 года) | % | 100,0 | 115,0 | 138,9 | 120,8 |
| 1.2 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО | % | 0,51 | 0,49 | 0,0 | 100 |
| 1.3 | Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 85 | >=85 | 86,8 | 102,1 |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом МО Приозерский МР ЛО» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сокращение объема муниципального долга в сравнении с предыдущим финансовым годом | %/год | 1 | <=100,0 | 50,0%/год | 100 |
| 2.2 | Снижение объема бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга в сравнении с предыдущим финансовым годом | %/год | 1 | <=100,0 | 92,6%/год | 100 |

С 2018 года подпрограмма «Информационная, техническая и  консультационная поддержка в сфере управления муниципальными финансами» не финансируется, полностью исполнена в 2017г.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 104,6 %.

Ht = (120,8+100+102,1+100+100)/5=104,6 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 104,6%.

Эt = (104,6/100,0)*100 = 104,6%.

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

13. Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»(в ред. пост. адм. от 26.06.2019г. №1883)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Уровень финанси-рования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год |  |
| 1. | ### Основное мероприятие "Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам" | 1211,3 (921,3-ОБ, 290-МБ) | 1211,3 (921,3-ОБ, 290-МБ) | 100 |
| 1.1 | ### Субсидии на мониторинг деятельности субъектов малого и среднего препринимательства | 160,0 | 160,0 |  |
| 1.2 | # Мероприятия (субсидии) по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности. | 1051,3 | 1051,3 |  |
| 2. | ### Основное мероприятие "Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» | 273,47 191,47(ОБ) 82,0(МБ) | 273,47 191,47(ОБ) 82,0(МБ) |  |
|  | ИТОГО: | 1484,8 1112,8(ОБ) 372,0(МБ) | 1484,8 1112,8(ОБ) 372,0(МБ | 100% |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

Оценка эффективности реализации Программы проведена по достижению следующих количественных показателей:

| № строки цел. п-ля | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателя (ед.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2019 год | факт за 2019 год | индекс результативности |
| 1. | Оборот продукции, производимой малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями | Млн. руб. | 8329 | 6300 | 75,6 |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс населения | Ед. | 34,5 | 24 | 69,6 |
| 3. | Оборот средних предприятий в пост.ценах 2014 года | Млн.руб. | 4,9 | 1300,6 | 265 |
| 4. | Оборот розничной торговли | млн.руб. | 3100,0 | 6285,5 | 202 |
| 5. | Коэффициент рождаемости малых предприятий | Ед. | 15,7 | 0 | 0 |
| 6. | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 49,4 | 43,3 | 87,6 |
| 7. | Обеспеченность населения торговыми площадями местного значения | объектов | 689 | 1307 | 189,7 |
| 8. | Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. чел. | 7,9 | 4,7 | 59,5 |
| 9. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | тыс. чел. | - | - |  |
| 10. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | единиц | 114 | 0 | 0 |
| 11. | Количество физических лиц - участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте | чел. | 15 | 15 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 104,9%.

Ht=(75,6+69,6+265+202+87,6+189,7+59,5+100)/10=104,9

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 104,9%.

Эt = (104,9/100)*100 = 104,9%

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

14. Программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» (в ред. пост. адм № 4241 от 27.12.2018г.)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Уровень финанси-рования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год |  |
| 1. | Обеспечение деятельности информационно консультационного центра | 94,0 (75,0-ОБ, 19,0-МБ) | 94,0 (75,0-ОБ, 19,0-МБ) | 100% |

Основные программные мероприятия:

активизация действий населения Приозерского района по самозащите прав и решения споров в сфере защиты прав потребителей;

на безвозмездной основе было оказано 167 консультаций , в т.ч. 85 очно и 82 по телефону;

составлено  41 претензионное письмо и исковых заявлений, в т.ч. 27 очно, 14 по телефону.

Достижение целевых показателей за 2019 год:

| № строки цел. п-ля | Наименование целевого показателя | Значение показателя (ед.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1. | Количество консультаций, оказанных информационно-консультационным центром | 166 | 167 | 100,6 |
| 2. | Количество составленных претензий и исковых заявлений | 55 | 41 | 74,6 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 87,6%.

Ht=(100,6+74,6)/2=87,6

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 87,6%.

Эt = (87,6/100)*100 = 87,6%

Эффективность реализации программы ниже запланированной. Запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы выше востребованности на услуги, что говорит о правовой грамотности населения и наличия достаточной информации на официальном сайте администрации.

15. Программа « Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы» (в ред. пост. адм № 3892 от 30.11.2018г.)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Уровень финанси-рования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |  |
| 1. | Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о 18 территориальных зонах на территории Приозерского городского поселения | 617,5 | 375,8 |  |
| 2. | Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 11 населенных пунктов (п. Запорожское, п. Пески, п. Пятиречье, д. Удальцово, п. Денисово, д. Замостье, п. Мельниково, д. Красноозерное, п.. Бригадное, п. Бурнево, п. Сторожевое) | 97,5 | 97,5 |  |
|  | ИТОГО | 715,0 | 473,3 | 66,2 |

Финансирование Программы за отчетный период выполнено на 66,2% Это объясняется тем, что в результате проведения закупки на выполнение работ по 44-ФЗ произошло значительное понижение начальной цены контракта. С целью реализации плановых мероприятий 2020 года, был заключен муниципальный контракт № 201 (срок выполнения работ 1 этапа был установлен 13 декабря 2019 года.

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки цел. п-ля | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателя (ед.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2019 год | факт за 2019 год | индекс результативности |
| 1. | Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| 2. | Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон | Ед. | 18 | 18 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы составила:

Ht = (100+100) / 2= 100%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 100 / 66,2 * 100= 151,05 %

Эффективность реализации Программы в 2019 году соответствует плановым результатам при запланированном объеме денежных средств.

Начальник отдела экономической политики

предпринимательской деятельности                                                         Е.В.Родыгина

Согласовано                                                                                                 О.Г.Петрюк

Коськова Н.Н. 37-745