Фактическое финансирование муниципальных программ за счет бюджетов всех уровней составило 215915,19 тыс. руб. или 95,8% от плановых ассигнований, что на 26% меньше объема расходов на программы в 2018 году.

Финансирование в разрезе источников выполнено следующим образом:

- средства местного бюджета (включая средства бюджета района в бюджете поселения) составили 100740,10 тыс. руб. или 95,6% от плана на год по 8 программам;

- средства областного бюджета –84264,59тыс. руб. или 94,5% от плана по 6 программам;

- средства федерального бюджета –30910,5 тыс. руб. или 100% от плана по 2 программам.

Исходя из фактического финансирования на 96-100% профинансированы 5 программ.

Исполнение расходных обязательств по МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Приозерское городское поселение МО Приозерский МР ЛО» по итогам отчетного года составило 85,4%, что связано с неисполнением расходов по мероприятию «Разработка проектов планировки, межевания и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры, строительный контроль в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой» финансирование которой исполнено на 39% в связи с тем, что при проведении строительно-монтажных работ в районе ул. Заречная, были выявлены значительные расхождения фактических объемов работ с предусмотренными в проектно-сметной документации. В 2019 году выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации объекта: Строительство подъездов, улиц и проездов в трех массивах индивидуальной жилой застройки г. Приозерска, по адресу: массив №1 в районе ул. Заречная. После получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза», в 2020 году инженерной и транспортной инфраструктурой будут обеспечены 28 семей.

Исполнение расходных обязательств по МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» по итогам года составило78,5%, это связано  с тем, что Подпрограмма «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение» выполнена на 27,9%, связано с окончанием работ по заключенным контрактам, подписано дополнительное соглашение с Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области с переносом неиспользования бюджетных ассигнований на 2020 год. Подпрограмма «Водоснабжение  и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение» выполнена на 20,0%, при годовом плане 515,1 тыс.руб., исполнение за текущий период составило 102,8 тыс.руб. За прошедший год отремонтирован участок канализации по ул.Ленинградская, проведена экспертиза протоколов по воде. В 2019 году полномочия по водоснабжению и водоотведению с уровня муниципального образования переданы на областной уровень. Имущество, относящееся к исполнению данных полномочий, по решению Совета депутатов МО Приозерское городское поселение передано в ГУП «Леноблводоканал».

В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по всем муниципальным программам утверждены показатели (индикаторы) и их значение по каждому году реализации.

Оценивая эффективность реализации муниципальных программ за 2019 год необходимо отметить, что по трем программам реализация соответствует запланированным результатам, т. е. фактические расходные обязательства по мероприятиям исполнены в соответствии с запланированными объемами и позволили достичь запланированных показателей. По четырем программам эффективность реализации выше запланированной, что означает о возможном достижении запланированных значений целевых показателей при фактических расходах, которые были меньше запланированного уровня финансирования. Учитывая результаты финансирования, реализации и достижения запланированных значений показателей, итоги реализации муниципальных программ Приозерского городского поселения в 2019 году можно признать удовлетворительными.

Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2019 год по утвержденным программам.

1.Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2020 гг.

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) |  | Уровень финанси-рования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | Подпрограмма №1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 53042,5 (31380,8-ОБ, 21661,7-МБ) | 52363,5 (31380,8ОБ, 20982,7-МБ) | 98,7 |
| 1.1 | Система мероприятий, направленных на удовлетворение потребности населения и гостей города в полноценном и активном отдыхе | 380,0 (МБ) | 380,0 (МБ) |  |
| 1.2.1 | Расходы на участие в фестивалях и конкурсах | 22,0 (МБ) | 22,0 (МБ) |  |
| 1.2.2 | Приобретение и изготовление костюмов | 128,0 (100,0-ОБ, 28,0-МБ) | 128,0 (100,0-ОБ, 28,0-МБ) |  |
| 1.3 | Расходы на обучение, переподготовку, повышение квалификации сотрудников | 20,0 (МБ) | 18,7 (МБ) |  |
| 1.4.1 | Приобретение музыкальной аппаратуры, инвентаря, хозяйственных и канцелярских запасов | 1800,0-МБ | 1790,0-МБ |  |
| 1.4.2 | Расходы на обеспечение деятельности (заработная плата, страховые взносы, услуги связи, интернет, обслуживание программного обеспечения, прочее) | 6194,7 (1280,8-ОБ, 4913,9-МБ) | 6059,2 (1280,8ОБ, 4778,4-МБ) |  |
| 1.5.1 | Коммунальные услуги, мероприятия, направленные на сохранение противопожарной безопасности, техническое обслуживание здания и оборудования и др. | 3700,0 (МБ) | 3167,8 (МБ) |  |
| 1.5.2 | Капитальный ремонт здания МКУК «ПКЦ «Карнавал» | 40797,8,00 (30000,0-ОБ, 10797,8-МБ) | 40797,8 (30000,0-ОБ, 10797,8-МБ) |  |
| 2 | Подпрограмма №2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» Расходы на оплату труда руководителей творческих коллективов и специалистов | 3457,2 (1096,7-ОБ, 2370,5-МБ) | 3209,9 (1086,7-ОБ, 2123,2-МБ) | 92,8 |
| 3. | Подпрограмма №3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 3618,7 (843,8-ОБ, 2774,9-МБ) | 3541,7 (843,8-ОБ, 2697,9-МБ) | 97,9 |
| 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения (заработная плата, страховые взносы, командировочные расходы, канцелярские и хозяйственные товары, услуги связи и др.) | 2988,7 (843,8-ОБ, 2144,9-МБ) | 2927,8 (843,8ОБ, 2084,0-МБ) |  |
| 3.2.1 | Комплектование фонда: художественная, справочная, отраслевая, детская литература, методическая литература | 30,0 (МБ) | 27,0 (МБ) |  |
| 3.2.2 | Подписка на периодические издания | 150,0 (МБ) | 149,8,0 (МБ) |  |
| 3.3 | Содержание здания муниципальной библиотеки (содержание инженерных сетей, теплосчетчика, коммунальные услуги, текущий ремонт, пожарная сигнализация, мероприятия по пожарной безопасности и др.) | 450,0 (МБ) | 437,1,0 (МБ) |  |
|  | ИТОГО: | 60118,4 (33311,3-ОБ, 26807,1-МБ) | 29115,1 (33311,3-ОБ, 25803,8-МБ) | 98,3% |

Программные мероприятия в 2019 году реализованы в полном объеме. Кассовое исполнение Программы за отчетный год составляет 98,3 %

Достижение целевых показателей за 2019 год:

| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Индекс результа-тивности |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Приозерское городское поселение» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество посещений культурно-творческих мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Удельный вес детских творческих мероприятиях | % | 31,5 | 32,7 | 103,8 |
| 1.3 | Доля работников учреждения культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 11,3 | 16,6 | 146,9 |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее количество членов творческих коллективов | чел. | 212 | 269 | 126,8 |
| 2.2 | Удельный вес призовых мест за участие в фестивалях и конкурсах | % | 92 | 83,5 | 90,8 |
| 2. | Обеспеченность населения культурно-досуговыми мероприятиями на 1000 жителей | Ед. | 12 | 12,6 | 105 |
| 2.4 | Посещаемость мероприятий | Среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя | 3,6 | 3,3 | 91,7 |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Приозерское городское поселение» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей | экз. | 1884 | 1885 | 100,1 |
| 3.2 | Количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды на 1000 населения | экз. | 16 | 4,7 | 29,4 |
| 3.3 | Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей | шт. | 57,7 | 63,8 | 101,6 |
| 3.4 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 7,5 | 7,5 | 100 |

Удельный вес призовых мест за участие в фестивалях и конкурсах исполнен на 90,8%, т.к. из двенадцати фестивалей и конкурсов, в которых творческие коллективы приняли участие, призовые места заняты только в десяти фестивалях и конкурсах. Показатель по посещаемости мероприятий исполнен на 91,7%.

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности:

Pit = (100+103,8+146,9+126,8+90,8+105,0+91,7+100,1+29,4+110,6+100) / 11 =100,5%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 100,5 / 98,3 * 100= 102,2 %

Эффективность реализации Программы в 2019 году соответствует плановым результатам при запланированном объеме денежных средств.

2. Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерское городское поселение» на 2017-2019 годы

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| Подпрограмма 1: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 6628,6 ( МБ) | 5457,7 (МБ) | 82,3% |
| 1.1.Приобретение жилых помещений | 0 | 0 |  |
| 1.2.Снос домов после расселения и хозяйственных построек | 6628,6 | 5457,7 |  |
| Подпрограмма 2: «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 743,4(МБ) | 292,7(МБ) | 39,4% |
| 2.1. Разработка проектов планировки, межевания и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры, строительный контроль | 743,4 | 92,7 |  |
| 2.2. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки г.Приозерска | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3: «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» | 0 | 0 |  |
| 3.1. Приобретение жилых помещений | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4: «Обеспечение капитального ремонта» | 2805,4 - МБ | 2805,4 - МБ | 100% |
| 4.1.Работы капитального характера в МКД | 1080,7 | 1080,7 |  |
| 4.2.Работы по капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда | 1577,0 | 1577,0 |  |
| 4.3.Работы по обследованию МКД, строительному контролю и техническому надзору | 147,7 | 147,7 |  |
| Подпрограмма 5: «Улучшение жилищных условий гражданам» | 959,4 (910,5 – ФБ 48,9 – МБ) | 959,4 (910,5 – ФБ 48,9 – МБ) | 100% |
| 5.1. «Жилье для молодежи» |  |  |  |
| 5.1.1. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья |  |  |  |
| 5.1.2. Предоставление дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей |  |  |  |
| 5.2.«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» |  |  |  |
| 5.2.1.Предоставление социальных выплат гражданам (в том числе молодым педагогам) на строительство (приобретение) жилья и их использования |  |  |  |
| 5.2.2. Предоставление компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным на строительство (приобретение) жилья гражданам, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат; |  |  |  |
| 5.3. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 959,4 | 959,4 |  |
| Итого: | 11136,8 (910,5 – ФБ; 10226,3 - МБ) | 9515,2 (910,5 – ФБ; 8604,7 - МБ) | 85,4% |

Финансирование программы в 2019 году, выполнено на 85,4%.

По подпрограмме 1, финансирование исполнено на 83% в связи с отказом подрядчика от подписания муниципального контракта, решением Комиссии Ленинградского УФАС по делу №047/06/104-2255/2019 от 26.12.2019 г. ООО «СтройИнвестИнжиниринг» внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

По подпрограмме 2, финансирование исполнено на 39%в связи с тем, что при проведении строительно-монтажных работ в районе ул. Заречная, были выявлены значительные расхождения фактических объемов работ с предусмотренными в проектно-сметной документации. В 2019 году выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации объекта: Строительство подъездов, улиц и проездов в трех массивах индивидуальной жилой застройки г. Приозерска, по адресу: массив №1 в районе ул. Заречная. После получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза», в 2020 году инженерной и транспортной инфраструктурой будут обеспечены 28 семей.

Достижение целевых показателей за 2019 год:

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Приозерское городское поселение». |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями. | семья | 8 | 6 | 75 % |
| 1.1.2. | Площадь расселяемых жилых помещений. | Кв. метры | 311,62 | 283,16 | 91% |
| 1.1.4. | Количество расселенных аварийных домов | штук | 3 | 2 | 67% |
| 1.2.1. | Снос домов после расселения | штук | 10 | 13 | 130% |
| Подпрограмма 2: «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество разработанных проектов | штук | 1 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Количество семей обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой | семья | 28 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3:«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями | семья | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | Количество построенного (приобретенного) жилья | кв.м. | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение капитального ремонта» |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Улучшение условий проживания | Семей | 6 | 8 | 133% |
| 4.1.2. | Количество домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту конструктивных элементов | штука | 2 | 1 | 50% |
| 4.1.3. | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых проведены работы капитального характера | штука | 2 | 8 | 400% |
| Подпрограмма 5: «Улучшение жилищных условий гражданам» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия, которым приобретено (построено) жилье | семей | 12 | 7 | 58% |
| 5.2. | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв. метры | 600,0 | 413,4 | 69% |

В соответствии с региональной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025гг», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 г. № 134, расселение многоквартирных аварийных домов МО Приозерское гп, признанных аварийными в период с 01.01.2012г. до 01.01.2017 года, запланировано в период с 2022 по 31.12.2023гг., администрацией проведено расселение домов, не включенных в региональную программу.

По подпрограмме 2 показатели не достигнуты, по причине выявления значительных расхождения фактических объемов работ с предусмотренными в проектно-сметной документации и долгосрочной процедуры по корректировке проектно-сметной документации объекта: Строительство подъездов, улиц и проездов в трех массивах индивидуальной жилой застройки г. Приозерска. Для достижения показателей в период реализации программы 2020-2022гг., с комитетом по строительству Ленинградской области заключено дополнительное соглашение № 2 от 13.12.2019 года к Соглашению от 27.09.2017 года № 19-С «О предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на софинансирование мероприятий по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

По подпрограмме 3 мероприятия не выполнялись, в связи с отсутствием указанной категории граждан.

По подпрограмме 5 процент достижения целевых показателей ниже планируемого и в среднем составляет 64%, причиной невыполнения показателей является следующее:

планирование значений целевых показателей – улучшение жилищных условий 12 семьями - осуществлялось на основе данных о количестве граждан, включённых в список претендентов, принимая во внимание очередность предоставления социальных выплат (учитывалось количество многодетных семей, семей с детьми инвалидами, работников бюджетной сферы, молодых педагогов и семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1.03.2005 года), тогда как, исходя из объёмов финансирования на очередной финансовый 2019 год в рамках мероприятий Подпрограммы 5 из федерального и областного бюджетов получателями социальной выплаты на улучшение жилищных условий стали 7 семей.

Расчет интегральной оценки результативности за 2019 год:

Ht=(75+91+67+130+0+0+133+50+400+58+69/11 = 98 %

Расчет эффективности реализации Программы в 2018 году:

Эt=98/85,4*100=115%

Эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.

3. Программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 гг.

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) |  | Уровень финанси-рования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |  |
| 1. | Подпрограмма 1- Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования | 50438,7 (19613,3-ОБ 30825,4-МБ) | 50310,3 (19613,3-ОБ, 30697,0-МБ) | 99,7 |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, площадей и тротуаров | 22431,9 (МБ) | 22431,9 (МБ) |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 27267,8 (19613,3-ОБ 7654,5-МБ) | 27139,4 (19613,3-ОБ 7526,1-МБ) |  |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Калинина ( от ул. Жуковского до ул. Красноармейской) | 1810,8 (1653,3-ОБ, 157,5-МБ) | 1810,8 (1653,3-ОБ, 157,5-МБ) |  |
| 1.2.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Суворова (от ул. Суворова, д.29 до ул. Суворова, д33) | 1713,0 (1560,0-ОБ, 153,0-МБ) | 1713,0 (1560,0-ОБ, 153,0-МБ) |  |
| 1.2.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Ленина (от ул. Заводская до ул. Ленина,д.60) | 9107,8 (8200,0-ОБ, 907,8-МБ) | 9107,8 (8200,0-ОБ, 907,8-МБ) |  |
| 1.2.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Калинина (от ул. Гагарина до ул. Заводской) | 9070,7 (8200,0-ОБ, 870,7МБ) | 9070,7 (8200,0-ОБ, 870,7МБ) |  |
| 1.2.5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресам: ул. Кокорина ( от д.22 до д.34),ул. Матросова (от ул. Леншоссе до д13), ул. Кокорина (от ул. Цветкова до ПК4+10) | 5628,5 (МБ) | 5437,1 (МБ) |  |
| 1.2.6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 39,0(МБ) | 39,0(МБ) |  |
| 1.3 | Содержание дренажных канав | 100,0(МБ) | 100,0 (МБ) |  |
| 1.4 | Строительный, технический и авторский надзор | 500,0 (МБ) | 500,0 (МБ) |  |
| 1.5 | Экспертиза проектно-сметной и сметной документации | 139,0 (МБ) | 139,0 (МБ) |  |
| 2. | Подпрограмма 2- Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании | 2237,2 (МБ) | 2120,2 (МБ) | 94,8 |
| 2.1 | замена дорожных знаков 5.19.1., 5.19.2. «Пешеходный переход» и 1.23. «Дети» на дорожные знаки со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто – зеленого цвета, установка искусственных знаков 1.17, 5.20 | 243,2 (МБ) | 126,2 (МБ) |  |
| 2.2 | Нанесение дорожной разметки | 1495,3(МБ) | 1495,3(МБ) |  |
| 2.3 | Устройство дополнительного уличного освещения в зоне пешеходных переходах | 299,7(МБ) | 299,7(МБ) |  |
| 2.4 | Разработка (корректировка) комплексной схемы организации дорожного движения | 199,0 (МБ) | 199,0 (МБ) |  |
|  | ИТОГО: | 54638,2 (24410,6-ОБ, 30227,6-МБ) | 54475,5 (24410,6-ОБ, 30064,9-МБ) | 99,7% |

Областные средства, полученные из бюджета Ленинградской области за прошедший год в размере 19 613,3 тыс. руб. (19 613,3 тыс. руб., соглашение с Комитетом по дорожному хозяйству ЛО) использованы в сумме 19 613,3 на ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Суворова.

Достижение целевых показателей за 2019 год:

| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плани-руемое на 2019 год | факти-ческое за отчетный год | индекс результативности |
| Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования». |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 74,9 | 62,78 | 119 |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после работ по ремонту | км | 20,8 | 26,42 | 127 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | ед. | 250 | 250 | 100 |
| 2 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год с пострадавшими (не более) | ед. | 10 | 10 | 100 |

Расчет интегральной оценки результативности за 2019 год:

Pit = (119+127+100+100) / 4 =111,5%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 111,5 /99,5 * 100= 112,1%

Эффективность реализации Программы в 2019 году более высокая по сравнению с запланированной.

4. Программа «Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение» на 2018-2020 гг.

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) |  | Уровень финанси-рования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный период |  |
| 1.1 | Содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения. | 10749,0( МБ) | 10666,5( МБ) |  |
| 1.2. | Озеленение территорий | 1990,0 (МБ) | 1990,0 (МБ) |  |
| 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | 12530,2(МБ) | 12192,4(МБ) |  |
| 1.3.1 | Сбор, транспортировка и размещение твердых бытовых отходов с общегородских территорий | 2335,3 | 2197,4 |  |
| 1.3.2 | Содержание городского туалета | 300,0 | 300,0 |  |
| 1.3.3 | Санитарное содержание общегородских территорий | 5026,1 | 5026,1 |  |
| 1.3.4 | Санитарное содержание общегородских территорий | 5026,13 | 5026,1 |  |
| 1.3.5 | Прочие мероприятия по благоустройству | 4868,8 | 4668,9 |  |
| 1.4 | Мероприятия по охране окружающей среды (ликвидация несанкционированных свалок, создание мест накопления ТКО) | 4380,9 3106,5(ОБ) 1274,4 (МБ) | 3764,4 2603,0(ОБ) 1161,4 (МБ) |  |
|  | ИТОГО: | 29650,1 3106,45(ОБ 26543,6(МБ) | 28613,3 2603,0(ОБ) 26010,3(МБ) | 96,5% |

Достижение целевых показателей за 2019 год:

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год | % выполнения |
| 1 | Количество месяцев по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения | мес. | 12 | 12 | 100% |
| 2 | Площадь стрижки живой изгороди | м2 | 12 840 | 12 840 | 100% |
| 3 | Количество месяцев по санитарному содержанию территорий | мес. | 12 | 12 | 100% |
| 4. | Количество мест массового отдыха населения у воды, подготавливаемых к купальному сезону | ед. | 1 | 1 | 100% |

Целевые индикаторы Программы имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2019 год:

Pit = (100+100+100+100) / 4 =100%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 100 / 96,5 * 100= 103,6%

Эффективность реализации Программы в 2019 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

5. Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2020 годы»

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) |  | Уровень финанси-рования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» | 16050,1 (12720,0-ОБ, 333,01 –МБ). | 16050,1 (12720,0-ОБ, 3330,1 –МБ). | 100% |
| 1.1 | Актуализация схемы теплоснабжения г. Приозерска | 100,0 (МБ) | 100,0 (МБ) |  |
| 1.2 | Установка АИТП с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах г.Приозерска | 15900,0 (12720-ОБ 3180,0-МБ) | 15900,0 (12720,0ОБ 3180,0-МБ) |  |
| 1.3 | Установка ИПУ ХВС и ГСВ в муниципальных жилых помещениях | 50,1-МБ | 50,1-МБ |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение» 2.1 Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы) | 7094,1 (5139,2-ОБ, 1954,9 –МБ). | 1980,4 (779,4-ОБ, 1201,0 –МБ). | 27,9% |
| 3. | Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение» | 515,1-МБ | 102,8-МБ | 20% |
| 3.1 | Разработка системы водоснабжения г. Приозерска | 420,3(МБ) | 8,5(МБ) |  |
| 3.2 | Ремонт объектов водоснабжения/канализования | 94,8 (МБ) | 94,3 (МБ) |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение» | 2109,0(МБ) | 2109,0(МБ) | 100% |
| 4.1 | Возмещение убытков бани г. Приозерска | 2200,0 (МБ) | 2171,4 (МБ) |  |
|  | ИТОГО: | 25859,3 (ОБ-17859,2 МБ- 8000,1 | 20305,0 (ОБ-13499,4 МБ- 6805,6) | 78,5% |

Финансирование Программы за отчетный период выполнено на 78,5%. Это объясняется тем, что Подпрограмма 2 выполнена на 27,9%, связано с окончанием работ по заключенным контрактам, подписано дополнительное соглашение с Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области с переносом неиспользования бюджетных ассигнований на 2020 год. За 2019г. оплачен авторский надзор и строительный контроль по строительству газопровода. В настоящий момент построены газораспределительные сети и поставлены на кадастровый учет по 1,2,3, а также данные сети оформлены в собственность муниципального образования. По 4-му этапу строительство завершено, организована работа по регистрации. По 5-му этапу объект предъявлен для проверки в Ростехнадзор. Всего в г.Приозерске построено 42,6 км газопроводов. Подпрограмма 3 выполнена на 20,0%, при годовом плане 515,1 тыс.руб., исполнение за текущий период составило 102,8 тыс.руб. За прошедший год отремонтирован участок канализации по ул.Ленинградская, проведена экспертиза протоколов по воде. В 2019 году полномочия по водоснабжению и водоотведению с уровня муниципального образования переданы на областной уровень. Имущество, относящееся к исполнению данных полномочий, по решению Совета депутатов МО Приозерское городское поселение передано в ГУП «Леноблводоканал».

Достижение целевых показателей за 2019 год:

| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плани-руемое на 2019 год | факти-ческое за отчетный год | индекс результативности |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество индивидуальных приборов учета, подлежащих установке | ед. | 6 | 14 | 233,3 |
| 1.2 | Количество многоквартирных домов, установивших АИТП | ед. | 6 | 6 | 100 |
| 1.3 | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность строенных сетей | км. | 42,6 | 42,6 | 100 |
| 2.2 | Техническая готовность объекта | % | 96,1 | 96,1 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 3.2 | Наличие аактуализированной схемы водоснабжения | ед. | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Посещаемость бани | чел. | 31000 | 31443 | 101,4 |

Расчет интегральной оценки результативности за 2019 год:

Pit = (223,3+100+100+100+100+0+0+101,4) / 8= 91,8%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 91,87/ 78,5 * 100= 116,9 %

Эффективность реализации Программы в 2019 году более высокая по сравнению с запланированной.

6. Программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) |  | Уровень финанси-рования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | Подпрограмма: «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | 13570,5 ( 12057,5 - ОБ 1513,0 - МБ) | 13570,5 ( 12057,5 - ОБ 1513,0 - МБ) | 100 |
| 1.1 | Ремонт тротуара на перекрестке ул. Чапаева и ул. Ленина Г. Приозерска | 999,0 (899,0 – ОБ 100,0 –МБ) | 999,0 (899,0 – ОБ 100,0 –МБ)) |  |
| 1.2 | Ремонт проезда с организацией тротуара от ул. Ленина(проезд между МКД 46 и МОУ ДО «ЦДТ») в сторону ул. Северопарковая. | 1346,3 1158,6 (ОБ) 187,7(МБ) | 1346,3 1158,6(ОБ) 187,7(МБ) |  |
| 1.3 | Осуществление строительного контроля | 68,3(МБ) | 68,3(МБ) |  |
| 1.4 | Благоустройство части планируемой единой туристко-реакреационной парковой зоны в г. Приозерске (II этап) | 10703,8 10000,0(ОБ) 703,8(МБ) | 10703,8 10000,0(ОБ) 703,8(МБ) |  |
| 1.5 | Ремонт пожарного пирса по ул. Набережная г. Приозерска | 175,6(МБ) | 175,6(МБ) |  |
| 1.6 | Осуществление строительного контроля | 277,5(МБ) | 277,5(МБ) |  |
| 2 | Подпрограмма: «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Приозерское городское поселение» | 25,0 | 25,0 | 100 |
|  | ИТОГО: | 13595,5 ( 12057,6 - ОБ 1537,9 - МБ | 13595,5 ( 12057,6 - ОБ 1537,9 - МБ | 100% |

Достижение целевых показателей за 2019 год:

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по проектам местных инициатив граждан | Ед. | 1 |  | 2 |  | 200% |
| 2. | Создание (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств | Ед. | 2 |  | 2 |  | 100% |
| Подпрограмма «»Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | га | 1,5 |  | 1,5 |  | 100% |

В связи с выполнением запланированных мероприятий Подпрограмм в 2019 году, достигнуты запланированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы, выполнены в полном объеме.

Расчет интегральной оценки результативности за 2019 год:

Ht=(200+100+100)/3 = 133%

Расчет эффективности реализации Программы в 2019 году:

Эt=133/100*100=133%

Эффективность реализации Программы в 2019 году более высокая по сравнению с запланированной.

7.Программа «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2018-2022 годы.

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Уровень финанси-рования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Приозерска | 16662,8 (15827,3-ФБ, 835,5-МБ) | 16662,8 (15827,3-ФБ, 835,5-МБ) |  |
| 1.1 | Ремонт дворовой территории по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д.27а, 29, ул. Гастелло ,д.2 | 16662,8 | 16662,8 |  |
| 2. | Благоустройство мест общего пользования (парки, скверы и т.д.) | 14920,8 (14172,7-ФБ, 748,1-МБ) | 14920,8 (14172,7-ФБ, 748,1-МБ) |  |
| 2.1 | Благоустройство зоны у ТЦ «Северопарковый» (Iэтап) г. Приозерск | 14920,8 | 14920,8 |  |
| 3 | Разработка проектной документации, строительный, технический и авторский надзор. | 757,1 (МБ) | 757,0 (МБ) |  |
|  | ИТОГО: | 32340,7 (30 000,0– ФБ; 2340,7 - МБ) | 32340,6 (30 000,0– ФБ; 2340,6 - МБ | 100% |

Достижение целевых показателей за 2019 год:

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | 40 |  | 40 |  | 100% |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1 |  | 1 |  | 100% |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | % | 5,9 |  | 5,9 |  | 100% |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 |  | 1 |  | 100% |

В связи с выполнением мероприятий в 2019 году, достигнуты запланированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2019 год:

Ht=(100+100+100+100)/4 = 100%

Расчет эффективности реализации Программы в 20189 году:

Эt=100/100*100=100 %

Эффективность реализации Программы в 2019 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Начальник отдела экономической политики

и предпринимательской деятельности                                               Е.В.Родыгина

Согласовано                                                                                           О.Г.Петрюк

исп. Н.Н.Коськова 37-745