                                                                           «Согласовано»
_______________

заместитель главы администрации по
жилищно-коммунальному хозяйству 

Приозерского муниципального района 
Ленинградской области

И.В. Плитус
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ в 2025 году МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области 
на 2025-2030 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Начальник отдела по жилищной политике 




О.Н. Герасимчук
Лицо, ответственное за подготовку годового отчета: 

Главный специалист отдела по жилищной политике



О.Е. Дементьева
тел. 36-670, эл. адрес: jilotdel_priozersk@mail.ru
г. Приозерск

03.03.2026 г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации и оценке эффективности в 2025 году муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2025-2030 годы»
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 30 августа 2023 г. № 3163. 
В связи с изменением объемов финансирования в Муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области №2148 от 26.06.2025 г., №2593 от 01.08.2025 г., №186 от 26.01.2026г.
Фактическое финансирование Муниципальной программы в 2025 году составило 33439,5

тыс. руб., в том числе по источникам:

федеральный бюджет – 364,6тыс. руб.,
областной бюджет – 33074,9 тыс. руб., 
бюджет Приозерского муниципального района – 0 тыс. руб.
Муниципальная программа исполняется в рамках двух мероприятий:

- Мероприятие 1 Проектной части
«Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений».

- Мероприятие 2 Комплекса процессных мероприятий
«Предоставление единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов отдельным категориям граждан».

Основным программным мероприятием за отчетный период является - обеспечение детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 7 человек.
Планируемые показатели, рассчитанные по итогам реализации Муниципальной программы 2024 года в 2025 году были не достигнуты в полном объеме. Сравнительный анализ финансирования Муниципальной программы за 2024 и 2025 годы приведен в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ финансирования Муниципальной программы за 2024 и 2025 годы

	Источник финансирования
	Объемы финансирования, тыс. руб.
	Изменение объемов финансирования в 2025 г., тыс. руб.

	
	2024 г.
	2025г.
	

	Федеральный бюджет
	926,6
	364,7
	-561,9

	Бюджет Ленинградской области 
	49121,1
	33074,8
	-16046,3

	Бюджет Приозерского муниципального района 
	0
	0
	0

	Всего
	50047,7
	33439,5
	-16608,2


Изменение финансирования Муниципальной программы в 2025 году связано с тем, что:
В рамках мероприятия 1 «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений», направленного на достижение цели федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий детей-сирот из областного бюджета значительно уменьшилось в 2025 году по сравнению с 2024 годом по причине уменьшения количества детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями с 13 человек в 2024 году до 7 в 2025 году. 

В рамках мероприятий 2 «Предоставление единовременной денежной выплаты (далее – ЕДВ) на проведение капитального ремонта жилых домов отдельным категориям граждан» комплекса процессных мероприятий «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» в 2025 году, был произведен текущий ремонт квартир для 3-х граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Финансирование Муниципальной программы в разрезе мероприятий по итогам реализации 2025 года приведено в Таблице 2. 

Таблица 2

Финансирование Муниципальной программы в разрезе Мероприятий за 2025 г. 

	Наименование мероприятия
	Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде

	
	Сумма, план 2025 год
	Сумма, факт 2025 год
	

	Отраслевой проект «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области»

	Мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
	32 839,5
	8 742,37
	26,6

	Федеральный бюджет
	364,7
	364,7
	100

	Областной бюджет
	32 474,8
	8 377,67
	25,8

	Местный бюджет
	0
	0
	0

	Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области»

	Мероприятие 2. Предоставление единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов отдельным категориям граждан
	600,0
	595,22
	99

	Итого:
	33 439,5
	9337,59
	27,9


Финансирование мероприятий из областного бюджета составило 100%, тогда как реализация выделенных денежных средств выполнена на 27,9%, недостижение целевых показателей связано с отсутствием лиц, изъявивших желание участвовать и подавших заявку в соответствии с описанием объекта закупки (из опубликованных 21 аукциона по 15 закупка не состоялась).
Согласно ожидаемых результатов реализации Муниципальной программы к концу 2025 года было запланировано достижение следующих показателей в муниципальном образовании:

- Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 7 граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Общая площадь приобретаемых жилых помещений специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений составит 231 кв. м.

- Предоставление единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилого дома для 3-х семей.

По итогам реализации мероприятий Муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие показатели:

- обеспечены жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 3 граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- общая площадь приобретенных в 2025 году жилых помещений специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений граждан из категории детей-сирот составила 110,5 кв. м.;
- 3-м гражданам предоставлена единовременная денежная выплата на проведение капитального ремонта жилого дома.
В целом, достижение целевых показателей Муниципальной программы в 2025 году в разрезе подпрограмм отражено в таблице 3.
Таблица 3

Достижение целевых показателей Муниципальной программы в 2025 году
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изме-рения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, 
предшест-вующий отчетному <1>
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество семей, которым предоставлены жилые помещения
	семья
	13
	7
	3
	42,8% - уменьшение связано с отсутствием лиц, изъявивших желание участвовать и подавших заявку в соответствии с описанием объекта закупки (из опубликованных 21 аукциона по 15 закупка не состоялась). 

	2
	Общая площадь приобретенного (построенного) жилья
	кв. метры
	522
	231
	110,5
	47,8% - уменьшение связано с тем, что планируемый показатель был рассчитан исходя из нормы общей площади предоставления жилого помещения для детей-сирот равной 33 кв.м., так как в 2025году было закуплено 3 жилых помещения, то и количество кв.м соответственно уменьшилось. При этом фактически, в среднем на одного гражданина данной категории, было приобретено жилое помещение общей площадью 37 кв.м.

	3
	Количество семей, которым предоставлена единовременная денежная выплата на проведение капитального ремонта жилого дома
	семья
	0
	3
	3
	100%


Целевой показатель 1 Муниципальной программы по количеству семей (граждан) не достигнут в полном объеме в 2025 году, и составил 42,8%,  уменьшение связано с отсутствием лиц, изъявивших желание участвовать и подавших заявку в соответствии с описанием объекта закупки (из опубликованных 21 аукциона по 15 закупка не состоялась).
Целевой показатель 2 по общей площади приобретенного (построенного) жилья в рамках мероприятия 1 проектной части уменьшился к планируемому на 120, 5кв.м. и составил 47,8%. Такое уменьшение связано с тем, что планируемый показатель был рассчитан исходя из нормы общей площади предоставления жилого помещения для детей-сирот равной 33 кв.м., с расчётом приобретения 7 квартир, по факту было закуплено 3 квартиры. При этом фактически, в среднем на одного гражданина данной категории, было приобретено жилое помещение общей площадью 37 кв.м.
Интегральная оценка результативности Муниципальной программы (Ht) по итогам отчетного года составила 63.5%.

Ht = (47,8+42,8+100)/3*100=63,5%
Эффективность реализации Муниципальной программы (Эt) в отчетном году составила 227%.

Эt = (63,5/27,9)*100 = 227%.

Значение показателя (Эt) более 200% - эффективность реализации Муниципальной программы низкая по сравнению с запланированной.
Выводы:

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2025-2030 годы» в 2025 году низкая по сравнению с запланированной, средства областного бюджета использованы не в полном объеме.  

Не достижение целевых показателей связано с отсутствием лиц, изъявивших желание участвовать и подавших заявку в соответствии с описанием объекта закупки (из опубликованных 21 аукциона по 15 закупка не состоялась). В декабре года заключено 6 контрактов на приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 20 109 458,50 рублей, оплата по которым будет производиться в 2026 из средств областного бюджета, выделенных в 2025году.
